國家科學及技術委員會主管111年度決算評估報告
國家科學及技術委員會[1](以下稱國科會)主管公務機關計有國科會、新竹科學園區管理局(以下稱竹科)、中部科學園區管理局(以下稱中科)及南部科學園區管理局(以下稱南科)等4個機關。111年度決算依審計部審核結果，歲入預算數2億3,710萬8千元、決算審定數2億9,100萬7千元，預算達成率122.73%；歲出預算數474億6,038萬5千元、決算審定數473億758萬3千元，預算執行率99.68%。
[1] 科技部配合組織調整於111年7月27日更名為國家科學及技術委員會。
行政院國家科學技術發展基金（以下稱科發基金）111年度決算審定結果，本期賸餘29億3,128萬8千元，較預算賸餘4,000萬元，增加28億9,128萬8千元，增幅72.28倍。
科學園區管理局作業基金(以下稱科學園區基金)111年度決算審定結果，本期賸餘58億8,721萬5千元，較預算賸餘47億5,069萬4千元，增加11億3,652萬1千元，增幅23.92%。謹就國科會及所屬、主管財團法人、科發基金暨科學園區基金111年度決算評析如下：
六、近年跨部會署科發基金計畫決算數均低於預算數甚多，允宜研謀改善並加強計畫執行，俾使政府資源有效運用於科技發展
科發基金111年度「推動整體科技發展計畫」項下「跨部會署執行之科技計畫-科技會報跨部會署科發基金計畫」預算數15億3,151萬4千元，決算數9億8,051萬6千元，執行率64.02%。經查：
(一)106至111年度跨部會署科發基金計畫決算數均低於預算數甚多，預算執行率亟待提升
為因為未來科技情勢快速變動，以及當前跨學科、跨領域研究之需求，政府推動跨部會署科技計畫，由國科會辦理，相關經費編列於科發基金。按科技會報跨部會署科發基金計畫(以下稱跨部會署科發基金計畫)係針對政策面需立即進行之前瞻先導研究、跨部會重要科技議題，或各部會須立即執行而未及納編年度預算之科技政策相關計畫，適時提供支援，以促進科技創新與產業發展；計畫補助期程以1年為原則。據國科會提供資料顯示，106至111年度跨部會署科發基金計畫預算數介於15.32億元至18.5億元間，決算數則介於9.32億元至13.49億元間，預算執行率介於52.55%至77.51%間，各年度決算數低於預算數甚多(詳表1)。
表1 106至111年度跨部會署科發基金計畫預決算數表
  單位：新臺幣千元
項目	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
預算數	1,850,000	1,740,019	1,831,000	1,665,000	1,579,701	1,531,514
決算數	972,097	1,348,722	1,256,892	931,506	1,104,497	980,516
決算數/預算數	52.55%	77.51%	68.65%	55.95%	69.92%	64.02%

資料來源：彙總自國科會提供資料。
(二)部分跨部會署科發基金提案機關事前未能審慎規劃，亦未能加強追蹤計畫辦理進度，允宜研謀改善
參據國科會提供107至110年度[2]跨部會署科發基金計畫執行情形(詳表2)，部分跨部會署科發基金計畫預算執行率偏低，如國科會科技辦公室107年度辦理「產業策略會議推動計畫」，原規劃針對「5G」及「影像顯示」議題，辦理產業策略規劃會議及協調促成相關具體推動方案，因諮詢專家建議並經內部討論，決議調整計畫探討範疇，增加計畫複雜度，且研議及取得共識時間較預期為長，未及於計畫執行時間完成，預算執行率僅為35.93%；又如交通部110年度辦理「大型車輛裝設主動預警輔助系統」，原預計選出3組科技研發類組團隊及1組技術研發類組團隊，經評選後完成2組科技研發類組團隊，惟僅1組團隊完成相關作業，預算執行率僅27.31%。以上顯示，部分提案機關事前未能審慎規劃，亦未能加強追蹤計畫辦理進度，致預算執行成效欠佳，允宜研謀改善。
[2] 詢據國科會112年9月表示，111年度跨部會署科技計畫尚未結案，爰無資料。
綜上，國科會為配合政府推動重要科技計畫，推動跨部會署科發基金計畫，惟近年計畫決算數均低於預算數甚多，且部分計畫之提案機關事前未能審慎規劃，或未能適時依實際執行情形檢討後續年度預算編列，允宜研謀改善並加強計畫執行，以促使政府資源有效運用於科技發展。
表2 107至110年度科發基金管理會核定跨部會署科發基金計畫辦理情形表 單位：新臺幣千元；%
年度	計畫名稱	提案 / 機關	核定數(A)	執行數(B)	執行率(B/A)	預算執行欠佳原因擇要說明
107	推動跨部會國際科技活動計畫	國科會科技辦公室	2,000	1,184	59.20	因109年新冠肺炎疫情影響部分活動之進行。
107	科技決策支援暨科技計畫專案管理與評估機制推動計畫		90,000	61,689	68.54	聘(兼)評論專家人數未如預期。
107	產業策略會議推動計畫		6,000	2,156	35.93	因諮詢專家建議並經內部討論，決議調整計畫探討範疇，增加規劃複雜度，計畫研議及取得共識時間較預期為長，致執行進度落後。
108	科技決策支援與科技計畫管理模式精進		61,298	44,011	71.80	聘(兼)評論專家人數未如預期；另原編列之出國旅費因新冠肺炎無法執行。
109	科技決策支援暨科技計畫管理諮詢之推動與強化		73,037	55,280	75.69	聘(兼)評論專家人數未如預期。
107	建立大型汽車鈑金模具試模中心計畫	經濟部	85,000	2,920	3.44	因廠房環評未通過，無法辦理後續事項。
109	沙崙智慧綠能科學城技術整合及營運計畫-南臺灣國際新創聚落發展先期招商計畫		35,535	16,267	45.78	依110年1月28日「南部新創園區預算協調會議」改由國科會主責，提案單位(經濟部)辦理結案。
109	沙崙智慧綠能科學城技術整合及營運計畫-綠能智慧新創技術整合平台建置及推動計畫		37,157	6,204	16.70	因109年新冠肺炎疫情影響部分活動之進行。
107	外交部駐外館處資安防護強化計畫	外交部	5,057	3,654	72.26	籌備計畫過程中因配合各機關時程、執行人員、航班，及國安會議諮詢委員資安督訪行程等因素，調整參團人數及期程。
108	細胞治療技術創新管理發展計畫	衛福部	37,717	29,919	79.32	因109年新冠肺炎疫情影響部分活動進行。
110	大型車輛裝設主動預警輔助系統	交通部	30,000	8,193	27.31	因計畫實際補助團隊數低於預期。

說 明：因計畫繁多，本表謹列示部分計畫。
資料來源：彙整國科會提供資料。