文化部113年度單位預算評估報告
文化部113年度單位預算案編列歲入8,352萬1千元，較112年度預算數增加2,061萬9千元（增幅32.78%）；歲出180億9,027萬5千元，較112年度預算數增加53億1,504萬9千元（增幅41.60%）。謹就文化部113年度預算案評估如下：
一一、「華山2.0文化內容產業聚落發展計畫」基地經重新指定古蹟迄已逾2年，尚未完成計畫修正，允宜加速辦理
文化部113年度預算案於「文化創意產業發展業務」編列辦理「華山2.0文化內容產業聚落發展計畫」(以下簡稱華山2.0計畫)所需經費1億元，辦理華山2.0軟體計畫。按華山2.0計畫係以現有華山文創園區ROT範圍旁之舊酒類試驗所、原B/ROT案共構停車場及周邊延伸空間作為計畫範圍用地，辦理文化內容產業聚落規劃設計、新建工程與軟體營運計畫。其新建工程主要規劃具文化內容中介組織進駐之行政管理、產業支持、公眾展演與生活機能等功能之空間，而軟體計畫係補助行政法人文化內容策進院協力扶植內容產業發展，並以軟體先行，預計待硬體興建完成後，即已具足夠量能進場銜接產業化，產生產業效益。該計畫總經費32億3,315萬9千元，執行期間為109至113年。
該計畫截至 112 年度預算累計編列7億9,017萬7千元，迄112年7月底累計分配數7億5,182萬7千元，累計執行數7億4,349萬4千元，占累計分配數之98.89%。詢據文化部表示略以，軟體計畫之各項工作持續依規劃進度辦理，無落後情形。另有關硬體興建進度，因110年3月臺北市政府重新指定古蹟並擴大古蹟定著範圍，致整體新建工程規劃內容須配合調整，經行政院111年8及9月間會議結論重新檢討新建量體。該部刻正修正計畫，並配合前期樹保計畫(含樹木移植)、地下機房及管線拆遷等工程前置作業，調整規劃設計及工期。
綜上，文化部辦理「華山2.0文化內容產業聚落發展計畫」，因110年3月臺北市政府重新指定古蹟並擴大古蹟定著範圍，致須配合調整新建工程規劃，惟迄112年9月已2年餘尚未完成計畫修正作業，允宜加速辦理，以利計畫執行及藝文產業集聚效益之發揮。