文化部所屬113年度單位預算評估報告
文化部所屬包括文化資產局、影視及流行音樂產業局、國立傳統藝術中心、國立臺灣美術館及所屬、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館、國家人權博物館、國立臺灣歷史博物館及國立臺灣文學館等10個單位預算，113年度單位預算案編列歲入合計1億7,042萬2千元(詳表1)，較112年度預算數1億7,347萬9千元，減少305萬7千元(減幅1.76%)；歲出合計87億7,579萬9千元，較112年度預算數76億5,038萬9千元，增加11億2,541萬元(增幅14.71%)。謹就文化部所屬113年度單位預算案評估如下：
表1 112與113年度文化部所屬各單位預算概況表 單位：新臺幣千元
文化部所屬單位預算別	歲入		歲出
	112年度	113年度	112年度	113年度
文化資產局	13,264	12,651	2,522,937	2,527,204
影視及流行音樂產業局	23,573	23,573	1,583,860	2,659,003
國立傳統藝術中心	58,424	59,224	867,294	930,099
國立臺灣美術館及所屬	18,206	15,866	516,558	528,395
國立臺灣工藝研究發展中心	9,675	7,675	616,985	557,039
國立臺灣博物館	19,812	19,829	275,949	286,516
國立臺灣史前文化博物館	13,830	13,999	254,789	255,326
國家人權博物館	540	744	500,298	401,836
國立臺灣歷史博物館	13,813	14,413	270,775	377,370
國立臺灣文學館	2,342	2,448	240,944	253,011
合計	173,479	170,422	7,650,389	8,775,799

說 明：影視及流行音樂產業局112年度法定預算數1,588,860千元，移出「電影事業輔導」科目5,000千元，列入文化部「綜合規劃業務」科目項下，淨計如表列112年度預算數。
資料來源：文化部所屬113年度預算案書。
一、允宜積極與外界溝通並取得共識，以利「歷史與文化資產維護發展(第五期)計畫」之行政院政策支持重點案件後續工程之推動
文化部文化資產局(以下簡稱文資局)113年度預算案「文化資產業務」計畫項下新增「歷史與文化資產維護發展(第五期)計畫」經費21億5,160萬9千元。經查：
(一)「歷史與文化資產維護發展(第五期)計畫」總經費196.69億元，計畫期程113至118年
行政院112年7月6日核定文化部「歷史與文化資產維護發展(第五期)計畫」，計畫期程113至118年，總經費196.69億元，中央公務預算負擔159.44億元。文資局113年度預算案編列「歷史與文化資產維護發展(第五期)計畫」首年經費21億5,160萬9千元，包含文化資產價值詮釋計畫3億5,229萬元、文化資產多元實踐計畫15億3,532萬7千元、文化資產永續創能計畫2億6,399萬2千元，主要內容分述如下：
1.文化資產價值詮釋計畫：辦理文化資產潛力點普查研究、有形文化資產保存維護、修復再利用、潛力文物分級、人才培育、無形文化資產保存傳習等。
2.文化資產多元實踐計畫：辦理有形文化資產保存修復工程與營運管理、考古遺址場域整備活化、專業及技術人才養成、無形文化資產藝能深化、傳統修復技術能力分級檢定、專業證照建置、職業接軌、資料轉譯及應用等。
3.文化資產永續創能計畫：辦理有形文資防減災整備及成立專業服務中心、考古遺址及古物防災監測科技應用、文資修復技能培育，國際結盟及交流合作等。
(二)允宜儘速與外界溝通取得文資修護共識，俾利行政院政策支持重點案件執行順遂
依行政院112年7月6日原則同意文化部所報「歷史與文化資產維護發展(第五期)計畫」之核定函說明略以，行政院政策支持之重點案件(國定古蹟恆春古城、國定古蹟鹿港龍山寺、歷史建築屏東大武營區及市定古蹟草山御賓館修復及再利用工程等4案) 應予優先納編，並先辦理具修復急迫性與政策亮點之文資項目。
詢據文資局表示[1]，國定古蹟恆春古城、國定古蹟鹿港龍山寺、歷史建築屏東大武營區及市定古蹟草山御賓館修復及再利用工程等4案均已納編113年度預算案辦理，惟部分案件遭遇若干困難，有關國定古蹟恆春古城城牆修護部分，經使用透地雷達掃描古城全區城牆狀況後發現，其膨拱、開裂、積水等情形較111年目視判斷嚴重，部分零星損壞遭遇地震、風災、豪雨，致使其破損亦逐步加劇，另因多段城牆外側緊鄰民宅，修復前須先逐戶向地主說明、溝通、協商，恐增加經費並延長執行期程。至國定古蹟鹿港龍山寺部分，因各界對於修復形貌有不同意見，自111年10月17日起除攝影記錄、清潔、加固之工項外，其餘科學修護、傳統彩繪技藝之程序全部暫停施作，刻正辦理細部修護規劃，後續召開分區說明會並與各界逐步達成共識後，再行施作。考量古蹟修護工程耗時費力，且該等案件尚須對外說明、協商，允宜儘速與外界溝通並取得共識，確實掌握計畫進度，俾順利推動後續工項。
[1] 參據文資局112年9月11日提供資料。
綜上，依行政院函示原則，「歷史與文化資產維護發展(第五期)計畫」應優先納編行政院政策支持重點案件，惟外界對於國定古蹟恆春古城與鹿港龍山寺修護方式等有所訾議，執行進度恐未如預期，允宜積極與外界溝通並取得共識，以利後續工程順利推展。