文化部所屬113年度單位預算評估報告
文化部所屬包括文化資產局、影視及流行音樂產業局、國立傳統藝術中心、國立臺灣美術館及所屬、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館、國家人權博物館、國立臺灣歷史博物館及國立臺灣文學館等10個單位預算，113年度單位預算案編列歲入合計1億7,042萬2千元(詳表1)，較112年度預算數1億7,347萬9千元，減少305萬7千元(減幅1.76%)；歲出合計87億7,579萬9千元，較112年度預算數76億5,038萬9千元，增加11億2,541萬元(增幅14.71%)。謹就文化部所屬113年度單位預算案評估如下：
表1 112與113年度文化部所屬各單位預算概況表 單位：新臺幣千元
文化部所屬單位預算別	歲入		歲出
	112年度	113年度	112年度	113年度
文化資產局	13,264	12,651	2,522,937	2,527,204
影視及流行音樂產業局	23,573	23,573	1,583,860	2,659,003
國立傳統藝術中心	58,424	59,224	867,294	930,099
國立臺灣美術館及所屬	18,206	15,866	516,558	528,395
國立臺灣工藝研究發展中心	9,675	7,675	616,985	557,039
國立臺灣博物館	19,812	19,829	275,949	286,516
國立臺灣史前文化博物館	13,830	13,999	254,789	255,326
國家人權博物館	540	744	500,298	401,836
國立臺灣歷史博物館	13,813	14,413	270,775	377,370
國立臺灣文學館	2,342	2,448	240,944	253,011
合計	173,479	170,422	7,650,389	8,775,799

說 明：影視及流行音樂產業局112年度法定預算數1,588,860千元，移出「電影事業輔導」科目5,000千元，列入文化部「綜合規劃業務」科目項下，淨計如表列112年度預算數。
資料來源：文化部所屬113年度預算案書。
五、國立臺灣工藝研究發展中心辦理「臺灣工藝文化產業中長程計畫」執行進度未如預期，允宜儘速完備相關計畫之研擬並確實控管工程進度，俾利如期如質達成預定目標
國立臺灣工藝研究發展中心(以下簡稱臺灣工藝中心)113年度預算案「工藝研究發展中心業務」計畫項下編列「臺灣工藝文化產業中長程計畫」3億7,800萬元。經查：
(一)該計畫主要係健全臺灣工藝產業生態系，聚焦人才養成與產業健全面向
行政院111年7月核定「臺灣工藝文化產業中長程計畫」，計畫期程112至115年度，總經費28億8,000萬元，112年度預算編列4億3,760萬3千元，113年度預算案續編列3億7,800萬元，主要係復育工藝資源，就工藝材料技術、物件研發等進行跨域研創，進而推動地方工藝創生並優化微型產業據點；培養臺灣工藝人才之專業技藝、文化素養與跨域增能等；建置臺灣工藝品牌經濟平臺，持續行銷並推廣工藝品牌與體驗經濟活動等。
(二)工藝產業輔導及微型工作室整合優化計畫尚處研擬階段，且工藝學員育成宿舍整建工程進度未如預期，允宜研謀改善
臺灣工藝中心112年度預算編列「臺灣工藝文化產業中長程計畫」4億3,760萬3千元，迄112年7月底止累計分配數1億9,267萬9千元、累計實現數1億1,571萬2千元，執行率60.05%，主要係因工藝產業輔導及微型工作室整合優化計畫尚處研擬調整階段，且工藝學員育成宿舍整建工程前有流標、招標文件爭議等情事致執行進度未如預期[1]。另為建置臺灣工藝品牌經濟平台辦理「實體工藝通路構築計畫」，因租金或土地產權等問題致無法順利完成設置通路據點。允宜研謀對策因應並積極辦理，俾達計畫預計進度。
[1] 詢據工藝中心表示，工藝學員育成宿舍整建工程於8月開工，刻正辦理品質及施工計畫送審作業。
綜上，鑑於臺灣工藝中心刻正研訂工藝產業輔導及微型工作室整合優化計畫，工藝學員育成宿舍整建工程進度未如預期，且設置工藝通路據點遭遇租金與產權等問題，允宜加速研擬相關計畫，完善通路據點替代方案，並確實掌握工程執行情形，俾利如期如質達成預定目標。