文化部所屬113年度單位預算評估報告
文化部所屬包括文化資產局、影視及流行音樂產業局、國立傳統藝術中心、國立臺灣美術館及所屬、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館、國家人權博物館、國立臺灣歷史博物館及國立臺灣文學館等10個單位預算，113年度單位預算案編列歲入合計1億7,042萬2千元(詳表1)，較112年度預算數1億7,347萬9千元，減少305萬7千元(減幅1.76%)；歲出合計87億7,579萬9千元，較112年度預算數76億5,038萬9千元，增加11億2,541萬元(增幅14.71%)。謹就文化部所屬113年度單位預算案評估如下：
表1 112與113年度文化部所屬各單位預算概況表 單位：新臺幣千元
文化部所屬單位預算別	歲入		歲出
	112年度	113年度	112年度	113年度
文化資產局	13,264	12,651	2,522,937	2,527,204
影視及流行音樂產業局	23,573	23,573	1,583,860	2,659,003
國立傳統藝術中心	58,424	59,224	867,294	930,099
國立臺灣美術館及所屬	18,206	15,866	516,558	528,395
國立臺灣工藝研究發展中心	9,675	7,675	616,985	557,039
國立臺灣博物館	19,812	19,829	275,949	286,516
國立臺灣史前文化博物館	13,830	13,999	254,789	255,326
國家人權博物館	540	744	500,298	401,836
國立臺灣歷史博物館	13,813	14,413	270,775	377,370
國立臺灣文學館	2,342	2,448	240,944	253,011
合計	173,479	170,422	7,650,389	8,775,799

說 明：影視及流行音樂產業局112年度法定預算數1,588,860千元，移出「電影事業輔導」科目5,000千元，列入文化部「綜合規劃業務」科目項下，淨計如表列112年度預算數。
資料來源：文化部所屬113年度預算案書。
八、「國家人權博物館中程計畫」部分項目進度未如預期，允宜儘速辦理文資審議與細部設計等事項，俾利後續工程相關作業之推動，以達計畫預期目標
國家人權博物館(以下簡稱人權館)113年度預算案「博物館業務之推展」計畫項下「國家人權博物館中程計畫」編列2億1,087萬7千元。經查：
(一)修正後「國家人權博物館中程計畫」總經費22億190萬元，計畫期程為105至114年度
行政院於105年7月核定「國家人權博物館中程計畫」，嗣於109年6月核定第2次修正計畫，總經費22億190萬元(詳表1)維持不變，計畫期程由原105至110年度，展延至114年度，計畫內容分述如下：
1.人權之心空間計畫：主要係整、擴建綠島園區及景美園區之既有建築館舍等。
2.人權之心發展計畫：主要係展示、典藏、研究及推廣等軟體建設，包括臺灣人權檔案文物研究平臺、展示互動溝通計畫及人權守護計畫等。
表1 「國家人權博物館中程計畫」分年經費需求表 單位：新臺幣千元
年度	人權之心空間計畫	人權之心發展計畫	合計
105年度	0	4,373	4,373
106年度	23,919	41,737	65,656
107年度	60,460	56,131	116,591
108年度	82,188	78,852	161,040
109年度	119,230	81,635	200,865
110年度	211,035	88,965	300,000
111年度	317,767	87,691	405,458
112年度	256,922	107,691	364,613
113年度	197,638	136,555	334,193
114年度	130,071	119,040	249,111
合計	1,399,230	802,670	2,201,900

資料來源：國家人權博物館中程計畫(第2次修正核定版)，109年6月。
(二)人權之心空間計畫執行進度未如預期，允宜儘速辦理文資審議與細部設計等事項，以利推動後續工程相關作業
詢據人權館表示，「國家人權博物館中程計畫」112年度可支用預算數3億8,580萬6千元，迄112年7月底止累計實現數3,918萬7千元，占同期間累計分配數1億1,853萬4千元之33.06%，執行率未如預期，其原因及其改進措施如下：
1.白色恐怖景美紀念園區：景美園區辦理既有4棟歷史建築整建工程，前因配合景美園區修復及再利用計畫辦理細部設計修正、文資審議作業等，致辦理期程延後，其中「北院檢署整修工程」於112年5月開工、「最高院檢署整修工程」甫於7月決標，至「北部地方軍事法院暨法庭」(典藏室)及「最高軍事法院」(行政大樓)將於完成文資審議等程序後辦理工程招標。
2.白色恐怖綠島紀念園區：主要係「白色恐怖綠島紀念園區(文化景觀)-莊敬營區建築物結構補強、修繕及整修工程案」因變更契約致影響施作進度，刻正督請廠商集中施工人力能量，預為規劃優先施工之人力調度與原物料調動。
綜上，「國家人權博物館中程計畫」迄112年7月底止執行進度未如預期，允宜儘速辦理文資審議與細部設計等事項，以利推動後續工程相關作業，俾達計畫預定進度。