國立文化機構作業基金113年度預算評估報告
國立文化機構作業基金(下簡稱文化作業基金)下設國立歷史博物館作業基金、國立中正紀念堂管理處作業基金、國立國父紀念館作業基金，分別由國立歷史博物館(下簡稱歷史博物館)、國立中正紀念堂管理處(下簡稱中正紀念堂)及國立國父紀念館(下簡稱國父紀念館)辦理。文化作業基金113年度預算案總收入8億4,207萬8千元、總支出9億6,446萬元、收支相抵後本期短絀1億2,238萬2千元，較112年度預算短絀1億4,563萬8千元減少短絀2,325萬6千元。謹就文化作業基金113年度預算案評估如下：
五、辦理「博物館智慧升級示範計畫」允宜加強跨館資源分享及聯合推廣行銷，俾強化計畫執行成效
為應用科技於典藏、展示、研究、教育及公共服務等專業領域，發展適應未來趨勢且能帶動整體永續發展之智慧博物館。歷史博物館作業基金113年度預算案編列「博物館智慧升級示範計畫」700萬元，辦理相關典藏3D掃描、改善觀眾參觀導覽設施及參與教育活動之體驗。經查：
(一)「博物館智慧升級示範計畫」為4年期計畫，由文化部及所屬機關共同執行
「博物館智慧升級示範計畫」之期程自110至113年度，計畫總經費5億3,403萬5千元，由文化部與所屬機關共同執行[1]，其中歷史博物館作業基金110至112年度預算已編列3,612萬4千元，截至112年度8月止已執行2,989萬6千元(詳表1)，該計畫辦理3大工作項目說明如下：
[1] 包含國立臺灣美術館、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館、國立臺灣歷史博物館、國立臺灣文學館及國立歷史博物館。
1.智慧管理：實踐智慧環控、監管與智慧分析；規劃智慧庫房，永續守護文化資產；運用有效且適合博物館之防災科技並建立應變處理程序。
2.研究修復：進行科學實驗及典藏研究，建立重要數據資訊；執行建築與文物3D掃描建模分析及應用，提供修復前、後之比對，並可應用於後續保存措施或展示設計。
3.多元傳承：以科技為方法、博物館為載體，實踐文化內容科技應用；提升博物館專業功能，連結大眾與典藏之記憶；提供虛實整合、跨越時空限囿之多感體驗與創新服務，落實文化平權。
(二)允宜參酌審查委員建議，朝跨館共通平臺整合建構分享並聯合推廣行銷，以強化計畫執行成效
本計畫辦理典藏資源、3D資源、參觀購票、行動導覽、線上線下策展、沉浸式展演、智慧導覽與多元服務等，其中各館雖因領域屬性、展場空間及主題內容差異而各自發展，惟參112年度政府科技發展計畫自評結果指出，審查委員建議應朝向跨館共通平臺整合建構分享並聯合推廣行銷。為提升計畫執行成效，允宜加強上揭3大工作項目成果之跨館資源分享、聯合推廣行銷、並加強與國內外博物館界及學術界交流。
綜上，歷史博物館辦理之「博物館智慧升級示範計畫」為4年期計畫，由文化部及所屬機關共同執行，然各館雖因領域屬性、展場空間及主題內容差異而各自發展。為提升計畫執行效益，允宜加強跨館資源分享及聯合推廣行銷，並與國內外博物館界及學術界交流。
表1 110至113年度「博物館智慧升級示範計畫」預算及執行情形一覽表 單位：新臺幣千元；%
項 目	110年度	111年度	112年度	113年度	合計
預算數	20,000	8,910	7,214	7,000	43,124
決算數	19,996	8,690	1,210	-	29,896
執行率	99.98	97.53	16.77	-	-

說 明：1.本計畫預算編列於勞務成本及固定資產建設改良擴充項下。
2.112年度決算數為迄8月底執行數。
資料來源：歷史博物館。