國立文化機構作業基金113年度預算評估報告目錄 頁次
國立文化機構作業基金113年度預算評估報告
國立文化機構作業基金(下簡稱文化作業基金)下設國立歷史博物館作業基金、國立中正紀念堂管理處作業基金、國立國父紀念館作業基金，分別由國立歷史博物館(下簡稱歷史博物館)、國立中正紀念堂管理處(下簡稱中正紀念堂)及國立國父紀念館(下簡稱國父紀念館)辦理。文化作業基金113年度預算案總收入8億4,207萬8千元、總支出9億6,446萬元、收支相抵後本期短絀1億2,238萬2千元，較112年度預算短絀1億4,563萬8千元減少短絀2,325萬6千元。謹就文化作業基金113年度預算案評估如下：
一、近年文化機構作業基金收入逾8成仰賴政府補助，允宜研謀提升營運績效與自籌財源
歷史博物館、中正紀念堂及國父紀念館原隸屬教育部，配合組織改造，自102年度起改隸文化部，並設置文化作業基金，編製附屬單位預算，其中包含歷史博物館作業基金、中正紀念堂作業基金及國父紀念館作業基金之分預算。惟文化作業基金自設立以來，營運收支及固定資產建設改良擴充所需財源，均高度仰賴政府部門編列公務預算補助，允宜加強開源節流，提升自主收入比重。茲說明如下：
(一)作業基金應以自給自足為原則
依預算法第4條第1項所定，作業基金為經付出仍可收回，而非用於營業者[1]。另據附屬單位預算共同項目編列作業規範規定，作業基金應依基金設置目的，考量其財務能力，本自給自足原則，並參過去實績及業務增減情形，核實估計其賸餘或短絀；各基金應力求有賸餘無短絀，年度賸餘應以逐年成長或短絀積極改善為目標[2]，爰作業基金應以自給自足為原則。
[1] 預算法第4條第1項規定：「凡經付出仍可收回，而非用於營業者，為作業基金。」
[2] 113年度總預算附屬單位預算編製作業手冊第48頁。
(二)文化作業基金之收入來源主要仰賴政府公務預算補助
文化作業基金業務收入來源主要包含下列3項：
1.勞務收入：主要係展覽場門票收入。
2.教學收入：係辦理各類課程及研習營等推廣教育收入。
3.其他業務收入：主要係接受文化部補助文化機構發展經常支出之收入、接受政府機構補助等收入及展覽圖錄印製等分攤款或贊助款。
文化作業基金113年度預算案編列政府補助收入7億2,619萬7千元、占收入總額86.24%，其中文化機構發展補助收入包含接受文化部補助文化機構發展經常支出之收入5億6,401萬7千元及「博物館智慧升級示範計畫」700萬元，合共5億7,101萬7千元。另其他補助收入包含「國立歷史博物館升級發展計畫」、「中正紀念堂服務升級計畫」及「國立國父紀念館跨域加值計畫」等專案計畫合共1億5,518萬元。又近年(109至111年度)收入逾8成來自文化部及政府機構補助(詳表1)，文化作業基金允宜研謀提升自籌財源比例，並增營運績效。
表1 109至113年度文化作業基金各項收入預、決算數一覽表
單位：新臺幣千元；%
項目	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度
勞務收入(A)	0	0	5,188	500	6,866
教學收入(B)	27,801	22,669	35,317	33,470	39,175
政府補助收入小計(C=D+E)	567,380	648,059	690,660	699,379	726,197
文化機構發展補助收入(D)	537,426	552,931	554,110	553,543	571,017
其他補助收入(E)	29,954	95,128	136,550	145,836	155,180
其餘業務收入及業務外收入(F)	72,373	51,179	84,139	72,995	69,840
合計(G=A+B+C+F)	667,554	721,907	815,304	806,344	842,078
政府補助收入占比(H=C/G×100%)	84.99	89.77	84.71	86.73	86.24

說 明：109至111年度為審定決算數、112年度為法定預算數、113年度為預算案數。
資料來源：文化作業基金預、決算書。
綜上，作業基金為獨立之財務個體，其雖非以營利為目的，最低限度仍應以自給自足為原則，惟文化作業基金經常營運收支等所需資金均高度仰賴政府公務預算補助，允宜妥善規劃基金財務收支，研謀提升營運績效與自籌財源，俾減輕政府財政負擔。

二、近年文創商品及出版品銷售收入下滑，且逾8成庫存商品帳齡超過5年，允宜研謀精進銷售對策，以提升基金運用效益
為推廣文化藝術，辦理文物典藏、展覽及推廣教育等業務，提供全民豐富之文化資源，文化作業基金113年度預算案編列「雜項收入」515萬8千元，其中包含文創商品及出版品之銷售收入。經查：
(一)文化作業基金文創商品之銷售容有精進空間，允宜研謀精進銷售對策
近4年(108至111年，以下同)文化作業基金文創商品及出版品銷售收入決算介於355萬8千元至1,245萬9千元間，其中111年度銷售收入決算444萬元，較110年度355萬8千元增加88萬2千元(增幅24.79%)，惟或受covid-19疫情影響較108年度減少801萬9千元(減幅64.36%)。另文創商品部分，歷史博物館、中正紀念堂及國父紀念館等3家作業基金111年度決算銷售收入164萬9千元，雖較110年度之143萬9千元增加14.59%，惟仍較108年度之1,044萬4千元減少84.21%。而出版品部分，中正紀念堂作業基金111年度決算銷售收入7萬3千元較108年度之29萬元減少74.83%，為近4年最低(詳表1)。又文化作業基金113年度預算案編列「雜項收入」515萬8千元，僅為108年度文創商品及出版品銷售收入決算數之41.4%，顯示文創商品及出版品之銷售仍有精進空間，考量covid-19疫情對民眾生活之影響已漸平緩，允宜研謀精進銷售對策，以提升收入。
(二)逾8成庫存商品帳齡超過5年，允宜加強久存商品之清理，並增銷售收入
就文化作業基金文創商品及出版品存貨帳齡情形觀之(詳表2)，截至112年8月底文化作業基金文創商品及出版品庫存數量15萬8,108件，其中存貨帳齡逾10年者計2萬2,515件，逾5年至10年者10萬9,779件，合計13萬2,294件，占總庫存之83.67%，顯示文創商品及出版品庫齡偏高，恐增加營運成本，允宜加強久存商品之清理，並增進收入。
綜上，為推廣文化藝術，有效運用文化創意、活化館藏資源，文化作業基金辦理文創商品及出版品之銷售，惟近年文創商品及出版品之銷售收入減少，且逾8成庫存商品帳齡超過5年，允宜研謀精進銷售對策並加強對久存商品之清理。
表1 108至111年度文化作業基金文創商品及出版品銷售情形一覽表
  單位：新臺幣千元
機關	項目	108年度	109年度	110年度	111年度
歷史博物館	文創商品	8,495	1,990	1,287	1,327
	出版品	1,428	1,688	1,700	2,452
	小計	9,923	3,678	2,987	3,779
中正紀念堂	文創商品	1,335	355	75	161
	出版品	290	149	109	73
	小計	1,625	504	184	234
國父紀念館	文創商品	614	178	77	161
	出版品	297	539	310	266
	小計	911	717	387	427
合計	文創商品	10,444	2,523	1,439	1,649
	出版品	2,015	2,376	2,119	2,791
	小計	12,459	4,899	3,558	4,440

資料來源：各館(堂)提供，本中心整理。
表2 迄112年8月底文化作業基金文創商品及出版品存貨帳齡情形一覽表 單位：件；%
機關	項目	3年以下	逾3年至5年	逾5年至10年	逾10年	合計	逾5年占比
歷史博物館	文創商品	6	3	1	0	10	10.00
	出版品	41	15	175	1,286	1,527	96.31
	小計	47	18	176	1,286	1,527	95.74
中正紀念堂	文創商品	4,006	13,757	94,639	0	112,402	84.20
	出版品	691	311	3,554	2,763	7,319	86.31
	小計	4,697	14,068	98,193	2,763	119,721	84.33
國父紀念館	文創商品	1,102	1,451	5,580	0	8,133	68.61
	出版品	3,397	1,034	5,830	18,466	28,727	84.58
	小計	4,499	2,485	11,410	18,466	36,860	81.05
總計	文創商品	5,114	15,211	100,220	0	120,545	83.14
	出版品	4,129	1,360	9,559	22,515	37,563	85.39
	小計	9,243	16,571	109,779	22,515	158,108	83.67

資料來源：各館(堂)提供，本中心整理。

三、「國立歷史博物館升級發展計畫」歷經3度展延，期程長達13年，允宜加強管控執行進度並積極辦理
歷史博物館作業基金113年度預算案「國立歷史博物館升級發展計畫」(以下簡稱「歷史博物館升級發展計畫」)編列5,471萬元(詳表1)，辦理該館整體營運及規劃、修復及再利用、興建文物庫房及臺銀宿舍群修復與再利用等相關項目。經查：
表1　113年度預算案「歷史博物館升級發展計畫」預算編列明細表
單位：新臺幣千元
科 目 名 稱	預算案數
一、業務成本與費用	2,095
勞務成本	2,095
二、不動產、廠房及設備	5,000
什項設備	5,000
三、其他資產	47,615
遞延資產	47,615
合 計	54,710

資料來源：文化作業基金113年度預算案。
(一)行政院於112年8月核定「歷史博物館升級發展計畫」第3次修正計畫，增加經費1億1,453萬4千元，期程展延2年預計至116年完工
歷史博物館因其本館建築物興建完竣業近60年，面臨設備老舊及空間不足等問題，於104年5月經行政院核定「大南海文化園區－國立歷史博物館初期計畫」，預計期程104至109年度；嗣因經行政院同意撥用國有土地14筆及建物1棟，以興建文物典藏庫房，並於106年8月核定第1次修正計畫，名稱變更為「國立歷史博物館升級發展計畫」，辦理期程展延2年至111年度；復因增加辦公室裝修、變更設計、受物料人工費用上漲等影響，以及文資審議期程較原規劃之期程長等因素，行政院於111年5月核定第2次修正計畫，總經費增加2億6,621萬6千元，計畫期程展延3年至114年度；嗣又因人工及原料等物價漲幅，原核定工程經費仍有不足，行政院於112年8月核定第3次修正計畫，總經費增加1億1,453萬4千元至13億8,488萬5千元(詳表2)，計畫期程展延2年至116年。
表2 「歷史博物館升級發展計畫」第3次修正計畫經費增減一覽表
單位：新臺幣千元
分項計畫	期程(年)	計畫經費	較第2次修正增減數	增減說明
整體營運及規劃	104-114	97,654	8,057	增加展延期程專案助理費用。
歷史博物館修復及再利用	104-113	677,180	71,611	因應物料人工費用上漲，調整規劃設計及監造費。
興建史博文物藏庫房	104-116	602,789	106,256	依市場行情及整體需求評估調整經費。
臺銀宿舍群修復及再利用	104-111	7,262	-71,390	因既有建築結構因素無法請領使用執照等，已停辦後續規劃設計及工程作業。
合計		1,384,885	114,534

資料來源：「歷史博物館升級發展計畫」第3次修正計畫書。
(二)「歷史博物館升級發展計畫」辦理期程原僅6年經展延為13年，且預算執行進度落後，允宜加強管控執行進度並積極趕辦
據歷史博物館提供資料(詳表3)，該計畫104至112年度預算合計編列11億9,909萬9千元，截至112年8月底累計執行6億4,537萬5千元(不含保留數)，累計執行率53.82%，且104至111年度決算累計執行率(含保留數)均未達7成，預算執行進度落後；參行政院於112年8月核定之第3次修正計畫期程由原訂之6年展延為13年，據該館表示，本館建築與文物典藏庫房因涉及文化資產審議與都市設計審議，且原規劃設計監造單位執行能量不足辦理終止契約等，致整體工程進度落後。截至112年8月底止歷史博物館之本館文資審議已完成，而文物典藏庫房都市設計審議業已配合委員意見修改並提送審查。為免執行進度一再落後，允宜積極趕辦並嚴格控管作業進度。
表3 104至113年度「歷史博物館升級發展計畫」預算及執行情形一覽表 單位：新臺幣千元；%
年度	預算數(A)	決算數			累計執行率(E)
		執行數(B)	保留數(C)	小計(D)
104	48,944	12,165	0	12,165	24.85
105	17,908	12,843	0	12,843	37.41
106	102,664	18,178	0	18,178	25.48
107	124,983	105,202	2,612	107,814	51.27
108	377,425	79,663	150,011	229,674	56.27
109	178,273	111,249	148,167	259,416	57.34
110	68,515	119,487	141,609	261,096	65.35
111	122,964	111,790	140,411	252,201	68.25
112	157,423	74,798	-	74,798	53.82
113	54,710	-	-	-	-
合計	1,253,809	645,375	140,411	785,786	62.67

說 明：1.112年度執行數為截至8月底止實現數。
2.累計執行率E=(歷年累計B+C)/歷年累計A。
資料來源：歷史博物館。
綜上，歷史博物館於107年7月起進行閉館整建工程，嗣因涉及文資及都市計畫審議程序等因素，審議期程較原規劃之期程長致執行進度落後，爰「歷史博物館升級發展計畫」第3次修正計畫將期程延至116年度，為免執行進度一再落後，允宜加強管控執行進度並積極辦理，俾利計畫如期如質完成。

四、歷史博物館精選商城經營績效容有提升空間，且承銷商集中於特定縣市，允宜研謀提升收入並加強開發合作通路承銷商
歷史博物館作業基金113年度預算案編列「資產使用及權利金收入」892萬2千元，係提供文創衍生性商品圖像及產品授權等之收入，其中精選商城圖像使用費及產品權利金等預計收入450萬4千元。經查：
(一)歷史博物館精選商城經營績效容有提升空間，允宜研謀精進，以提升基金營運績效
歷史博物館精選商城係歷史博物館授權廠商代理營運之電子商務平臺，係採內容策展引領消費者體驗累積好感度及品牌價值之策展型電商，期透過博物館商品拓展館藏圖像並塑造品牌形象，以達傳播文化及藝術教育之目的。據該館表示，該商城係利用轉單方式進行，以撙節營運成本，並由授權廠商自行出貨，以減少倉儲、驗貨及物流配送等成本，該館僅須支應網站維護及功能擴充相關成本。歷史博物館作業基金113年度預算案編列精選商城之圖像使用費及產品權利金等收入450萬4千元，其網站建置、維護及優化費用200萬元，收支相抵賸餘250萬4千元，惟109至111年度決算數均入不敷出(詳表1)。另113年度雖預計收支賸餘，惟預計收入450萬4千元僅為108年度之54.66%，經營績效容有提升空間。
(二)承銷商銷售額偏低且多數集中於同地區，允宜積極拓展開發合作通路
為加強提升品牌形象及業務拓展，利用數位典藏圖像為創意來源進行產品開發，歷史博物館授權承銷商產品銷售及行銷推廣。據該館資料顯示，承銷商銷售額目標由108年度之50萬元降低至110年度以後之40萬元(詳表2)，雖各年度均已達標，惟宜逐步提升執行目標，以增計畫成效。又承銷商之銷售地區集中於臺北市、新北市、臺中市、新竹市、苗栗縣、臺南市、高雄市及屏東縣等8縣市，且111年度於苗栗縣之銷售額即占6成，顯示承銷商銷售額偏低且多數集中於同地區，允宜研謀提升承銷商銷售額並開發不同地區承銷商，以增裕收入。
綜上，近年歷史博物館精選商城決算入不敷出，雖113年度預計有收支賸餘，惟經營績效相較於108年度尚有提升空間。另承銷商銷售額偏低，允宜積極督導，並拓展不同區域合作通路，以提升基金營運績效。
表1　108至113年度國立歷史博物館精選商城收支一覽表
單位：新臺幣千元
項 目	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度
收入	8,240	2,076	1,820	1,392	1,300	4,504
支出	2,150	2,490	2,490	2,000	2,500	2,000
收支相抵	6,090	-414	-670	-700	-1,200	2,504

說 明：108至111年度為決算數、112年度為法定預算數、113年度為預算案數。
資料來源：歷史博物館。
表2 108至112年度國立歷史博物館承銷商銷售地區一覽表
單位：新臺幣千元
銷售地區	銷售家數	銷售額
		108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
臺北/新北市	4	107	150	276	21	37
臺中市	2	147	72	57	154	114
新竹市	1	0	0	0	11	6
苗栗縣	1	0	0	0	639	165
臺南市	2	0	74	0	87	34
高雄市	2	287	178	50	13	48
屏東縣	1	0	0	26	139	78
合計(實際數)	13	541	474	409	1,064	482
目標收入		500	450	400	400	400

說 明：112年度銷售額為截至8月底止實際數。
資料來源：歷史博物館。

五、辦理「博物館智慧升級示範計畫」允宜加強跨館資源分享及聯合推廣行銷，俾強化計畫執行成效
為應用科技於典藏、展示、研究、教育及公共服務等專業領域，發展適應未來趨勢且能帶動整體永續發展之智慧博物館。歷史博物館作業基金113年度預算案編列「博物館智慧升級示範計畫」700萬元，辦理相關典藏3D掃描、改善觀眾參觀導覽設施及參與教育活動之體驗。經查：
(一)「博物館智慧升級示範計畫」為4年期計畫，由文化部及所屬機關共同執行
「博物館智慧升級示範計畫」之期程自110至113年度，計畫總經費5億3,403萬5千元，由文化部與所屬機關共同執行[3]，其中歷史博物館作業基金110至112年度預算已編列3,612萬4千元，截至112年度8月止已執行2,989萬6千元(詳表1)，該計畫辦理3大工作項目說明如下：
[3] 包含國立臺灣美術館、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館、國立臺灣歷史博物館、國立臺灣文學館及國立歷史博物館。
1.智慧管理：實踐智慧環控、監管與智慧分析；規劃智慧庫房，永續守護文化資產；運用有效且適合博物館之防災科技並建立應變處理程序。
2.研究修復：進行科學實驗及典藏研究，建立重要數據資訊；執行建築與文物3D掃描建模分析及應用，提供修復前、後之比對，並可應用於後續保存措施或展示設計。
3.多元傳承：以科技為方法、博物館為載體，實踐文化內容科技應用；提升博物館專業功能，連結大眾與典藏之記憶；提供虛實整合、跨越時空限囿之多感體驗與創新服務，落實文化平權。
(二)允宜參酌審查委員建議，朝跨館共通平臺整合建構分享並聯合推廣行銷，以強化計畫執行成效
本計畫辦理典藏資源、3D資源、參觀購票、行動導覽、線上線下策展、沉浸式展演、智慧導覽與多元服務等，其中各館雖因領域屬性、展場空間及主題內容差異而各自發展，惟參112年度政府科技發展計畫自評結果指出，審查委員建議應朝向跨館共通平臺整合建構分享並聯合推廣行銷。為提升計畫執行成效，允宜加強上揭3大工作項目成果之跨館資源分享、聯合推廣行銷、並加強與國內外博物館界及學術界交流。
綜上，歷史博物館辦理之「博物館智慧升級示範計畫」為4年期計畫，由文化部及所屬機關共同執行，然各館雖因領域屬性、展場空間及主題內容差異而各自發展。為提升計畫執行效益，允宜加強跨館資源分享及聯合推廣行銷，並與國內外博物館界及學術界交流。
表1 110至113年度「博物館智慧升級示範計畫」預算及執行情形一覽表 單位：新臺幣千元；%
項 目	110年度	111年度	112年度	113年度	合計
預算數	20,000	8,910	7,214	7,000	43,124
決算數	19,996	8,690	1,210	-	29,896
執行率	99.98	97.53	16.77	-	-

說 明：1.本計畫預算編列於勞務成本及固定資產建設改良擴充項下。
2.112年度決算數為迄8月底執行數。
資料來源：歷史博物館。

六、中正紀念堂作業基金自108年度起入不敷出，允宜研酌提升推廣教育及場地出借收入，賡續加強推廣業務，並審慎管控各項支出，以維基金財務之健全發展
中正紀念堂作業基金113年度預算案編列「業務收入」2億4,911萬6千元，「業務外收入」3,394萬4千元，合計收入2億8,306萬元；「業務成本與費用」3億572萬元，收支相抵後短絀2,266萬元(詳表1)。經查：
表1 107至113年度中正紀念堂作業基金收支餘絀預、決算數概況表
單位：新臺幣千元
年度及科目	107年度 / 決算數	108年度 / 決算數	109年度 / 決算數	110年度 / 決算數	111年度 / 決算數	112年度 / 預算數	113年度預算案數
業務收入	295,215	217,534	207,723	204,726	211,355	216,816	249,116
業務成本與費用	304,866	304,607	270,262	265,559	259,229	270,788	305,720
業務賸餘(短絀)	(9,651)	(87,073)	(62,539)	(60,833)	(47,874)	(53,972)	(56,604)
業務外收入	42,284	47,653	25,305	17,714	27,757	32,762	33,944
業務外費用	0	47,243	0	1,350	0	0	0
業務外賸餘(短絀)	42,284	410	25,305	16,364	27,757	32,762	33,944
本期賸餘(短絀)	32,633	(86,663)	(37,234)	(44,469)	(20,117)	(21,210)	(22,660)

資料來源：中正紀念堂提供。
(一)中正紀念堂作業基金自108年度起均呈收支短絀，且預計113年度仍為短絀
中正紀念堂作業基金107至113年度預、決算收支餘絀介於短絀8,666萬3千元至賸餘3,263萬3千元間，且自108年度起均呈收支短絀，113年度預算案仍預計短絀2,266萬元(詳表1)。詢據中正紀念堂表示，主要因113年度預計辦理演藝廳音響舞台隔音設備升級等工程，為避免演藝廳鄰近展場受工程噪音粉塵影響展覽及觀展品質，該期間部分展場及演藝廳暫不對外提供申請使用，爰收入減少。另因增加專案計畫之遞延資產攤銷費用，及配合勞基法修正調增基本工資等支出增加所致。
(二)為維基金財務之健全發展，允宜賡續加強推廣業務，並審慎管控各項支出
中正紀念堂係辦理蔣中正及民國史相關紀念文物史料之蒐集、陳列、典藏、研究、藝文展演及教育推廣活動等業務，以符文化藝術機關之功能。該作業基金113年度預算案編列「推廣教育收入」2,675萬元及「資產使用及權利金收入」3,177萬6千元，分別為辦理文化藝術及創意研習班等與出借展廳、演藝廳等收入，合計5,852萬6千元(詳表2)。觀新冠肺炎疫情前之108年度決算，推廣教育收入與資產使用及權利金收入合計6,989萬9千元，為近5年(107至111年)最高，且較113年度預計收入高19.43%，顯示113年度推廣教育及場地出借收入容有再提升空間，允宜賡續加強推廣業務，並審慎管控各項支出，以維基金財務健全發展。
表2 107至113年度中正紀念堂作業基金推廣教育收入與資產使用及權利金收入預、決算數概況表 單位：新臺幣千元
年度及科目	107年度 / 決算數	108年度 / 決算數	109年度 / 決算數	110年度 / 決算數	111年度 / 決算數	112年度 / 預算數	113年度預算案數
推廣教育收入	25,340	26,888	17,178	13,024	21,874	26,750	26,750
資產使用及權利金收入	38,733	43,011	22,799	16,776	26,495	30,800	31,776
合計	64,073	69,899	39,977	29,800	48,369	57,550	58,526

資料來源：文化作業基金預、決算書。
綜上，中正紀念堂作業基金自108年度起均呈收支短絀，惟推廣教育及場地出借收入容有提升空間，為增進文化藝術機關之功能，允宜賡續加強推廣相關業務，並審慎管控各項支出，以維基金財務之健全發展。

七、中正紀念堂為我國重要景點之一，為避免影響民眾參觀權益，允宜於兼顧工安下研謀縮短部分閉館或休館之施工期程
中正紀念堂作業基金113年度預算案「多元文化交織•古蹟風華再現-中正紀念堂服務升級計畫」(以下簡稱「中正紀念堂服務升級計畫」)，分別於「勞務成本」、「機械及設備」及「什項設備」科目編列960萬元、935萬元、468萬元及1,937萬元，合計4,300萬元(詳表1)。經查：
(一)「中正紀念堂服務升級計畫」因整建區域涵蓋範圍較廣，將以部分閉館或全面休館方式施工
「中正紀念堂服務升級計畫」於104年8月經行政院核定，嗣經2次修正計畫[4]。最近1次核定該計畫之內容、期間及經費情形概述如下：
[4] 第1次修正計畫及第2次修正計畫分別於106年9月、110年5月經行政院核定原則同意。
1.計畫內容：該計畫分為「堂體更新-古蹟風華再現」及「空間改造-多元文化交織」兩大部分。「堂體更新-古蹟風華再現」主要係檢討園區硬體設施之維護及使用狀況，並辦理國定古蹟之建物修繕，以維護古蹟建築與設施品質；「空間改造-多元文化交織」係利用園區之地理優勢，提供多元藝文展演平台，並透過更新常設展、研究出版及品牌授權、開發文創商品、更新生活美學教室、整建演藝廳及更新舞台設備等，以提升藝文與遊憩之服務水準。
2.計畫期程：104至116年度，共13年。
3.計畫總經費：10億5,096萬元。
110年5月修正計畫主要係「空間改造-多元文化交織」部分，原規劃採正常開館營運下進行各項工程，將改採部分閉館或全面休館後施工，以避免民眾安全疑慮，同時兼顧藝文活動品質；另考量歷史博物館及國父紀念館為辦理重大公共工程而休館，為避免中正紀念堂同時休館，爰調修111至116年工程項目及分年經費，將部分閉館或全面休館期間延至114至116年間辦理，計畫總經費及期程維持不變。
(二)為利計畫如期如質完工，中正紀念堂允宜強化營運配套機制並研謀縮短休館施工期程
「中正紀念堂服務升級計畫」截至112年度累計編列預算數4億9,784萬元，迄同年8月底累計執行數為4億4,422萬5千元(累計預算執行率88.23%，詳表2)，允宜持續落實工程進度之管控，俾利計畫如期如質完成。另中正紀念堂於園區內辦理繪畫、攝影、書法、版畫、雕塑等藝文展覽，以推廣藝術文化，且為國內、外遊客參訪之重要景點之一，惟部分園區將採部分閉館或全面休館施工，為確保公共安全及參訪觀賞品質，允宜研謀建立空間改造期間營運之配套機制，縮短部分閉館或休館之施工期程，以顧及民眾之期待。
綜上，「中正紀念堂服務升級計畫」之空間改造部分，考量整建區域涵蓋範圍較廣，將以部分閉館或全面休館方式施工，允宜強化該改造期間之營運配套機制，並於兼顧工安無虞下研謀縮短休館施工期程，避免影響民眾參觀權益。
表1　113度預算案「中正紀念堂服務升級計畫」預算編列明細表
單位：新臺幣千元
科 目 名 稱	預算案數
一、業務成本與費用	9,600
勞務成本	9,600
二、不動產、廠房及設備	33,400
機械及設備	9,350
交通及運輸設備	4,680
什項設備	19,370
合 計	43,000

資料來源：文化作業基金113年度預算案。
表2　104至113年度「中正紀念堂服務升級計畫」預算編列及執行情形一覽表 單位：新臺幣千元
年度	預算數	可支用預算數	執行數	保留數
104	77,658	28,655	15,855	12,800
105	99,960	112,760	36,297	76,463
106	99,870	176,333	73,526	102,807
107	56,620	159,427	91,257	68,169
108	36,945	105,114	105,114	0
109	54,371	54,371	53,972	399
110	27,666	28,065	27,331	716
111	22,650	23,366	23,127	239
112	22,100	22,339	17,746	-
113	43,000	-	-	-
合計	540,840	-	444,225	-

說　　明：1. 104年度編列7,765萬8千元，行政院104年8月原則同意該計畫，核列該年度經費2,865萬5千元。
2.112年度執行數為迄8月底執行數。
資料來源：中正紀念堂。

八、「國父紀念館跨域加值計畫」執行進度落後，允宜積極管控計畫執行進度，並儘速依規定提報修正計畫
國父紀念館作業基金113年度預算案「國立國父紀念館跨域加值計畫」（以下簡稱「國父紀念館跨域加值計畫」）分別於「勞務成本」及「機械及設備」科目編列1億6,937萬元及71萬5千元，合計1億7,008萬5千元(詳表1)，辦理大會堂及周邊設施升級與中山文化園區景觀改造等。經查：
表1　113年度預算案「國父紀念館跨域加值計畫」預算編列明細表
單位：新臺幣千元
科 目 名 稱	預算案數
一、業務成本與費用	169,370
勞務成本	169,370
二、不動產、廠房及設備-專案計畫	715
機械及設備	715
合 計	170,085

資料來源：文化作業基金113年度預算案。
(一)「國父紀念館跨域加值計畫」第3次修正計畫，總經費16.32億元，預計114年度完工
行政院於105年1月核定「國父紀念館跨域加值計畫」，嗣後分別於106年9月、107年10月及109年8月再原則同意第1、2及3次修正計畫，其中最近1次修正計畫期程為104至114年度(原核定計畫為104至108年度)，總經費16億3,200萬元，內容主要分為3大部分：1.大會堂暨周邊設施升級，包括提升展演設備效能、改善民眾觀演品質、加強公共安全與永續性能、優化典藏空間並強化典藏管理效能、提升機電設備效能及室內裝修改善工程等。2.國際化優質展示空間，包括中央區辦公室及圖書館閱覽區遷移、建置恆溫恆濕空調並完善消防保全設施等。3.中山文化園區景觀改造，包括園區環境生態與景觀工程、園區機電與照明工程等。
(二)「國父紀念館跨域加值計畫」預算執行率偏低且工程進度落後，允宜積極加強辦理，並儘速提報修正計畫
「國父紀念館跨域加值計畫」迄111年度累計編列預算數4億2,476萬6千元，累計執行數2億7,921萬4千元(執行率65.73%，詳表2)。詢據國父紀念館表示，計畫執行進度落後係大會堂暨周邊設施升級工程之規劃設計暨因應計畫於111年4月始獲臺北市政府文化局核定，後於112年1月提送審查細部設計書圖，並於8月辦理公開閱覽，預計於10月公告招標。參「國父紀念館跨域加值計畫」計畫書，該分項計畫原訂於111年度進行工程發包並施作，惟至112年9月止工程尚未開工，進度嚴重落後。
另「國父紀念館跨域加值計畫」迄113年度預算案累計編列7.69億元，尚未及計畫總經費16.32億元之5成，依最近1次修正計畫書所示，後續執行期間僅餘114年度且仍需編列8.63億元。詢據國父紀念館表示，該計畫無法於114年度完工，預計將展延至116年度，惟尚未提報修正計畫，允宜積極管控計畫執行進度，並儘速依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點規定[5]提報修正計畫。
[5] 行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第9點第1項第4款：「中長程個案計畫有下列情形之一者，各機關應即修正原計畫：…(四)執行進度嚴重落後、計畫總期程變更。…」
綜上，「國父紀念館跨域加值計畫」歷經3次修正，計畫期程已大幅展延，迄111年底預算執行率偏低且工程進度落後，預期工程無法如期完工，惟尚未提報修正計畫，允宜積極管控計畫執行進度，並儘速依規定提報修正計畫。
表2　104至113年度「國父紀念館跨域加值計畫」預算編列及執行概況表 單位：新臺幣千元
年度	預算數	可用預算數	執行數	保留數
104	83,398	83,398	0	76,945
105	48,560	125,505	66,037	58,968
106	69,300	128,268	51,916	45,532
107	7,700	53,232	16,973	1,124
108	8,700	9,824	2,621	3,550
109	36,700	40,250	4,185	36,065
110	93,800	129,865	31,890	97,975
111	76,608	174,583	105,592	68,991
112	174,403	234,394	53,103	-
113	170,085	-	-	-
合計	769,254	-	332,317	-

說 明：112年度執行數為迄8月底執行數。
資料來源：國父紀念館。
　(分機:8659 黃鈞毅)