行政法人國家表演藝術中心113年度預算評估報告
國家表演藝術中心為行政法人型態之機構，轄下包含北中南三大國家級藝文場館-國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心及附設團隊國家交響樂團(NSO)，監督機關為文化部。該中心113年度預算案編列業務收入31億7,998萬4千元、業務成本與費用34億3,448萬元，業務外收入4,826萬2千元，收支相抵後短絀2億623萬4千元，較112年度預算短絀6,704萬7千元增加短絀1億3,918萬7千元(增幅207.60%)。謹就國家表演藝術中心113年度預算案評估如下：
一、允宜積極辦理土地分割及計畫修正作業，俾利推廣廊道暨地面景觀設施計畫之順遂
國家表演藝術中心113年度預算案編列文化部專案補助「兩廳院藝術力厚植計畫–藝文推廣廊道暨地面景觀設施整體規劃」(下簡稱推廣廊道暨地面景觀計畫)830萬元。經查：
(一)計畫概述
推廣廊道暨地面景觀計畫係為興建多功能捷運藝文推廣廊道及重整地面景觀設施，藉由連結捷運5號出口與兩廳院地下室之藝文推廣廊道空間，縫合兩廳院室內外空間，落實文化平權於環境設計，提供節目觀賞者前往兩廳院更安全、共融之路徑，並創造藝文生活推廣空間、服務區、多功能排練與附屬空間等。該計畫興建期程自109至114年，總經費6億2,897萬5千元。
(二)因待辦理土地分割作業而尚未取得建造執照，且因營建物價波動及安全結構強化需求而未如期發包，致進度未如預期
1.國家表演藝術中心推廣廊道暨地面景觀計畫截至111年度累計已編列預算1,736萬6千元，支付實現數亦為1,736萬6千元，112年度編列5,653萬7千元，迄112年7月底執行數235萬7千元(詳表1)。
  表1 國家表演藝術中心辦理推廣廊道暨地面景觀計畫109至112年度預算執行彙總表 單位：新臺幣千元
年度	年度預算數	文化部 / 撥付數	支付實現數	112年1-7月已執行數	112年尚未 / 執行數
109	2,093	2,093	2,093	-	-
110	6,445	6,445	6,445	-	-
111	8,828	8,828	8,828	-	-
小計	17,366	17,366	17,366	-	-
112	56,537	28,900	-	2,357	54,180

資料來源：國家表演藝術中心提供。
2.推廣廊道暨地面景觀計畫迄111年底已完成基本及細部作業，預計迄112年6月底完成建照執照申請及工程招標決標作業(詳表2)，惟台北市政府因地籍線與建築線有偏差而要求應辦理土地分割作業，且部分地號腹地廣闊、涉及單位眾多及作業複雜，致未如預期取得建照核准，有待積極辦理土地分割作業，以利取得建造執照。
3.該計畫預計112年6月底完成施工發包，惟受新冠肺炎疫情、通貨膨脹等因素造成營建物價巨幅波動之影響，以及古蹟修護必要與安全結構強化等特殊條件需求，致原編工程預算不足，未能如預計期程完成發包，刻正進行計畫修正作業。
表2 國家表演藝術中心辦理推廣廊道暨地面景觀計畫109至112年度進度彙總表
計畫辦理期程	預計進度			實際進度
109/4~109/10	規劃作業	完成專業營建管理委託及執行計畫核定	達成
109/10~110/3	設計招標	完成設計招標	達成
110/9~111/7	基本設計作業	完成基本設計及外部審查	達成
111/7~111/12	細部設計作業	完成細部設計及外部審查	達成
112/2~112/6	建造執照申請作業、招標作業	完成招標文件製作、工程招標決標及施工	未如預期
112/6~114/5	施工階段	-	-

資料來源：國家表演藝術中心提供。
綜上，國家表演藝術中心辦理「兩廳院藝術力厚植計畫–藝文推廣廊道暨地面景觀設施整體規劃」，因仍需辦理土地分割，以及營建物價上漲與安全結構強化等需求造成工程經費不足，致計畫執行進度未如預期，允宜積極辦理土地分割及計畫修正作業，俾利計畫之順遂。