行政法人國家表演藝術中心113年度預算評估報告
國家表演藝術中心為行政法人型態之機構，轄下包含北中南三大國家級藝文場館-國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心及附設團隊國家交響樂團(NSO)，監督機關為文化部。該中心113年度預算案編列業務收入31億7,998萬4千元、業務成本與費用34億3,448萬元，業務外收入4,826萬2千元，收支相抵後短絀2億623萬4千元，較112年度預算短絀6,704萬7千元增加短絀1億3,918萬7千元(增幅207.60%)。謹就國家表演藝術中心113年度預算案評估如下：
二、迄112年7月底建置藝術學習推廣資源網站進度未如預期，允宜加強控管及後續之推廣，俾達促進文化參與及近用之效
國家表演藝術中心113年度預算案編列文化部專案「藝文場館科藝創新計畫」補助歌劇院及衛武營收入分別為1,400萬元及300萬元，合共1,700萬元，另補助歌劇院資本支出1,000萬元，列代管資產。經查：
(一)計畫概述
1.「藝文場館科藝創新計畫」係由文化部及所屬場館、國家表演藝術中心共同執行，計畫目標為藉由藝文場館數位轉型，促進文化參與及近用，並製作新型態科技藝術展演，建立跨域共創模式。
2.該計畫執行期程為112至115年，總經費3億8,786萬9仟元。該中心各場館預計112年度及113年度辦理該計畫之工作項目詳如表1。
  表1 國家表演藝術中心112年及113年度執行各場館「藝文場館科藝創新計畫」預計辦理事項彙總表
場館別	年度	預計工作事項
臺中歌劇院	112	1.藝術展演：以全新節目品牌「藝想春天」，引入各類國內外優秀作品；辦理「LAB X 藝術跨域實驗平台」，推展「國際論壇」及「青年創作工作室」計畫。 / 2.場館硬體：中劇院及小劇場Wifi6佈建；4K廣播級導播機1套、攝影機系統3套、錄影系統及儲存媒介1批。
	113	1.藝術展演：歌劇院作為科藝培養皿，挹注資源與專業，支持作品不同階段的創作發展，健全國內整體創作環境。 / 2.大劇院Wifi6佈建；錄影系統、儲存媒介及播放控制器1批，無線影音發射器與接收主機、4K12000流明投影機2台。
衛武營國家藝術文化中心	112	完成「藝術學習推廣資源網站」，以及製作4部藝術入門教材短片供上線。
	113	1.持續維護及推廣「藝術學習推廣資源網站」。 / 2.製作虛擬實境影視短片。
國家交響樂團	112	1.優化「愛樂實驗室App」應用程式模組，並增加App國際語言(英文)介面，於國際會議上分享經驗，增進學術應用指標 / 2.培育音樂輔療人才進入社區長照單位服務。 / 3.製作1齣社會共融議題之沈浸式音樂作品前期製作，預計113年演出。

資料來源：彙整自國家表演藝術中心提供資料。
(二)迄112年7月底建置藝術學習推廣資源網站因3度招標始決標，致延誤製作期程
1.國家表演藝術中心112年度辦理「藝文場館科藝創新計畫」預算3,300萬元，迄112年8月底已執行2,199萬2千元(詳表2)。其中臺中歌劇院及國家交響樂團按規劃進度執行計畫，惟衛武營國家藝術文化中心112年度預算數700萬元，迄112年8月底執行數為75萬9千元，係因「藝術學習推廣資源網站」之開發因標案兩度流標，而於9月初始決標，以致延誤製作期程，預計網站於112年12月始能上線，原定112年度達12萬點擊次數及影片觀看次數達8萬次之目標恐難以達成。
2.按衛武營國家藝術文化中心鑑於南部高雄市區以外縣市及偏鄉地區之民眾礙於路途遙遠及交通不便，較少有機會親蒞場館欣賞演出，且近年部分學校受新冠肺炎疫情影響，致參加校外活動之意願降低，爰規劃建置「藝術學習推廣資源網站」，期透過整合場館現有視訊資源，建立專屬師生使用之藝術教育網站，使實體劇場節目轉為影視作品，推廣至南部各地使用，擴大藝文活動觸及範圍。衡酌迄112年7月底「藝術學習推廣資源網站」之建置進度已落後，有待加強控管執行進度，並於上線後加強推廣，以達擴大藝文活動觸及範圍之目標。
 表2 國家表演藝術中心112年度辦理「藝文場館科藝創新計畫」預算執行情形彙總表 單位：新臺幣千元
場館別	預算數	文化部撥付數	112年1-8月已執行數	112年尚未執行數
臺中歌劇院	20,000	20,000	19,287	713
衛武營國家藝術文化中心	7,000	7,000	759	6,241
國家交響樂團	6,000	6,000	1,946	4,054
合計	33,000	33,000	21,992	11,008

說 明：補助臺中歌劇院2,000萬元，其中資本支出800萬元列代管資產，1,200萬元列專案補助收入；補助衛武營700萬元，其中資本支出300萬元列代管資產，400萬元列專案補助收入；補助國家交響樂團600萬元，其中資本支出各列無形資產70萬元及代管資產2萬元，專案補助收入528萬元。
資料來源：國家表演藝術中心提供。
綜上，國家表演藝術中心113年度預算案續編文化部專案補助辦理之「藝文場館科藝創新計畫」，其中衛武營國家藝術文化中心建置「藝術學習推廣資源網站」，係為促進偏鄉學子文化參與及近用，惟迄112年7月底該網站之建置進度未如預期，致恐難達成112年度預計目標，允宜加強控管執行進度及積極辦理，並加強上線後之推廣，俾利達成計畫成效。