行政法人國家表演藝術中心113年度預算評估報告目錄
        頁次
行政法人國家表演藝術中心113年度預算評估報告
國家表演藝術中心為行政法人型態之機構，轄下包含北中南三大國家級藝文場館-國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心及附設團隊國家交響樂團(NSO)，監督機關為文化部。該中心113年度預算案編列業務收入31億7,998萬4千元、業務成本與費用34億3,448萬元，業務外收入4,826萬2千元，收支相抵後短絀2億623萬4千元，較112年度預算短絀6,704萬7千元增加短絀1億3,918萬7千元(增幅207.60%)。謹就國家表演藝術中心113年度預算案評估如下：
一、允宜積極辦理土地分割及計畫修正作業，俾利推廣廊道暨地面景觀設施計畫之順遂
國家表演藝術中心113年度預算案編列文化部專案補助「兩廳院藝術力厚植計畫–藝文推廣廊道暨地面景觀設施整體規劃」(下簡稱推廣廊道暨地面景觀計畫)830萬元。經查：
(一)計畫概述
推廣廊道暨地面景觀計畫係為興建多功能捷運藝文推廣廊道及重整地面景觀設施，藉由連結捷運5號出口與兩廳院地下室之藝文推廣廊道空間，縫合兩廳院室內外空間，落實文化平權於環境設計，提供節目觀賞者前往兩廳院更安全、共融之路徑，並創造藝文生活推廣空間、服務區、多功能排練與附屬空間等。該計畫興建期程自109至114年，總經費6億2,897萬5千元。
(二)因待辦理土地分割作業而尚未取得建造執照，且因營建物價波動及安全結構強化需求而未如期發包，致進度未如預期
1.國家表演藝術中心推廣廊道暨地面景觀計畫截至111年度累計已編列預算1,736萬6千元，支付實現數亦為1,736萬6千元，112年度編列5,653萬7千元，迄112年7月底執行數235萬7千元(詳表1)。
  表1 國家表演藝術中心辦理推廣廊道暨地面景觀計畫109至112年度預算執行彙總表 單位：新臺幣千元
年度	年度預算數	文化部 / 撥付數	支付實現數	112年1-7月已執行數	112年尚未 / 執行數
109	2,093	2,093	2,093	-	-
110	6,445	6,445	6,445	-	-
111	8,828	8,828	8,828	-	-
小計	17,366	17,366	17,366	-	-
112	56,537	28,900	-	2,357	54,180

資料來源：國家表演藝術中心提供。
2.推廣廊道暨地面景觀計畫迄111年底已完成基本及細部作業，預計迄112年6月底完成建照執照申請及工程招標決標作業(詳表2)，惟台北市政府因地籍線與建築線有偏差而要求應辦理土地分割作業，且部分地號腹地廣闊、涉及單位眾多及作業複雜，致未如預期取得建照核准，有待積極辦理土地分割作業，以利取得建造執照。
3.該計畫預計112年6月底完成施工發包，惟受新冠肺炎疫情、通貨膨脹等因素造成營建物價巨幅波動之影響，以及古蹟修護必要與安全結構強化等特殊條件需求，致原編工程預算不足，未能如預計期程完成發包，刻正進行計畫修正作業。
表2 國家表演藝術中心辦理推廣廊道暨地面景觀計畫109至112年度進度彙總表
計畫辦理期程	預計進度			實際進度
109/4~109/10	規劃作業	完成專業營建管理委託及執行計畫核定	達成
109/10~110/3	設計招標	完成設計招標	達成
110/9~111/7	基本設計作業	完成基本設計及外部審查	達成
111/7~111/12	細部設計作業	完成細部設計及外部審查	達成
112/2~112/6	建造執照申請作業、招標作業	完成招標文件製作、工程招標決標及施工	未如預期
112/6~114/5	施工階段	-	-

資料來源：國家表演藝術中心提供。
綜上，國家表演藝術中心辦理「兩廳院藝術力厚植計畫–藝文推廣廊道暨地面景觀設施整體規劃」，因仍需辦理土地分割，以及營建物價上漲與安全結構強化等需求造成工程經費不足，致計畫執行進度未如預期，允宜積極辦理土地分割及計畫修正作業，俾利計畫之順遂。
二、迄112年7月底建置藝術學習推廣資源網站進度未如預期，允宜加強控管及後續之推廣，俾達促進文化參與及近用之效
國家表演藝術中心113年度預算案編列文化部專案「藝文場館科藝創新計畫」補助歌劇院及衛武營收入分別為1,400萬元及300萬元，合共1,700萬元，另補助歌劇院資本支出1,000萬元，列代管資產。經查：
(一)計畫概述
1.「藝文場館科藝創新計畫」係由文化部及所屬場館、國家表演藝術中心共同執行，計畫目標為藉由藝文場館數位轉型，促進文化參與及近用，並製作新型態科技藝術展演，建立跨域共創模式。
2.該計畫執行期程為112至115年，總經費3億8,786萬9仟元。該中心各場館預計112年度及113年度辦理該計畫之工作項目詳如表1。
  表1 國家表演藝術中心112年及113年度執行各場館「藝文場館科藝創新計畫」預計辦理事項彙總表
場館別	年度	預計工作事項
臺中歌劇院	112	1.藝術展演：以全新節目品牌「藝想春天」，引入各類國內外優秀作品；辦理「LAB X 藝術跨域實驗平台」，推展「國際論壇」及「青年創作工作室」計畫。 / 2.場館硬體：中劇院及小劇場Wifi6佈建；4K廣播級導播機1套、攝影機系統3套、錄影系統及儲存媒介1批。
	113	1.藝術展演：歌劇院作為科藝培養皿，挹注資源與專業，支持作品不同階段的創作發展，健全國內整體創作環境。 / 2.大劇院Wifi6佈建；錄影系統、儲存媒介及播放控制器1批，無線影音發射器與接收主機、4K12000流明投影機2台。
衛武營國家藝術文化中心	112	完成「藝術學習推廣資源網站」，以及製作4部藝術入門教材短片供上線。
	113	1.持續維護及推廣「藝術學習推廣資源網站」。 / 2.製作虛擬實境影視短片。
國家交響樂團	112	1.優化「愛樂實驗室App」應用程式模組，並增加App國際語言(英文)介面，於國際會議上分享經驗，增進學術應用指標 / 2.培育音樂輔療人才進入社區長照單位服務。 / 3.製作1齣社會共融議題之沈浸式音樂作品前期製作，預計113年演出。

資料來源：彙整自國家表演藝術中心提供資料。
(二)迄112年7月底建置藝術學習推廣資源網站因3度招標始決標，致延誤製作期程
1.國家表演藝術中心112年度辦理「藝文場館科藝創新計畫」預算3,300萬元，迄112年8月底已執行2,199萬2千元(詳表2)。其中臺中歌劇院及國家交響樂團按規劃進度執行計畫，惟衛武營國家藝術文化中心112年度預算數700萬元，迄112年8月底執行數為75萬9千元，係因「藝術學習推廣資源網站」之開發因標案兩度流標，而於9月初始決標，以致延誤製作期程，預計網站於112年12月始能上線，原定112年度達12萬點擊次數及影片觀看次數達8萬次之目標恐難以達成。
2.按衛武營國家藝術文化中心鑑於南部高雄市區以外縣市及偏鄉地區之民眾礙於路途遙遠及交通不便，較少有機會親蒞場館欣賞演出，且近年部分學校受新冠肺炎疫情影響，致參加校外活動之意願降低，爰規劃建置「藝術學習推廣資源網站」，期透過整合場館現有視訊資源，建立專屬師生使用之藝術教育網站，使實體劇場節目轉為影視作品，推廣至南部各地使用，擴大藝文活動觸及範圍。衡酌迄112年7月底「藝術學習推廣資源網站」之建置進度已落後，有待加強控管執行進度，並於上線後加強推廣，以達擴大藝文活動觸及範圍之目標。
 表2 國家表演藝術中心112年度辦理「藝文場館科藝創新計畫」預算執行情形彙總表 單位：新臺幣千元
場館別	預算數	文化部撥付數	112年1-8月已執行數	112年尚未執行數
臺中歌劇院	20,000	20,000	19,287	713
衛武營國家藝術文化中心	7,000	7,000	759	6,241
國家交響樂團	6,000	6,000	1,946	4,054
合計	33,000	33,000	21,992	11,008

說 明：補助臺中歌劇院2,000萬元，其中資本支出800萬元列代管資產，1,200萬元列專案補助收入；補助衛武營700萬元，其中資本支出300萬元列代管資產，400萬元列專案補助收入；補助國家交響樂團600萬元，其中資本支出各列無形資產70萬元及代管資產2萬元，專案補助收入528萬元。
資料來源：國家表演藝術中心提供。
綜上，國家表演藝術中心113年度預算案續編文化部專案補助辦理之「藝文場館科藝創新計畫」，其中衛武營國家藝術文化中心建置「藝術學習推廣資源網站」，係為促進偏鄉學子文化參與及近用，惟迄112年7月底該網站之建置進度未如預期，致恐難達成112年度預計目標，允宜加強控管執行進度及積極辦理，並加強上線後之推廣，俾利達成計畫成效。
三、為利帶動藝文消費及建構永續發展環境，允宜持續積極拓增OPENTIX註冊會員人數
國家表演藝術中心113年度預算案編列營運兩廳院文化生活OPENTIX費用2,690萬元，包含銀行收單手續費、系統維護費及分銷點佣金等支出[1]。經查：
[1] 詢據國家表演藝術中心提供資料。
(一)110年4月正式營運之新售票系統OPENTIX會員為全新註冊，國家表演藝術中心已採行數項措施，期提升註冊會員數
1.國家表演藝術中心全新售票系統OPENTIX於110年4月正式營運，取代「兩廳院售票系統」。OPENTIX係由兩廳院自營，提供票券及商品代售、廣告、會員代管及專案分析服務，並因應市場需求、藝文環境變化及觀眾服務角度，持續進行優化及更新。
2.新售票系統OPENTIX為因應新電商數位平臺發展趨勢及消費者購票體驗升級需求，而採行不同於舊兩廳院售票系統之資料庫開發架構，為顧及每位觀眾個資權益，無法直接移轉舊系統會員資料至OPENTIX。是以，加入OPENTIX均為全新註冊，不同於舊系統，OPENTIX不蒐集敏感個資如身分證字號，而係採手機號碼為帳號及認證方式。
3. OPENTIX會員經營策略以「提升藝文人口」、「刺激文化消費」及「強化品牌黏著度」為主軸，除持續定期就同意訂閱OPENTIX藝文資訊電子報之舊會員發送藝文快訊及優惠，亦透過持續擴大銷售類別及內容範疇，例如展覽、電影、藝文商品等，開發新藝文客群，希冀提升註冊會員數，並為創造會員文化消費頻次及藝文參與之正循環，於111年7月推出之OPENTIX「任務型」紅利點數鼓勵會員藝文消費回饋。
(二)迄112年7月底OPENTIX系統註冊會員人數73萬餘人，仍未及舊系統註冊會員150萬餘人
1.詢據國家表演藝術中心表示略以，舊兩廳院售票系統自93年啟用迄110年3月底終止營運，註冊會員帳號累計總數達150萬3千人；新售票系統OPENTIX自109年11月起試營運，110年4月正式營運迄111年底註冊會員人數為54萬5,704人，112年8月底註冊會員人數增為73萬203人，惟仍遠低於舊系統之150萬3,463人。
2.新售票系統OPENTIX自110年4月正式營運迄今2年餘，鑑於該平台以帶動藝文消費成為民眾生活日常，建構藝文長期永續發展環境為長期目標，期創造培養藝文人口、促進文化消費、支持藝文夥伴及增值文化數據等效益，爰該售票系統註冊會員人數多寡對其能否達成前揭長期目標及效益至關重要，其註冊會員人數仍有待持續拓增。
綜上，國家表演藝術中心新售票系統OPENTIX於110年4月正式營運迄112年7月底已2年餘，註冊會員人數雖增為73萬餘人，惟仍遠低於舊系統註冊會員之150萬餘人，允宜持續研謀積極拓增OPENTIX註冊會員人數之策，俾利帶動藝文消費及建構永續發展環境。
四、允宜積極提升典藏文物權利盤點完成比率，俾利數位典藏文物系統全面開放提供便利服務
國家表演藝術中心113年度預算案編列數位典藏文物系統維護及雲端資料處理與租賃費用143萬元，以及該系統使用者支付之版權收入2萬元。經查：
(一)為提供多元及便利之資訊服務，自109年度起陸續優化數位典藏文物系統，迄112年8月底尚未全面開放
國家表演藝術中心為使三館一團之文物資料能整合在同一平台下，以提供簡單、便利、多元共融之資訊服務，109年於兩廳院原有系統之基礎下，辦理數位典藏系統優化案，並於110年4月完成第1階段之建置，以及於110年11月辦理第2期優化。該系統仍在持續優化中，目前係開放民眾於兩廳院表演藝術圖書館館內線上免費檢索及查找資料。因文物著作權關係，線上資料僅提供檢索及查詢；如需額外運用，如展覽重製、論文發表、教科書編撰等，皆需向著作權所有人取得對應權利。因系統尚未全面開放，目前線上顯示資料以國家兩廳院自民國76年起舉辦之節目文物為主。
(二)兩廳院及衛武營國家藝術中心完成權利盤點進度待精進
迄112年8月31日典藏文物合共3萬6,905筆，已完成權利盤點1萬4,068筆(占38.12%)，其中臺中歌劇院所有典藏文物已完成權利盤點並上傳至數位典藏系統，國家交響樂團完成權利盤點率達99.89%，而衛武營國家藝文中心及兩廳院完成權利盤點比率分別僅63.41%及33.14%(詳表1)。詢據國家表演藝術中心表示略以，兩廳院成立已35年，典藏自76年起之演出文物，因資料量龐大、與過往著作權法規及現行條文有諸多差異，且早期演出團隊參與者多已無法追溯，故部分資料之權利回溯困難度高。衡酌衛武營國家藝術中心於107年開幕迄今未久，完成權利盤點比率僅63.41%，且衛武營國家藝術中心及兩廳院112年8月底較111年8月11日增加完成權利盤點筆數分別僅356筆及285筆，顯示權利盤點進展仍有精進空間。
  表1 國家表演藝術中心典藏文物權利盤點情形彙總表 單位：筆；%
日期	項目		兩廳院	臺中 / 歌劇院	衛武營 / 藝文中心	國家交響樂團	合計
111年8月11日	典藏文物筆數		31,975	844	1,372	703	34,894
	已完成權利盤點	筆數	10,700	844	819	437	12,800
		占比	33.46	100	59.69	62.16	36.68
112年8月31日	典藏文物筆數		33,143	980	1,853	929	36,905
	已完成權利盤點	筆數	10,985	980	1,175	928	14,068
		占比	33.14	100	63.41	99.89	38.12

資料來源：彙整自國家表演藝術中心提供資料。
綜上，國家表演藝術中心優化數位典藏系統，係為提供民眾簡單、便利、多元共融之資訊服務，惟截至112年8月底衛武營國家藝文中心及兩廳院完成權利盤點比率分別僅63.41%及33.14%，且進度緩慢，為利後續推廣與運用，允宜積極提升典藏文物完成權利盤點比率。
五、為改善短絀，並提升營運績效，允宜妥謀提升自籌能力
國家表演藝術中心為3館1團之行政法人，下轄場館包含國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心及附設團隊國家交響樂團(NSO)，其中臺中歌劇院及衛武營國家藝術文化中心分別於105 年9月及107年10月開幕。該中心113年度預算案編列收入總額32億2,824萬6千元，支出總額34億3,448萬元，收支相抵後短絀2億623萬4千元。經查：
(一)113年度預計自籌收入占比增為24.51%，惟仍未及107年度水準，且預計自112年度由盈轉虧，113年度短絀數再擴增
國家表演藝術中心107年度至108年度總收入由23億6,678萬7千元增為30億3,540萬6千元，惟因臺中歌劇院及衛武營國家藝術中心營運未久而以仰賴政府財源挹注為主，致同期間自籌收入占總收入比率(下簡稱自籌收入占比)由26.03%降為24.50%。109年度及110年度受嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱COVID-19)疫情影響，自籌收入占比分別續降至14.35%及12.80%。111年度起自籌收入及其占比分別增為6億1千萬餘元及19.41%，112年度及113年度預計再分別增為7億6千萬餘元及7億9千萬餘元，自籌收入占比分別上升至22.19%及24.51%，惟仍不及107年度之水準(自籌收入占比26.03%)，且112年度預計短絀6千萬餘元，113年度預計短絀擴大為2億餘元(詳表1)。
表1 國家表演藝術中心106至112年度收支一覽表
        單位：新臺幣千元；%
項目	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度
總收入A	2,366,787	3,035,406	2,885,056	2,871,160	3,171,854	3,466,554	3,228,246
總支出	2,290,875	2,706,725	2,620,175	2,870,891	3,109,482	3,533,601	3,434,480
本期賸餘(-短絀)	75,912	328,681	264,881	269	62,372	-67,047	-206,234
自籌收入B	616,129	743,532	414,067	367,415	615,644	769,195	791,224
自籌收入占比B/A	26.03	24.50	14.35	12.80	19.41	22.19	24.51

      說 明：表列資料111年度以前為決算數，112年度為法定預算數，113年度為預算案數。
資料來源：彙整自國家表演藝術中心提供資料及其預決算書。
(二)111年度各館團自籌款比率因疫情未列為績效評鑑項目，有待依設置條例規定再納入評鑑
依國家表演藝術中心設置條例第4條第1項規定，其經費來源除政府之核撥及捐補助，尚包含受託研究及提供服務之收入、營運及產品之收入、國內外公私立機構、團體及個人之捐贈及其他收入。依同設置條例第22條第3項[2]規定，自籌款比率達成率為績效評鑑項目之一。依該中心111年度績效評鑑報告，因受COVID-19疫情影響，各館團自籌比例 111 年度暫不列為績效衡量。衡酌111年起已逐步採行與病毒共存策略，鬆綁防疫限制措施，允宜將各場館自籌款比率再納為績效評鑑項目，以激勵提升自籌能力。
[2] 國家表演藝術中心設置條例第22條第3項規定：「績效評鑑之內容如下：一、本中心年度執行成果之考核。二、本中心營運績效及目標達成率之評量。三、本中心年度自籌款比率達成率。四、本中心經費核撥之建議。五、其他有關事項。」
綜上，國家表演藝術中心113年度預計自籌收入7億9千萬餘元，高於107至111年各年度，惟自籌收入占比為24.51%，仍未及107年度水準，且預計短絀數由112年度預計6千萬餘元擴增為113年度之2億餘元，衡酌依該中心設置條例收入來源包含政府之核撥及捐補助以外之多項自籌收入，自籌款比率並為績效評鑑項目，允宜研謀提升自籌能力，提升營運績效。
(分機：8653 江穗美)