行政法人國家電影及視聽文化中心113年度預算評估報告
國家電影及視聽文化中心係依據108年12月31日制定公布之國家電影及視聽文化中心設置條例、行政院定109年5月19日施行由原財團法人國家電影中心轉型設置之行政法人，由文化部監督，設置目的係考量典藏國家視聽文化資產具高度專業性及公共性，需政府與民間中介組織協力合作，達成典藏視聽文化資產之公共任務。
該中心113年度預算案編列業務收入3億8,243萬3千元，業務外收入1,170萬元，收入共計3億9,413萬3千元；業務成本與費用4億3,916萬8千元，業務外費用4萬2千元，收支相抵後短絀4,507萬7千元，較112年度預算短絀761萬8千元，增加短絀3,745萬9千元。謹就國家電影及視聽文化中心(以下簡稱影視聽中心)113年度預算案評估如下：
五、典藏影片之修復及數位化進度緩慢，允宜確切依本院決議加速辦理，俾完善保存國家珍貴之電影文化資產
影視聽中心113年度預算案編列辦理「臺灣經典電影數位修復及加值利用計畫」係接續前期計畫辦理之跨年期計畫，預定期程為113至116年度，規劃總經費1億5,900萬元，由文化部逐年編列公務預算補助辦理。該中心113年度該計畫編列政府專案補助收入3,400萬元(未包括資本門預算500萬元)，辦理內容主要係運用先進之數位化設備及技術予以修復年代久遠而受損之臺灣經典電影膠片，並加以活化及加值推廣。經查：
(一)本院決議請影視聽中心加速辦理修復及數位化影片
本院審議影視聽中心112年度預算決議(三)[1]略以，該中心自97年度起接受文化部委託電影數位典藏、修復及加值利用相關計畫，以保存我國珍貴之電影歷史與文化資產，惟截至111年7月底止修復進度與保存狀態不佳之典藏影片數量相差甚遠，故請該中心加速辦理修復及數位化影片，以保存我國珍貴之電影歷史與文化資產。
[1] 本院審議國家電影及視聽文化112年度預算決議(三)：「行政法人國家電影及視聽文化中心自97年度起接受文化部委託電影數位典藏、修復及加值利用相關計畫，以保存我國珍貴之電影歷史與文化資產。國家電影及視聽文化中心典藏影片保存狀態畫質嚴重受損之劇情片及及非劇情片分別占其頻別影片總筆數高達33%及54%，顯示該中心不少保存狀態欠佳之典藏影片。然迄111年7底止典藏影片總數1萬8,827部，已修復劇情片50部占典藏劇情片總數6,243部之0.80%，已修復之非劇情片16部占典藏非劇情片總數1萬2,584部之0.13%，修復進度與保存狀態不佳之典藏影片數量相差甚遠。故請行政法人國家電影及視聽文化中心加速辦理修復及數位化影片，以保存我國珍貴之電影歷史與文化資產。」
(二)館藏劇情片及非劇情片畫質嚴重受損占比分別為3成餘及5成餘
詢據該中心提供資料略以，截至112年7月底畫質清晰且狀態良好之劇情片及非劇情片分別僅占其類別影片之31.42%及23.44%，而畫質嚴重受損之劇情片及非劇情片分別占其類別影片總筆數高達33.93%及54.59%，顯示該中心保存狀態欠佳之典藏影片為數可觀。
(三)雖因考量修復成本高昂而未納修所有影片，惟執行多年迄112年7月底僅修復0.45%，近1年新增完成修復21部，修復進度仍有再精進空間
該中心迄112年7月底止典藏影片總數1萬9,061部，已修復劇情片65部，較111年7月底增加15部；已修復之非劇情片22部(詳表1)，較111年7月底增加6部。該中心雖因考量修復成本高昂，並非所有影片皆必須修復，目前選擇修復影片之條件為經典劇情影片、具電影史、台灣歷史重要性，重要導演與演員之重要作品或該中心保存世界唯一之素材者。惟其自97年度開始進行影片修復，截至111年7月底完成修復影片共僅66部，而迄112年7月底僅再新增完成修復21部，已修復總數87部，占館藏影片總數1萬9,061部之0.46%，顯示自97年度迄今修復進度緩慢。
表1 影視聽中心111及112年7月底館藏影片修復情形彙總表
        單位：部；%
影片類別	迄111年7月底			迄112年7月底
	館藏總數量	已經修復		館藏總數量	已經修復
		部數	占比		部數	占比
劇情片	6,243	50	0.80	6,477	65	1.00
非劇情片	12,584	16	0.13	12,584	22	0.17
合計	18,827	66	0.35	19,061	87	0.46

資料來源：彙整自影視聽中心提供資料。
(四)迄112年7月底已完成數位化之典藏劇情片及非劇情片占比分別僅6.58%及0.79%
該中心規劃以影片全面數位化為目標，迄112年7月底已完成典藏品數位化典藏之劇情片426部，占典藏劇情片總數比率為6.58%，較111年7月底新增完成數位化數僅83部；截至112年7月底已完成典藏品數位化典藏之非劇情片99部，占典藏非劇情片總數之0.79%，較111年7月底新增完成數位化數僅17部，顯示數位化進展仍有精進空間。
表2 影視聽中心111及112年7月底館藏影片數位化情形彙總表
        單位：部；%
影片類別	迄111年7月底			迄112年7月底
	館藏總數量	已完成典藏品數位化典藏者		館藏總數量	已完成典藏品數位化典藏者
		部數	占比		部數	占比
劇情片	6,243	343	5.49	6,477	426	6.58
非劇情片	12,584	82	0.65	12,584	99	0.79
合計	18,827	425	2.26	19,061	525	2.75

資料來源：彙整自影視聽中心提供資料。
綜上，影視聽中心自97年起接受主管機關委託執行電影數位典藏、修復及加值利用相關計畫，迄今已15年。該中心典藏劇情片及非劇情片畫質嚴重受損占比分別達3成餘及5成餘，數量可觀，雖衡酌修復成本高昂而未納修所有影片，惟迄112年7月底僅完成修復87部，較111年7月底僅新增完成修復21部，且規劃影片全面數位化，而已完成數位化之典藏劇情片及非劇情片分別占其類別影片總數僅6.58%及0.79%。為完善保存國家珍貴之電影文化資產，允宜依本院決議加速修復及數位化進度。
(分機：8653 江穗美)