        國家科學及技術委員會主管單位預算113年度預算評估報告
二、國家太空中心於112年1月改制為行政法人，並配合太空發展法新增多項業務計畫，惟先前年度執行衛星發射計畫多有延宕，且部分關鍵技術成熟度未如預期，允宜妥為綢繆因應措施
國科會113年度預算案「國家太空中心發展計畫」編列49億784萬1千元，全數為獎補助費。經查：
(一)計畫概要
為促進我國太空活動及太空產業之發展，提高國民生活福祉，太空發展法於110年6月16制定公布，並於111年1月20日起施行。原財團法人國家實驗研究院轄下國家太空中心(以下稱改制前國家太空中心)於112年度1月1日改制為「行政法人國家太空中心」(以下稱國家太空中心)並正式營運。
國家太空中心為配合太空發展法所賦予之任務，112年度於「太空基礎工程與應用研究能量整備計畫」項下新增辦理「新創追星」、「入軌火箭」及「國家射場建置與營運」等3項計畫[1]，謹就前揭計畫擇要說明如下：
[1] 國家太空中心112年度預算書於112年5月30日送達本院。有關國家太空中心新增辦理「新創追星」、「入軌火箭」及「國家射場建置與營運」計畫之預算評估內容，詳行政法人國家太空中心113年度預算評估報告第3題。
1.新創追星計畫：主要進行衛星關鍵零組件開發，引導國內產學研投入抗輻射電子零組件開發，執行衛星關鍵元件開發、立方衛星研製計畫及微小衛星研製計畫，藉由實際衛星開發培育數家民間衛星系統與酬載製造商，113年度預算案數3億9,360萬6千元。
2.入軌火箭計畫：為利我國火箭技術相關產業形成，提升國產太空與火箭之零組件/元件/系統發展能量，規劃以發展可搭載100公斤級以上之酬載小型火箭系統平台，並建立火箭相關地面測試設施及支援設備，進行發射前驗證作業，113年度預算案數6億2,721萬3千元。
3.國家射場建置與營運計畫：國家射場為火箭發射之基礎建設，擬成立國家射場評審委員會，進行國家永久發射場域選址、評估及擇定候選場址，並進行火箭發射與營運，113年度預算案數2億978萬5千元。
(二)改制前國家太空中心執行多項衛星發射及研發計畫時程多有延宕，且部分關鍵技術成熟度未如預期，允宜妥為綢繆因應措施
按改制前國家太空中心辦理衛星發射計畫，受新冠肺炎疫情、烏俄戰爭及升空火箭爆炸等因素影響，關鍵元件研發進度與衛星發射時程多有延宕。如我國首顆自製氣象衛星獵風者衛星原訂於110年度發射，2次修正發射期程，延至112年第3季發射[2]；福衛八號第1顆及第2顆衛星發射計畫，亦歷經2次計畫修正，發射時程由111及112年延至114及115年(詳表1)。
[2] 獵風者衛星原預計於112年第1季發射，惟法國亞利安太空公司（Arianespace）織女星C型（Vega-C）火箭於111年12月首次商業發射失敗，無法升空。另據國家太空中心112年8月表示，該衛星已於112年7月17日運抵南美洲法屬圭亞那太空中心，刻正進行燃料填充與火箭對接等各項發射前準備作業，預計於112年10月間於圭亞那太空中心(CSG)搭乘法國亞利安太空公司Vega火箭發射升空。
另參據審計部111年度中央政府總決算審核報告，改制前國家太空中心推動福衛八號、福衛九號及SAR合成孔徑雷達衛星計畫，各衛星關鍵技術成熟度未如預期，且衛星預計搭載之元件自製率介於6成至8成間，與計畫目標95%仍有相當差距。此外，部分衛星元件如電池、S-頻段收發機及反應輪技術門檻高，自製尚無法取代外購，顯難達成衛星本體自製率100%之目標。至於該中心發射立方衛星及執行科研探空火箭計畫，則有衛星發射後無法解譯有效資料、發生電力系統異常，或火箭未依律定時間即提前脫開、未完成技術驗證，以及辦理小型科研試飛計畫件數偏低等情事。鑒於該中心甫於112年1月1日完成設立登記及營運，並配合太空發展法新增多項業務計畫，允宜妥為綢繆因應對策，俾利我國太空產業之發展。
綜上，配合太空發展法所賦予之任務，國家太空中心於112年度1月1日改制為行政法人，並新增多項業務計畫。鑒於改制前國家太空中心執行衛星發射計畫時程多有延誤，且部分關鍵技術成熟度未如預期，允宜妥為綢繆因應措施，以提升我國太空工程技術及推動產業環境之發展。
表1 改制前國家太空中心辦理衛星計畫發射時程表
衛星 / 名稱	獵風者衛星	先導型高解析度光學遙測衛星星系(福衛八號)	先導型高解析度光學遙測衛星星系(福衛八號)	超高解析度智能遙測衛星(暫定「福衛九號」)	SAR合成孔徑雷達衛星星系(暫定「福衛十號」)	B5G低軌通訊衛星
原預定發射時間	110年	111年 / (第1顆) / 112年 / (第2顆)	113~116年 / (第3顆~第6顆，每年1顆)	114年 / (第1顆) / 116年 / (第2顆)	115年 / (第1顆) / 117年 / (第2顆)	114年 / (第1顆) / 115年 / (第2顆)
第1次修正	111年	112年 / (第1顆) / 113年 / (第2顆)	114~117年 / (第3顆~第6顆，每年1顆)	115年 / (第1顆) / 117年 / (第2顆)	116年 / (第1顆) / 118年 / (第2顆)	115年 / 第1顆(1A)實驗衛星 / 117年 / 第2顆(1B)實驗衛星
第2次修正	112年	114年 / (第1顆) / 115年 / (第2顆)	116~119年 / (第3顆~第6顆，每年1顆)

資料來源：國家太空中心提供。