        國家科學及技術委員會主管單位預算113年度預算評估報告
一０、為深化我國跨領域精準健康基礎研發能量，自111年度推動「精準健康研發與聚落發展計畫」，允宜加強計畫執行，並落實醫療資料蒐集及研擬海外重點市場推動措施，以發揮計畫成效
竹科、中科及南科113年度預算案分別於「綜合企劃」及「投資推廣」項下編列2,286萬4千元及2,439萬元賡續辦理「精準健康研發與聚落發展計畫」[1]。經查：
[1] 該計畫旨在推動精準健康產品開發與臨床應用，輔以上市前諮詢輔導與人才培育，扶植北部、中部、南部地區精準健康產業鏈。另提供完善之法規服務資源，輔導國際認證申請及取得，以加速產品上市取得國際商機，並建構多元通路管道帶動生醫產品與服務，行銷園區產業聚落，鏈結國際合作夥伴，促進園區廠商國際交流、提升國際行銷能量。又三園區係執行該計畫項下「精準健康產業跨域推升計畫」。
(一) 111年度起推動「精準健康研發與聚落發展計畫」，惟部分園區預算執行未如預期且保留數不低，允宜妥為規劃計畫審查及款項撥付時程
為深化我國跨領域精準健康基礎研發能量，結合園區既有ICT資通訊能量，運用5G及AIoT技術，推動Bio產業發展，鏈結園區廠商、周邊醫療與學研機構，扶植北區、中區及南區精準健康產業鏈，竹科、中科及南科自111年度推動「精準健康研發與聚落發展計畫」，三園區預估總經費4億6,009萬4千元，辦理期程為111至114年度。
參據三園區提供111年度該計畫執行結果，除南科預算執行率達100%外，竹科及中科實現數占預算數比重分別為54.76%及78.12%，且各年度保留數不低(詳表1)。據竹科及中科表示，111年度部分計畫委辦案係跨年度執行，履約期限多在112年7月後，致預算保留數較高，允宜妥為規劃計畫審查及款項撥付時程，以改善預算執行落後情形。

表1 111年度三園區辦理「精準健康研發與聚落發展計畫」預決算情形表 單位：新臺幣千元；%
園區別	預算數 / (A)	決算數			實現數占預算數比重(B/A)
		實現數(B)	保留數	合計
竹科	30,842	16,888	13,444	30,332	54.76
中科	23,132	18,071	4,978	23,049	78.12
南科	24,106	24,106	0	24,106	100.00

資料來源：國科會提供。
(二)部分醫療院所未依計畫徵求公告使用國際通用標準，亦未擬訂具體國外落地策略，允宜督促落實資料蒐集，並就海外重點市場研擬具體推動措施
參據審計部111年度中央政府總決算審核報告，該會辦理「精準健康研發與聚落發展計畫」，為打造智慧場域，採智慧醫療產學聯盟方式，由醫院開放場域釋出資訊，並由產業導入趨勢技術輸出國際。依國科會111年1月「科技部智慧醫療產學聯盟計畫徵求公告」列載，該計畫採分年核定多年期補助，所蒐集之數據資料需使用國際標準，去識別化後可上傳至政府指定相關數據資料庫，須有產品價值定位及國外落地里程碑之具體規劃，並符合目標市場之法規與取得國際認證等條件。惟部分醫療院所以自訂標準上傳，且補助計畫未針對醫療通路、產品取證及目標市場法規評估等國外落地策略進行分年具體規劃，恐影響國際輸出效益。準此，各園區管理局允宜督促受補助單位落實資料蒐集，並就海外重點市場研擬具體推動措施，以達計畫補助效益。
綜上，鑑於竹科、中科及南科於111年度辦理「精準健康研發與聚落發展計畫」，竹科及中科園區預算多有保留，113年度賡續編列相關經費，允宜妥為規劃計畫審查及款項撥付時程，並督促受補助單位落實資料蒐集，及針對海外市場研擬具體推動措施，以達成將智慧醫療推廣至國際之目標。
 (分機:1931 何殷如)