行政法人國家太空中心113年度預算評估報告
行政法人國家太空中心(以下稱國家太空中心) [1]係依太空發展法第4條及國家太空中心設置條例規定於112年1月1日設立登記，為行政法人組織。該中心以提升國家太空科技研發能力，執行國家太空政策與計畫，促進我國太空活動及太空產業之發展而設立，監督機關為國家科學及技術委員會(以下稱國科會)。該中心113年度預算案編列業務收入44億3,177萬9千元、業務外收入150萬元、業務成本與費用44億4,694萬3千元，收支相抵後本期短絀1,366萬4千元。謹就國家太空中心113年度預算案評估如下：
[1] 國家太空中心原為財團法人國家實驗研究院之內部研究單位，因應國家太空中心設置條例於112年1月1日施行，改制為行政法人。
二、辦理「遙測衛星星系計畫」以精進本土太空技術，惟福衛八號衛星關鍵元件研發進度因新冠疫情影響而延宕，允宜加強辦理，以利如期執行發射任務
國家太空中心113年度預算案「遙測衛星星系計畫」編列10億4,249萬元。經查：

(一)計畫概要
「遙測衛星星系計畫」係改制前國家太空中心「下世代太空科技發展延續推動計畫(108-117年度)」中112年度部分計畫分柝及整併而來(詳表1)。該計畫主要發展先導型高解析度光學遙測衛星(福衛八號)6顆、超高解析度智能遙測衛星(福衛九號)2顆及合成孔徑雷達衛星(福衛十號)2顆，共10顆遙測衛星，組成完整之衛星星系；其中福衛八號衛星係傳承福衛五號衛星本體設計基礎，發展重量更輕、成本更低之衛星平臺，以利我國自主關鍵技術與元件之研發，藉以提升太空科技能量，並滿足國內相關需求。
表1 「下世代太空科技發展延續推動計畫」112年度計畫分拆及整併情形表
計畫名稱	分項計畫名稱
下世代太空科技發展延續推動計畫(108-117年度) / 112年度分拆為： / 1.「遙測衛星星系計畫」 / 2.「太空基礎工程與應用研究能量整備計畫」	1.先導型高解析度光學遙測衛星星系 / 2.超高解析度智能遙測衛星關鍵技術發展 / 3.合成孔徑雷達衛星關鍵技術發展 / →以上計畫於112年度整併為「遙測衛星星系計畫」
	4.太空探索計畫 / 5.基礎能量整備計畫 / 5.1 前瞻關鍵技術研發 / 5.2 專業實驗室升級及建置 / 5.3 整測設施升級及建置 / 5.4 國際合作 / 5.5 本土太空產業推動 / →以上計畫於112年度移至「太空產業推動與人才培育計畫」 / 6.新創追星計畫(112年度新增計畫) / 7.入軌火箭計畫(112年度新增計畫) / 8.國家射場建置與營運計畫(112年度新增計畫) / →以上計畫於112年度整併為「太空基礎工程與應用研究能量整備計畫」

資料來源：遙測衛星星系計畫網要計畫書，第2-48頁。
(二)福衛八號第1顆衛星關鍵元件研發進度因新冠肺炎疫情而延宕，第1顆及第2顆衛星發射時程分別由111及112年延至114及115年
為推動我國衛星自主關鍵技術與元件之研發，改制前國家太空中心以福衛八號第1顆衛星之關鍵元件為試驗基礎，預計於試驗成功後，分別於111及112年發射第1顆及第2顆衛星。惟受新冠肺炎疫情影響，部分研發工作因缺工、缺料而延宕，截至112年7月底，福衛八號第1顆衛星17項國產關鍵元件，僅9項元件完成飛行體(FM)[2]，其餘8項元件仍持續研發中(詳表2)，復因研發進度未如預期，福衛八號第1顆及第2顆衛星發射時間分別順延至114及115年，福衛九號[3]及十號衛星之研製時程仍按計畫進度進行。鑒於該計畫係以研製低成本高效能之小衛星做為推動我國太空產業之主軸，允宜加強福衛八號衛星關鍵元件之研發進度，俾利如期執行發射任務。
[2] 衛星發展階段依序為完成工程體(Engineering Module,EM)、完成工程驗證體(Engineering Qualification Module,EQM)及完成飛行體(Fly Module,FM)。一般而言，衛星發展分成工程體與飛行體兩階段進行，以降低計畫風險，衛星性能可於工程體發展階段得到驗證，並在飛行體研製階段進行系統優化，以達到最佳性能之表現。
[3] 參據113年國家太空中心預算書，原規劃發展2顆超高解析度智能遙射衛星於113年併入福八計畫作整合性發展。
綜上，為建立我國太空產業，及提升我遙測科學與太空科技發展，國家太空中心推動「遙測衛星星系計畫」，以福衛八號第1顆衛星關鍵元件為試驗基礎，並預計於111及112年各發射1顆衛星，惟截至112年7月底，因部分關鍵元件仍在研發階段，發射時間預計分別展延至114及115年。衡酌該計畫攸關台灣太空產業主軸奠基，允宜加強自主關鍵衛星元件之研發進度，以利如期執行發射任務。

表2  截至112年7月底福衛八號第1顆衛星關鍵元件研發進度表
編號	關鍵元件項目	迄至112年7月底研發進度
1	衛星電腦(OBC)	因OBC飛行體(FM)類比電路板異常，決議重製1片類比板，該板已通過ESS測試
2	電力控制單元(PCU)	進行飛行體(FM)測試
3	衛星導航接收機(GPSR)	完成飛行體(FM)
4	MEMS陀螺儀	完成飛行體(FM)
5	X頻段發射機	完成飛行體(FM)
6	X頻段天線	完成飛行體(FM)
7	綠色推進模組(RCS)	進行飛行體(FM)測試中
8	太陽能板展開機構	完成飛行體(FM)
9	太陽能板(DM)	完成飛行體(FM)
10	光學鏡片	完成飛行體(FM)
11	光學調焦機構	完成工程驗證體(EQM)
12	光機碳纖複材	完成飛行體(FM)
13	光學酬載電子單元(EU)	進行工程驗證體(EQM)測試
14-15	(面型、線型)聚焦感測系統	進行工程驗證體(EQM)測試
16	修正透鏡組	完成飛行體(FM)
17	星象儀	進行工程驗證體(EQM)測試

說 明：衛星發展階段依序為完成工程體(Engineering Module,EM)、完成工程驗證體(Engineering Qualification Module,EQM)及完成飛行體(Fly Module,FM)。
資料來源：國家太空中心提供。