行政法人國家太空中心113年度預算評估報告
行政法人國家太空中心(以下稱國家太空中心) [1]係依太空發展法第4條及國家太空中心設置條例規定於112年1月1日設立登記，為行政法人組織。該中心以提升國家太空科技研發能力，執行國家太空政策與計畫，促進我國太空活動及太空產業之發展而設立，監督機關為國家科學及技術委員會(以下稱國科會)。該中心113年度預算案編列業務收入44億3,177萬9千元、業務外收入150萬元、業務成本與費用44億4,694萬3千元，收支相抵後本期短絀1,366萬4千元。謹就國家太空中心113年度預算案評估如下：
[1] 國家太空中心原為財團法人國家實驗研究院之內部研究單位，因應國家太空中心設置條例於112年1月1日施行，改制為行政法人。
三、為加速我國太空科技產業發展及強化國際競爭力，配合太空發展法新增多項太空計畫，允宜強化計畫之執行，並持續列管及追蹤
國家太空中心113年度預算案「太空基礎工程與應用研究能量整備計畫」編列17億2,098萬9千元，辦理「外太空探索」[2]、「新創追星計畫」(112年度新增)[3]、「入軌火箭計畫」(112年度新增)、「國家射場建置與營運計畫」(112年度新增)及「基礎能量整備」[4]等計畫。經查：
[2] 「外太空探索」原為「下世代太空科技發展延續推動計畫」之分項計畫。
[3] 國家太空中心112年度預算書於112年5月30日送達本院。
[4] 「基礎能量整備」原為「下世代太空科技發展延續推動計畫」之分項計畫。

(一)為配合太空發展法賦予之任務，112年度新增辦理新創追星等3項計畫，以加速我國自主太空元件之發展
國家太空中心為配合太空發展法賦予之任務，於112年度新增3項太空計畫[5]，擇要說明如下：
[5] 3項計畫經費及工作項目係參據該中心113年「太空基礎與應用研究能量整備計畫(108-117年度)」送審版之內容。
1.新創追星計畫：主要進行衛星關鍵零組件開發，引導國內產學研投入抗輻射電子零組件開發，其中包含執行衛星關鍵元件開發、立方衛星研製計畫及微小衛星研製計畫，藉由實際衛星開發培育數家民間衛星系統與酬載製造商，113年度預估經費3億4,200萬元。
2.入軌火箭計畫：為開發我國自主太空元件，預計於2023至2028年自製可搭載300公斤以上酬載送至低地球軌道(Low Earth Orbit, LEO)之混合式火箭，透過實際發射活動，驗證開發產品之能力，113年度預估經費6.5億元。有關工作項目及預期目標，略以：
(1)預計於115年完成第1階段可搭載100~150公斤酬載之火箭，並於 117年完成第2階段可搭載300公斤以上酬載之火箭。
(2)為增加火箭酬載比，第2階段將開發輕量化火箭，對各節火箭進行重量輕量化之開發，降低火箭結構重量比，以達到增加酬載重量之成效，期能開發出可搭載300公斤以上之入軌火箭。
3.國家射場建置與營運計畫：為利於我國衛星及火箭開發及發射服務商機，與提供常態性發射活動，擬建立一處具備發射衛星能量火箭發射場，以2階段方式辦理國家射場之建置及營運，國家射場將提供國內公部門及產學研界發射衛星載具、及科研探空火箭，並供大型火箭發動機點火測試。113年度預估經費2億元。有關分年工作項目及預期目標，略以：
(1)113至114年選定國家射場場址，並辦理射場場址及太空博物館建置作業，預計於114年底完成射場第1階段工程施工。
(2)115年射場第1座發射臺及控制中心啟用，支援火箭飛試作業，並辦理射場第2階段工程發包及開工。
(3)114至116年度完成射場第2階段施工及第2座發射臺，預計於116年底啟用射場及太空博物館，並搭配三節式輕量火箭研製計畫，支援火箭飛試作業。
(4)入軌火箭於國家射場發射時程及任務規劃詳表1。
表1 「入軌火箭計畫」於國家射場發射時程及相關規劃表
時程	任務規劃情形
117年第3季前	入軌火箭全箭第1節S1於國家射場執行S1地面垂直測試任務
118年第2季前	入軌火箭全箭MK1於國家射場執行第1次入軌飛試任務
118年底前	入軌火箭全箭MK1於國家射場執行第2次入軌飛試任務

資料來源：國家太空中心提供。
(二)為加速我國太空科技產業發展及提升國際競爭力，允宜強化計畫執行成效，以利後續計畫之推動
在「新太空」（New Space）科技與產業蓬勃發展下，各國政府及企業競相投入太空領域之發展。以自製火箭為例，美國火箭實驗室(Rocket Lab)自2017年完成首次發射後，於2018年成功發射正式營運用火箭，並進行商業火箭發射服務，其所開發輕型火箭Electron最高負荷達150kg，可發射至距離地表500公里之軌道；南韓創新空間(Innospace)公司於2023年3月於巴西阿爾坎塔拉航天中心進行地球次軌道運載火箭HANBIT-TLV試射任務，火箭於空中飛行4分33秒後墜入巴西海域，創下南韓首顆民用太空火箭升空之紀錄，顯示自製火箭升空及入軌對先進國家已非難事，且為各國展現科研實力之具體表現。
惟改制前國家太空中心辦理太空科技計畫之進度多有延宕，如該中心110及111年度辦理「下世代太空科技發展延續推動計畫」，決算數占可用預算數比重分別為63.81%及57.32%[6]，保留數分別為5億2,453萬9千元及6億6,699萬3千元(詳表1)；復據國科會科技辦公室113年度審查「太空基礎工程與應用研究能量整備計畫」之專家意見，認為該計畫111年度有相當多保留延後執行項目，應專案列管相關執行工作。鑒於改制前國家太空中心110及111年度計畫執行進度未如預期，且改制後新增辦理多項太空科技計畫，允宜加強執行，以利後續計畫之推動。
[6] 國家太空中心表示係整合測試大樓增建統包工程、光學測試熱真空艙及福衛八號等國際採購案件因新冠肺炎疫情影響，物料、人力短缺，無法依進度規劃時程辦理，致預算保留數偏高。
綜上，國家太空中心為加速我國太空科技產業發展及強化國際競爭力，配合太空發展法新增辦理多項太空計畫，鑒於改制前國家太空中心110及111年度辦理「下世代太空科技發展延續推動計畫」執行情形欠佳，允宜加強辦理並持續列管及追蹤，俾利後續計畫之進行。
表1 「下世代太空科技發展延續推動計畫」110及111年度預決算數表 單位：新臺幣千元
年度	可用預算數 / A	決算數 / B	決算數占可用預算數比重 / B/A(%)	保留數 / C	保留數占可用預算數比重 / C/A(%)	賸餘數
110	1,523,921	972,352 / (詳說明)	63.81	524,539	34.42	27,030
111	1,590,326	911,597	57.32	666,993	41.94	11,736

說 明：未含國科會自然工程處其他科目339萬7千元。
資料來源：國家太空中心提供。