行政法人國家太空中心113年度預算評估報告目錄
頁次
行政法人國家太空中心113年度預算評估報告
行政法人國家太空中心(以下稱國家太空中心) [1]係依太空發展法第4條及國家太空中心設置條例規定於112年1月1日設立登記，為行政法人組織。該中心以提升國家太空科技研發能力，執行國家太空政策與計畫，促進我國太空活動及太空產業之發展而設立，監督機關為國家科學及技術委員會(以下稱國科會)。該中心113年度預算案編列業務收入44億3,177萬9千元、業務外收入150萬元、業務成本與費用44億4,694萬3千元，收支相抵後本期短絀1,366萬4千元。謹就國家太空中心113年度預算案評估如下：
[1] 國家太空中心原為財團法人國家實驗研究院之內部研究單位，因應國家太空中心設置條例於112年1月1日施行，改制為行政法人。
一、改制前國家太空中心長期入不敷出，109至111年度來自民間之自籌收入甚低，允宜研議逐步拓展自籌財源，俾增裕收益
國家太空中心113年度業務收入編列44億3,177萬9千元，包含勞務收入3,850萬元及政府補助預算收入43億9,327萬9千元。
據國家太空中心統計，改制前國家實驗研究院轄下國家太空中心(以下稱改制前國家太空中心)109至111年度自籌收入介於2,376萬9千元至4,762萬6千元間，其占總收入比重介於0.96%至3.18%間，而自籌收入大部分來自政府單位，來自民間之收入介於436萬元至3,148萬9千元間，其占總收入比重介於0.32%至2.1%間(詳表1)，顯示來自民間之自籌收入甚低。
另該中心統計，109至111年度本期短絀決算數介於2億3,950萬1千元至3億6,247萬4千元間，112年起因福衛七號低軌通訊衛星之折舊費用已提列完竣，112及113年度預計短絀分別減至2,169萬4千元及1,366萬4千元。鑒於該中心近年收入不敷支出，為減輕國庫負擔，允宜研謀提升民間之自籌收入，俾改善收支短絀情形。
綜上，改制前國家太空中心長期收入不敷支出，109至111年度來自民間之自籌收入占總收入之比重未及3%，112及113年度預計分別為1.08%及0.9%，允宜研謀提升來自民間之自籌收入，以減輕國庫負擔及改善短絀情形。
表1 國家太空中心109至113年度收入來源表 單位：新臺幣千元；%
年度	109	110	111	112	113
自籌收入(A)	28,648	47,626	23,769	40,000	40,000
政府單位合計(B=C+D)	24,288	16,137	11,278	20,700	19,500
國科會(C)	2,166	4,983	3,452	5,000	5,000
國科會以外政府單位(D)	22,122	11,154	7,826	15,700	14,500
民間(E)	4,360	31,489	12,491	19,300	20,500
總收入(F)	1,350,100	1,499,004	2,473,642	3,706,920	4,433,279
自籌收入占總收入比重(A/F)	2.12	3.18	0.96	1.08	0.90
來自民間收入占總收入比重(E/F)	0.32	2.10	0.50	0.52	0.46
本期短絀	362,474	239,501	249,376	21,694	13,664

說 明：1.109至111年度為改制前國家太空中心。
        2.上表109至111年度為決算數，112及113年為預算案數。
資料來源：國家太空中心提供。

二、辦理「遙測衛星星系計畫」以精進本土太空技術，惟福衛八號衛星關鍵元件研發進度因新冠疫情影響而延宕，允宜加強辦理，以利如期執行發射任務
國家太空中心113年度預算案「遙測衛星星系計畫」編列10億4,249萬元。經查：

(一)計畫概要
「遙測衛星星系計畫」係改制前國家太空中心「下世代太空科技發展延續推動計畫(108-117年度)」中112年度部分計畫分柝及整併而來(詳表1)。該計畫主要發展先導型高解析度光學遙測衛星(福衛八號)6顆、超高解析度智能遙測衛星(福衛九號)2顆及合成孔徑雷達衛星(福衛十號)2顆，共10顆遙測衛星，組成完整之衛星星系；其中福衛八號衛星係傳承福衛五號衛星本體設計基礎，發展重量更輕、成本更低之衛星平臺，以利我國自主關鍵技術與元件之研發，藉以提升太空科技能量，並滿足國內相關需求。
表1 「下世代太空科技發展延續推動計畫」112年度計畫分拆及整併情形表
計畫名稱	分項計畫名稱
下世代太空科技發展延續推動計畫(108-117年度) / 112年度分拆為： / 1.「遙測衛星星系計畫」 / 2.「太空基礎工程與應用研究能量整備計畫」	1.先導型高解析度光學遙測衛星星系 / 2.超高解析度智能遙測衛星關鍵技術發展 / 3.合成孔徑雷達衛星關鍵技術發展 / →以上計畫於112年度整併為「遙測衛星星系計畫」
	4.太空探索計畫 / 5.基礎能量整備計畫 / 5.1 前瞻關鍵技術研發 / 5.2 專業實驗室升級及建置 / 5.3 整測設施升級及建置 / 5.4 國際合作 / 5.5 本土太空產業推動 / →以上計畫於112年度移至「太空產業推動與人才培育計畫」 / 6.新創追星計畫(112年度新增計畫) / 7.入軌火箭計畫(112年度新增計畫) / 8.國家射場建置與營運計畫(112年度新增計畫) / →以上計畫於112年度整併為「太空基礎工程與應用研究能量整備計畫」

資料來源：遙測衛星星系計畫網要計畫書，第2-48頁。
(二)福衛八號第1顆衛星關鍵元件研發進度因新冠肺炎疫情而延宕，第1顆及第2顆衛星發射時程分別由111及112年延至114及115年
為推動我國衛星自主關鍵技術與元件之研發，改制前國家太空中心以福衛八號第1顆衛星之關鍵元件為試驗基礎，預計於試驗成功後，分別於111及112年發射第1顆及第2顆衛星。惟受新冠肺炎疫情影響，部分研發工作因缺工、缺料而延宕，截至112年7月底，福衛八號第1顆衛星17項國產關鍵元件，僅9項元件完成飛行體(FM)[2]，其餘8項元件仍持續研發中(詳表2)，復因研發進度未如預期，福衛八號第1顆及第2顆衛星發射時間分別順延至114及115年，福衛九號[3]及十號衛星之研製時程仍按計畫進度進行。鑒於該計畫係以研製低成本高效能之小衛星做為推動我國太空產業之主軸，允宜加強福衛八號衛星關鍵元件之研發進度，俾利如期執行發射任務。
[2] 衛星發展階段依序為完成工程體(Engineering Module,EM)、完成工程驗證體(Engineering Qualification Module,EQM)及完成飛行體(Fly Module,FM)。一般而言，衛星發展分成工程體與飛行體兩階段進行，以降低計畫風險，衛星性能可於工程體發展階段得到驗證，並在飛行體研製階段進行系統優化，以達到最佳性能之表現。
[3] 參據113年國家太空中心預算書，原規劃發展2顆超高解析度智能遙射衛星於113年併入福八計畫作整合性發展。
綜上，為建立我國太空產業，及提升我遙測科學與太空科技發展，國家太空中心推動「遙測衛星星系計畫」，以福衛八號第1顆衛星關鍵元件為試驗基礎，並預計於111及112年各發射1顆衛星，惟截至112年7月底，因部分關鍵元件仍在研發階段，發射時間預計分別展延至114及115年。衡酌該計畫攸關台灣太空產業主軸奠基，允宜加強自主關鍵衛星元件之研發進度，以利如期執行發射任務。

表2  截至112年7月底福衛八號第1顆衛星關鍵元件研發進度表
編號	關鍵元件項目	迄至112年7月底研發進度
1	衛星電腦(OBC)	因OBC飛行體(FM)類比電路板異常，決議重製1片類比板，該板已通過ESS測試
2	電力控制單元(PCU)	進行飛行體(FM)測試
3	衛星導航接收機(GPSR)	完成飛行體(FM)
4	MEMS陀螺儀	完成飛行體(FM)
5	X頻段發射機	完成飛行體(FM)
6	X頻段天線	完成飛行體(FM)
7	綠色推進模組(RCS)	進行飛行體(FM)測試中
8	太陽能板展開機構	完成飛行體(FM)
9	太陽能板(DM)	完成飛行體(FM)
10	光學鏡片	完成飛行體(FM)
11	光學調焦機構	完成工程驗證體(EQM)
12	光機碳纖複材	完成飛行體(FM)
13	光學酬載電子單元(EU)	進行工程驗證體(EQM)測試
14-15	(面型、線型)聚焦感測系統	進行工程驗證體(EQM)測試
16	修正透鏡組	完成飛行體(FM)
17	星象儀	進行工程驗證體(EQM)測試

說 明：衛星發展階段依序為完成工程體(Engineering Module,EM)、完成工程驗證體(Engineering Qualification Module,EQM)及完成飛行體(Fly Module,FM)。
資料來源：國家太空中心提供。

三、為加速我國太空科技產業發展及強化國際競爭力，配合太空發展法新增多項太空計畫，允宜強化計畫之執行，並持續列管及追蹤
國家太空中心113年度預算案「太空基礎工程與應用研究能量整備計畫」編列17億2,098萬9千元，辦理「外太空探索」[4]、「新創追星計畫」(112年度新增)[5]、「入軌火箭計畫」(112年度新增)、「國家射場建置與營運計畫」(112年度新增)及「基礎能量整備」[6]等計畫。經查：
[4] 「外太空探索」原為「下世代太空科技發展延續推動計畫」之分項計畫。
[5] 國家太空中心112年度預算書於112年5月30日送達本院。
[6] 「基礎能量整備」原為「下世代太空科技發展延續推動計畫」之分項計畫。

(一)為配合太空發展法賦予之任務，112年度新增辦理新創追星等3項計畫，以加速我國自主太空元件之發展
國家太空中心為配合太空發展法賦予之任務，於112年度新增3項太空計畫[7]，擇要說明如下：
[7] 3項計畫經費及工作項目係參據該中心113年「太空基礎與應用研究能量整備計畫(108-117年度)」送審版之內容。
1.新創追星計畫：主要進行衛星關鍵零組件開發，引導國內產學研投入抗輻射電子零組件開發，其中包含執行衛星關鍵元件開發、立方衛星研製計畫及微小衛星研製計畫，藉由實際衛星開發培育數家民間衛星系統與酬載製造商，113年度預估經費3億4,200萬元。
2.入軌火箭計畫：為開發我國自主太空元件，預計於2023至2028年自製可搭載300公斤以上酬載送至低地球軌道(Low Earth Orbit, LEO)之混合式火箭，透過實際發射活動，驗證開發產品之能力，113年度預估經費6.5億元。有關工作項目及預期目標，略以：
(1)預計於115年完成第1階段可搭載100~150公斤酬載之火箭，並於 117年完成第2階段可搭載300公斤以上酬載之火箭。
(2)為增加火箭酬載比，第2階段將開發輕量化火箭，對各節火箭進行重量輕量化之開發，降低火箭結構重量比，以達到增加酬載重量之成效，期能開發出可搭載300公斤以上之入軌火箭。
3.國家射場建置與營運計畫：為利於我國衛星及火箭開發及發射服務商機，與提供常態性發射活動，擬建立一處具備發射衛星能量火箭發射場，以2階段方式辦理國家射場之建置及營運，國家射場將提供國內公部門及產學研界發射衛星載具、及科研探空火箭，並供大型火箭發動機點火測試。113年度預估經費2億元。有關分年工作項目及預期目標，略以：
(1)113至114年選定國家射場場址，並辦理射場場址及太空博物館建置作業，預計於114年底完成射場第1階段工程施工。
(2)115年射場第1座發射臺及控制中心啟用，支援火箭飛試作業，並辦理射場第2階段工程發包及開工。
(3)114至116年度完成射場第2階段施工及第2座發射臺，預計於116年底啟用射場及太空博物館，並搭配三節式輕量火箭研製計畫，支援火箭飛試作業。
(4)入軌火箭於國家射場發射時程及任務規劃詳表1。
表1 「入軌火箭計畫」於國家射場發射時程及相關規劃表
時程	任務規劃情形
117年第3季前	入軌火箭全箭第1節S1於國家射場執行S1地面垂直測試任務
118年第2季前	入軌火箭全箭MK1於國家射場執行第1次入軌飛試任務
118年底前	入軌火箭全箭MK1於國家射場執行第2次入軌飛試任務

資料來源：國家太空中心提供。
(二)為加速我國太空科技產業發展及提升國際競爭力，允宜強化計畫執行成效，以利後續計畫之推動
在「新太空」（New Space）科技與產業蓬勃發展下，各國政府及企業競相投入太空領域之發展。以自製火箭為例，美國火箭實驗室(Rocket Lab)自2017年完成首次發射後，於2018年成功發射正式營運用火箭，並進行商業火箭發射服務，其所開發輕型火箭Electron最高負荷達150kg，可發射至距離地表500公里之軌道；南韓創新空間(Innospace)公司於2023年3月於巴西阿爾坎塔拉航天中心進行地球次軌道運載火箭HANBIT-TLV試射任務，火箭於空中飛行4分33秒後墜入巴西海域，創下南韓首顆民用太空火箭升空之紀錄，顯示自製火箭升空及入軌對先進國家已非難事，且為各國展現科研實力之具體表現。
惟改制前國家太空中心辦理太空科技計畫之進度多有延宕，如該中心110及111年度辦理「下世代太空科技發展延續推動計畫」，決算數占可用預算數比重分別為63.81%及57.32%[8]，保留數分別為5億2,453萬9千元及6億6,699萬3千元(詳表1)；復據國科會科技辦公室113年度審查「太空基礎工程與應用研究能量整備計畫」之專家意見，認為該計畫111年度有相當多保留延後執行項目，應專案列管相關執行工作。鑒於改制前國家太空中心110及111年度計畫執行進度未如預期，且改制後新增辦理多項太空科技計畫，允宜加強執行，以利後續計畫之推動。
[8] 國家太空中心表示係整合測試大樓增建統包工程、光學測試熱真空艙及福衛八號等國際採購案件因新冠肺炎疫情影響，物料、人力短缺，無法依進度規劃時程辦理，致預算保留數偏高。
綜上，國家太空中心為加速我國太空科技產業發展及強化國際競爭力，配合太空發展法新增辦理多項太空計畫，鑒於改制前國家太空中心110及111年度辦理「下世代太空科技發展延續推動計畫」執行情形欠佳，允宜加強辦理並持續列管及追蹤，俾利後續計畫之進行。
表1 「下世代太空科技發展延續推動計畫」110及111年度預決算數表 單位：新臺幣千元
年度	可用預算數 / A	決算數 / B	決算數占可用預算數比重 / B/A(%)	保留數 / C	保留數占可用預算數比重 / C/A(%)	賸餘數
110	1,523,921	972,352 / (詳說明)	63.81	524,539	34.42	27,030
111	1,590,326	911,597	57.32	666,993	41.94	11,736

說 明：未含國科會自然工程處其他科目339萬7千元。
資料來源：國家太空中心提供。
四、改制前國家太空中心來自國內民間營利事業之工業服務收入雖有成長，惟收入概不敷支出，且國外工業服務及國內外影像加值收入甚低，允宜研謀策進
國家太空中心113年度預算案「太空基礎研究計畫」編列3億1,017萬9千元。經查：
(一)計畫概要
「太空基礎研究計畫」主要為持續操控在軌之福衛五號、福衛七號及獵風者號任務衛星，提供遙測影像、掩星氣象資料及科學資料，並應用既有自主衛星地面操控系統發展能量，支援3期衛星任務計畫之進行，同時運用已累積之技術能量，提供產學研全方位太科技技術與服務。
該計畫預計辦理「衛星操控與維運」、「衛星資料處理」、「太空科技營運與推廣」及「衛星實驗室與廠務維持」等4項計畫，其計畫重點包含：執行現役衛星之任務操作及衛星地面操控設施維護、透過與國內地理資訊系統業者合作，創新衛星影像加值應用、持續驗證福衛七號自主軟體產品、驗證福衛七號觀測產品及評估對氣象預報之影響，並定期蒐集福衛五號衛星影像，完備全球影像資料庫等，以奠定我國為科學資料重要輸出國之國際地位。
(二)國內民間營利事業之工業服務收入雖有成長，惟收入概不敷支出，且國外工業服務及國內外影像加值收入甚低，允宜持續研謀策進
據國家太空中心提供資料顯示，改制前國家太空中心工業服務及影像加值之合計收入由107年度829萬2千元大幅增至110年度2,982萬7千元[9]，111年度復降至1,288萬5千元(詳表1)。觀察其收入來源，國內工業服務收入主要來自民間營利事業，多呈成長趨勢，然而收支相抵後概不敷支出；國內影像加值收入雖概呈增加趨勢，惟金額不高，107至111年度介於27萬1千元至119萬4千元間。至於國外工業服務收入及影像加值收入甚低，如工業服務僅107年度收入46萬6千元，影像加值收入107至111年度多低於6萬元，允宜持續研謀策進。
[9] 國家太空中心表示110年度因接受熱真空測試委託服務案，爰工業服務收入大幅增加。
綜上，改制前國家太空中心來自國內民間營利事業之工業服務收入雖有成長，惟收入概不敷支出，且國外工業服務及國內外影像加值收入偏低，允宜研謀策進，俾增裕收入。
        表1 國家太空中心工業服務及影像加值收支表 單位：新臺幣千元
項目				107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
國內工業服務	政府	政府機構	收入	368	613	3,782	663	921
			支出	73	0	2,185	100	0
		公立學校	收入	375	250	250	0	0
			支出	150	100	100	0	0
	民間	營利事業	收入	6,771	3,842	7,277	27,941	11,106
			支出	19,936	5,335	8,373	11,213	17,868
	小計		收入	7,514	4,705	11,309	28,604	12,027
			支出	20,159	5,435	10,658	11,313	17,868
			收支相抵	-12,645	-730	651	17,291	-5,841
國內影像加值	政府	公立學校	收入	68	337	124	118	216
			支出	0	6	3	0	0
	民間	私立學校	收入	0	82	0	0	0
			支出	0	64	0	0	0
		營利事業	收入	203	0	202	1,076	627
			支出	256	0	7	0	0
	小計		收入	271	419	326	1,194	843
			支出	256	70	10	0	0
			收支相抵	15	349	316	1,194	843
國內工業服務及影像加值合計(A)			收入	7,785	5,124	11,635	29,798	12,870
			支出	20,415	5,505	10,668	11,313	17,868
			收支相抵	-12,630	-381	967	18,485	-4,998
國外工業服務(B)			收入	466	0	0	0	0
			支出	0	0	0	0	0
			收支相抵	466	0	0	0	0
國外影像加值(C)			收入	41	54	49	29	15
			支出	0	0	0	5	2
			收支相抵	41	54	49	24	13
總計(A+B+C)			收入	8,292	5,178	11,684	29,827	12,885
			支出	20,415	5,505	10,668	11,318	17,870
			收支相抵	-12,123	-327	1,016	18,509	-4,985

說 明：本表數據為各年度決算數。
資料來源：國家太空中心提供資料。
五、研發成果取得專利迄112年7月底均未授權使用，允宜持續強化專利應用，俾充裕財源
國家太空中心113年度預算案編列「業務成本與費用―服務費用―專案服務費」29億8,406萬6千元，其中專利權申請費及維護費共200萬元。
據國家太空中心統計，截至112年7月底該中心(含改制前國家太空中心)共取得51件發明專利及1件新型專利(詳表1)，依專利註冊地區件數多寡排列，分別為我國29件、美國20件、中國2件及日本1件，顯示該中心研發成果能量尚稱充沛，惟前述專利均未曾授權運用；另據該中心統計，106至111年度每年專利申請費及維護費介於12萬7千元至108萬3千元間，112及113年度分別編列210萬元及200萬元，鑒於該中心來自民間之自籌收入甚低，且113年度收支仍為短絀，允宜就研發成果所獲專利加強應用，以充裕財源。
綜上，截至112年7月底，國家太空中心研發成果取得專利共計52件均未曾授權運用，允宜持續強化專利應用，俾提升自籌收入及改善短絀情形。
表1 國家太空中心106至113年度取得專利件數及相關費用情形表 單位：件；新臺幣千元
年度	當年度取得件數	累積取得件數	專利申請費 / 及維護費
106(含以前年度)	28		127
107	1	29	1,083
108	3	32	395
109	5	37	953
110	4	41	875
111	8	49	442
112	3 / (7月底)	52 / (7月底)	2,100
113			2,000

    說 明：本表106至111年度專利申請及維護費為決算數，112及113年度為預算案數。
資料來源：彙總自國家太空中心提供資料。
  (分機：1931 何殷如)