行政院國家科學技術發展基金113年度預算評估報告
行政院國家科學技術發展基金(以下稱科發基金)113年度預算案編列基金來源461億2,313萬9千元，較112年度預算數增加53億5,362萬7千元(增幅13.13%)；基金用途491億2,313萬9千元，較112年度預算數增加83億6,362萬7千元(增幅20.52%)，本期基金來源及用途相抵後，短絀30億元。謹就科發基金113年度預算案評估如下：
二、新增辦理「沙崙C區二期智慧設施整合及營運計畫」，允宜積極趕辦二期建物工程，俾依期程規劃辦理智慧設施系統施工作業，以利廠商進駐
科發基金113年度預算案「推動整體科技發展計畫」項下「創新及應用科技」計畫編列5億7,497萬3千元，其中包括新增辦理「沙崙C區二期智慧設施整合及營運計畫」所需經費1億3,800萬元。經查：
(一)「沙崙C區二期智慧設施整合及營運計畫」概要
1.該計畫係建置及強化沙崙C區二期大樓智慧設施系統，包括智慧監控系統、智慧建築管理系統、資通訊服務系統、智慧保全系統、智慧能源管理系統及服務管理系統。計畫目標在於完善二期大樓設施智慧化服務與維護管理功能，提升二期大樓營運及招商服務能量，強化全區智慧設施整合與精進，並提供國際進駐團隊優質工作環境。
2.該計畫預估總經費7億6,000萬元，辦理期程113至116年度。
(二)該計畫係為廠商進駐沙崙科學城建物前之完備作業，允宜督促執行單位加緊趕辦二期建物工程，以利後續計畫之推動
「科學城公共建設計畫-科技部」原訂C區二期建物於111年度完工，惟受新冠肺炎疫情及國際原物料上漲影響，總工程經費由58.42億元增至61.07億元，期程由6年(106至111年)延至7年(106至112年)[1]。科發基金113年度新增辦理「沙崙C區二期智慧設施整合及營運計畫」係搭配廠商進駐二期建物前之完備作業，其分項計畫分別為「二期建物進駐及維護計畫」與「智慧及淨零設施整合精進計畫」，前者係辦理沙崙科學城C區一期及二期建物營運及維護相關機能與優化；後者係辦理全區智慧設施整合與精進，並打造韌性智慧化大樓維運管理模式。
[1] 「科學城公共建設計畫-科技部」於中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第3期特別預算編列58億3,684萬8千元，加計第4期特別預算2億7,000萬元，總工程經費為61億684萬8千元。有關該計畫內容及評估意見，詳中央政府前瞻基礎建設第4期特別預算案評估報告(編號111-116)，第15款國家科學及技術委員會第1題。
惟據「科學城公共建設計畫-科技部」執行單位財團法人國家實驗研究院推估，二期建物完工日期為113年第3季，較原預定112年底延遲3季。鑒於近年營造工程物價指數(包含勞務類指數)持續上漲[2]，且南部缺工情形未見減緩，允宜督促執行單位加緊趕辦二期建物工程，以避免影響智慧設施系統後續發包及施工進度。
[2] 依中華民國統計資料網顯示，我國營造工程物價指數累計平均由111年度107.92增至112年7月底109.10；勞務類指數累計平均由111年度105.36增至112年7月底108.47。(110年度指數基期=100)，查詢日期112年9月15日。
綜上，「沙崙C區二期智慧設施整合及營運計畫」係為「科學城公共建設計畫-科技部」之進駐前完備作業，惟參據計畫執行單位推估二期建物完工日期由112年底延至113年第3季。鑒於近年營造工程物價指數持續上漲，且南部缺工情形未見減緩，為避免影響智慧設施系統後續發包及施工進度，允宜督促執行單位積極趕辦二期建物工程，以如期辦理後續建物智慧設施整合及營運。