行政院國家科學技術發展基金113年度預算評估報告

行政院國家科學技術發展基金(以下稱科發基金)113年度預算案編列基金來源461億2,313萬9千元，較112年度預算數增加53億5,362萬7千元(增幅13.13%)；基金用途491億2,313萬9千元，較112年度預算數增加83億6,362萬7千元(增幅20.52%)，本期基金來源及用途相抵後，短絀30億元。謹就科發基金113年度預算案評估如下：

七、推動科技會報跨部會署科技計畫，允宜加強計畫執行並避免連續常態性補助，以有限資源發揮最大效益

科發基金113年度預算案「推動整體科技發展計畫」項下「跨部會署執行之科技計畫」編列14億5,500萬元。經查：

(一)106至111年度跨部會署科發基金計畫決算數均低於預算數甚多，預算執行率亟待提升

為因應未來科技情勢快速變動，以及當前跨學科、跨領域之研究之需求，政府推動跨部會署科技計畫，由國科會辦理，相關經費編列於科發基金。按「科技會報跨部會署科發基金計畫」(下簡稱跨部會署科發基金計畫)係針對政策面需立即進行之前瞻先導研究、跨部會重要科技議題，或各部會須立即執行而未及納編年度預算之科技政策相關計畫，適時提供支援，以促進科技創新與產業發展；計畫補助期程以1年為原則。據國科會提供資料顯示，107至111年度跨部會署科發基金計畫預算數介於15.32億元至18.31億元間，決算數則介於9.32億元至13.49億元間，預算執行率介於55.95%至77.51%間，各年度決算數低於預算數甚多(詳表1)。

表1  107至113年度跨部會署科發基金計畫預決算數表

單位：新臺幣億元

| 項目 | 107年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 預算數 | 17.40 | 18.31 | 16.65 | 15.80 | 15.32 | 14.16 | 14.55 |
| 決算數 | 13.49 | 12.57 | 9.32 | 11.04 | 9.81 |  |  |
| 決算數/預算數 | 77.51% | 68.65% | 55.95% | 69.92% | 64.02% |  |  |

資料來源：彙總自國科會提供資料。

(二)部分提案機關未審慎規劃計畫主軸，推動後因調整計畫範疇，未及於計畫執行時間完成，又或未能加強追蹤計畫辦理情形，致預算執行成效欠佳

參據國科會提供107至110年度跨部會署科發基金計畫執行情形(詳表2)，部分跨部會署科發基金計畫預算執行率偏低，如國科會科技辦公室107年度辦理「產業策略會議推動計畫」，原規劃針對「5G」及「影像顯示」議題，辦理產業策略規劃會議及協調促成相關具體推動方案，因諮詢專家建議並經內部討論，決議調整計畫探討範疇，增加計畫複雜度，且研議及取得共識時間較預期為長，未及於計畫執行時間完成，預算執行率僅為35.93%；又如交通部110年度辦理「大型車輛裝設主動預警輔助系統」，原預計選出3組科技研發類組團隊及1組技術研發類組團隊，經評選後完成2組科技研發類組團隊，惟僅1組團隊完成相關作業，預算執行率僅27.31%。以上顯示，部分提案機關事前未能審慎規劃，亦未能加強追蹤計畫辦理進度，致預算執行成效欠佳。

表2  107至110年度科發基金管理會核定跨部會署科發基金計畫辦理情形表                                  單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 計畫名稱 | 提案機關 | 核定數(A) | 執行數(B) | 執行率(B/A) | 預算執行欠佳原因擇要說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | 推動跨部會國際科技活動計畫 | 國科會科技辦公室 | 2,000 | 1,184 | 59.20 | 因109年新冠肺炎疫情影響部分活動之進行。 |
| 107 | 科技決策支援暨科技計畫專案管理與評估機制推動計畫 |  | 90,000 | 61,689 | 68.54 | 聘(兼)評論專家人數未如預期。 |
| 107 | 產業策略會議推動計畫 |  | 6,000 | 2,156 | 35.93 | 因諮詢專家建議並經內部討論，決議調整計畫探討範疇，增加規劃複雜度，計畫研議及取得共識時間較預期為長，致執行進度落後。 |
| 108 | 科技決策支援與科技計畫管理模式精進 |  | 61,298 | 44,011 | 71.80 | 聘(兼)評論專家人數未如預期；另原編列之出國旅費因新冠肺炎無法執行。 |
| 109 | 科技決策支援暨科技計畫管理諮詢之推動與強化 |  | 73,037 | 55,280 | 75.69 | 聘(兼)評論專家人數未如預期。 |
| 107 | 建立大型汽車鈑金模具試模中心計畫 | 經濟部 | 85,000 | 2,920 | 3.44 | 因廠房環評未通過，無法辦理後續事項。 |
| 109 | 沙崙智慧綠能科學城技術整合及營運計畫-南臺灣國際新創聚落發展先期招商計畫 |  | 35,535 | 16,267 | 45.78 | 依110年1月28日「南部新創園區預算協調會議」改由國科會主責，提案單位(經濟部)辦理結案。 |
| 109 | 沙崙智慧綠能科學城技術整合及營運計畫-綠能智慧新創技術整合平台建置及推動計畫 |  | 37,157 | 6,204 | 16.70 | 因109年新冠肺炎疫情影響部分活動之進行。 |
| 107 | 外交部駐外館處資安防護強化計畫 | 外交部 | 5,057 | 3,654 | 72.26 | 籌備計畫過程中因配合各機關時程、執行人員、航班，及國安會議諮詢委員資安督訪行程等因素，調整參團人數及期程。 |
| 108 | 細胞治療技術創新管理發展計畫 | 衛福部 | 37,717 | 29,919 | 79.32 | 因109年新冠肺炎疫情影響部分活動進行。 |
| 110 | 大型車輛裝設主動預警輔助系統 | 交通部 | 30,000 | 8,193 | 27.31 | 因計畫實際補助團隊數低於預期。 |

說    明：因計畫甚多，本表謹列示部分計畫。

資料來源：彙整國科會提供資料。

(三)部分跨部會署科發基金計畫為多年且常態性核定之補助計畫，未符該計畫以支應重大及急迫性之原則

參據國發會提供107至111年度資料顯示，部分跨部會署科發基金計畫為多年且常態性核定之補助計畫(詳表3)，如國科會科技辦公室107至109年度及111年度辦理「智慧國家推動計畫」(執行機關財團法人資訊工業策進會)；107至111年度數位發展部資通安全署辦理「國家資安防護前導計畫」等計畫(詳表5)，皆為多年且常態性核定之補助計畫，且部分計畫執行機關皆相同。鑒於跨部會署科發基金計畫係以補助各部會須立即執行，而未及納編年度預算之科技政策為主，倘多年常態性補助同一計畫，恐未符計畫辦理目的，允宜檢討回歸由各主管機關編列預算執行，俾利政府科研資源有效運用。

綜上，國科會為配合政府推動重要科技計畫，推動跨部會署科發基金計畫，惟近年部分計畫事前未能審慎規劃，或未能適時依實際執行情形檢討後續年度預算編列，以及多年常態補助相同計畫，與計畫以支應重大及急迫性之原則未合，允宜加強計畫執行情形，並避免連續常態性補助，以促使政府資源有效運用於科技發展。

表3  107至111年度跨部會署科技計畫常態性核定補助計畫表

單位：新臺幣千元

| 辦理年度 | 計畫名稱 | 提案機關 | 執行機關 | 核定數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 |  | 智慧國家推動計畫 | 國科會科技辦公室 | 財團法人資訊工業策進會 | 85,442 |
| 108 |  |  |  |  | 84,619 |
| 109 |  | 109年度智慧國家推動計畫 |  |  | 92,910 |
| 111 |  | 智慧國家方案推動計畫 |  |  | 91,779 |
| 107 |  | 科技決策支援暨科技計畫專案管理與評估機制推動計畫(詳說明2) | 國科會科技辦公室 | 財團法人國家實驗研究院 | 90,000 |
| 108 |  | 科技決策支援與科技計畫管理模式精進 |  |  | 61,298 |
| 109 |  | 科技決策支援暨科技計畫管理諮詢之推動與強化 |  |  | 73,037 |
| 111 |  | 科技決策支援暨科技計畫推動諮詢 |  |  | 94,998 |
| 107 |  | 國家資安防護前導計畫 | 數位發展部資通安全署 |  | 12,123 |
| 108 |  |  |  |  | 8,274 |
| 109 |  |  |  |  | 8,620 |
| 110 |  | 數位國家資通安全聯防暨國家資安防護前導計畫 |  |  | 91,849 |
| 111 |  |  |  |  | 294,474 |
| 110 |  | 臺灣精準健康產業推動計畫 | 國科會科技辦公室 | 財團法人工業技術研究院 | 79,082 |
| 111 |  | 精準健康科技與產業推動計畫 |  |  | 83,345 |
| 109 |  | 科技法制規範策進之支援計畫 | 國科會科技辦公室 | 財團法人資訊工業策進會 | 14,263 |
| 110 |  | 科技創新法制前瞻及精進之支援計畫 |  |  | 13,303 |
| 111 |  | 科技基盤建構法制支援計畫 |  |  | 12,055 |

說    明：1.因計畫甚多，本表僅摘錄部分計畫。

2.「科技決策支援暨科技計畫專案管理與評估機制推動計畫」等相關計畫主要係執行科技政策諮詢專家室之推動與運作、導入各主軸專家參與及進行政策議題之研析。

資料來源：彙總自國科會提供資料。

詢據國科會112年9月表示，111年度跨部會署科技計畫尚未結案，爰無資料。