行政院國家科學技術發展基金113年度預算評估報告
行政院國家科學技術發展基金(以下稱科發基金)113年度預算案編列基金來源461億2,313萬9千元，較112年度預算數增加53億5,362萬7千元(增幅13.13%)；基金用途491億2,313萬9千元，較112年度預算數增加83億6,362萬7千元(增幅20.52%)，本期基金來源及用途相抵後，短絀30億元。謹就科發基金113年度預算案評估如下：
八、科發基金管理會辦理補助計畫之審議允宜掌握其他科技計畫動態，並加強對結案補助計畫之查核作業，以促使科技計畫發揮其預期效益
科發基金113年度預算案「推動整體科技發展計畫」項下「研發成果收入運用計畫」編列10億1,017萬9千元，「跨部會署執行之科技計畫」編列14億5,500萬元。經查：
(一)111年度辦理跨部會署科發基金計畫審議，未能確實掌握其他科技計畫動態，致部分分項計畫未執行，允宜研謀改進
科發基金111年度編列4項跨部會署執行計畫，預算數41億4,048萬7千元，決算數33億7,025萬8千元，預算執行率81.4%(詳表1)。參據審計部111年度中央政府總決算審核報告指出，111年度科發基金辦理「科技關鍵設施研發跨部會署科發基金計畫」[1]項下「新興疫苗關鍵製造」，因計畫徵求階段始發現經濟部已就新興疫苗議題規劃「建置臺灣創新生物製造研發服務能量行動方案」，並於112年度編列科技計畫預算執行，復考量國內新冠肺炎疫情減緩，原編列計畫預算均未執行，顯示國科會辦理計畫審議時未能確實掌握其他科技計畫動態，允宜研謀改善。
[1] 該計畫係考量為接軌2030年萬物聯網社會，我國應加速推動5G、6G、AIoT、佈局關鍵設施科研及六大核心戰略產業，以掌握全球疫後新常態—「食醫住行育樂」數位生活與產業數位轉型之創新應用需求，希冀使台灣2025年成為亞太重要雲端服務節點，2030年成為亞太地區雲端樞紐。又該計畫就數位通訊、交通、健康醫療等領域分別規劃「陸海空網路建設布局與國際連結」、「先進陸空交通系統」、「健康數據治理與應用架構」、「運動科技」及「新興疫苗關鍵製造」等5項重點工作項目。
表1 111年度科發基金辦理跨部會署執行之科技計畫預決算數表
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	主提機關	預算數	決算數	執行率
跨部會署科發基金計畫	國科會科技辦公室	1,531,514	980,516	64.02
數位國家資安技術服務計畫	數位發展部資通安全署	295,954	294,474	99.50
太空基礎能量發展跨部會署科發基金計畫	國科會科技辦公室	1,013,019	989,000	97.63
科技關鍵設施研發跨部會署科發基金計畫(++++)	國科會科技辦公室	1,300,000	1,106,268	85.10
陸海空網路建設布局與國際連結		480,000	465,700	97.02
先進陸空交通系統		198,000	191,667	96.80
運動科技		450,000	448,901	99.76
健康數據治理與應用架構		配合相關部會處理國內防疫工作，改列為跨部會署科發基金計畫
新興疫苗關鍵製造		172,000	0	0
合計(+++)		4,140,487	3,370,258	81.40

資料來源：國科會提供。

(二)允宜加強對結案補助計畫之查核作業，並持續追蹤後續辦理情形，期使資源發揮最大效益
參據行政院國家科學技術發展基金管理會補助作業規範第8點[2]規定略以，行政院國家科學技術發展基金管理會(以下稱科發基金管理會)每年應辦理補助計畫之實地查核作業，實地查核之抽查計畫補助金額應達當年度總補助金額之5%以上，並對缺失較多之執行機關加強查核。
[2] 行政院國家科學技術發展基金管理會補助作業規範第8點規定：「計畫查核相關事宜如下：(一)本會補助計畫之各項支用單據，應依政府支出憑證處理要點規定辦理，並按補助項目，整理審核裝訂成冊，依有關規定妥善存管備查，本會得派員或陪同審計人員前往實地查核…。(二)主管機關或資助機關委託或補助其他機構執行之合約書，應於計畫執行期間函送本會一份備查。(三)本會每年應辦理本會補助計畫之實地查核作業，實地查核之抽查計畫補助金額應達當年度總補助金額之百分之五以上，說明如下：1.對缺失較多之執行機關應加強查核。2.抽查計畫之支用單據由主管機關或資助機關所補助或委託機構保管者，請主管機關或資助機關規劃赴全部或部分之上述機構實地查核，並函知本會派員共同查核。3.餘以比照國家科學及技術委員會補助經費支用單據查核實施要點辦理為原則。」
依國科會提供資料顯示，107至111年度科發基金補助計畫介於76項至101項間，金額介20.99億元至43.37億元間，科發基金管理會辦理實地查核之計畫補助金額雖已達當年度總補助金額5%(詳表2)，惟112年度辦理部分計畫實地查核與報告結案日期相差近1年(詳表3)，恐未能即時發現相關缺失，降低其預警功能，有欠妥適。鑒於科發基金近年補助計畫項數及金額不低，允宜加強辦理案件查核作業，俾考核計畫經費運用狀況。
綜上，跨部會署科發基金計畫係考量科技發展具變化快速之特性，為彈性調整經費配置，以因應各部會具時效性及重要性而未及納編年度預算之研發計畫，惟部分計畫執行結果未符預期目標，或未進行跨域整合，且主管機關辦理實地查核與計畫報告結案日期相差近1年，為確保規劃目標之達成，允宜強化跨部會計畫之審核與追蹤，俾提升計畫成效。
表2 107至111年度科發基金管理會補助計畫及實際查核情形表
 單位：項；新臺幣千元；%
補助年度	計畫項目	研發成果收入運用計畫		跨部會署科發基金計畫		合計
		核定(A)	抽查(C)	核定(B)	抽查(D)	核定 / E=(A+B)	抽查 / F=(C+D)	抽查比率(F/E)
107	項數	59	1	27	4	86	5	5.81
	金額	1,056,274	1,314	1,492,675	198,911	2,548,949	200,225	7.86
108	項數	75	4	26	3	101	7	6.93
	金額	1,080,266	26,756	1,546,854	109,254	2,627,120	136,010	5.18
109	項數	54	1	25	3	79	4	5.06
	金額	919,468	1,171	1,400,606	115,754	2,320,074	116,925	5.04
110	項數	60	3	16	2	76	5	6.58
	金額	950,709	35,200	1,148,040	121,849	2,098,749	157,049	7.48
111	項數	61	未結案	27	未結案	88	未結案
	金額	1,025,982		3,310,666		4,336,648

資料來源：國科會提供。
表3 112年度科發基金管理會辦理補助計畫查核情形表 單位：新臺幣千元
主管 / 機關	計畫類型	計畫名稱	計畫總經費	計畫辦理期限	報告結案日期	實地查核日期
衛福部	研發成果收入運用計畫	抗蛇毒血清生物製劑檢驗技術開發、智財布局及產業應用加值計畫	3,200	110/5/1 / ~111/4/30	111/7/31	112/6/12
數發部資安署	跨部會署科技計畫	數位國家資通安全聯防暨國家資安防護前導計畫	91,849	110/1/1 / ~111/2/28	111/5/31	112/6/16
經濟部	研發成果收入運用計畫	精準復健動作偵測服飾開發與臨床前驗證計畫(1/1)	25,000	110/6/1 / ~111/5/31	111/8/31	112/6/28
交通部	跨部會署科技計畫	大型車輛裝設主動預警輔助系統	30,000	110/1/15 / ~111/12/30	112/3/30	112/6/19
經濟部	跨部會署科技計畫	科技關鍵設施研發-先進陸空載具關鍵技術與系統整合計畫	191,667	111/3/1 / ~112/2/28	112/5/31	112/8/21

說 明：國科會表示報告結案日期皆為計畫辦理期限後3個月。
資料來源：國科會提供。