水利署及所屬、中小及新創企業署、產業園區管理局及所屬、地質調查及礦業中心、能源署113年度單位預算評估報告
一七、再生能源發展進度與目標尚有差距，且業者參與「離岸風電區塊開發第1期」之意願未如預期，允宜研謀改善及因應對策，俾利再生能源發展與穩定供電
能源署配合國家未來發展，及因應全球淨零排放趨勢與我國2050淨零目標，113年度重要施政計畫規劃「確保穩定供電」、「加速發展再生能源」、「能源轉型政策」及「強化節能」等4項工作計畫，編列歲出預算57億9,762萬3千元(含能源科技計畫1億9,147萬元、一般行政2億6,069萬4千元、能源規劃與國際交流4,334萬8千元、非營業特種基金53億元、一般建築及設備186萬1千元、第一預備金25萬元)。經查：
(一)截至112年7月再生能源設置容量距114年目標仍有相當差距，113年度允宜規劃具體量化目標，並加強辦理
能源署依據再生能源發展條例第6條規定，考量國內再生能源發展潛力，訂定114年再生能源裝置容量29GW之政策目標，其中以太陽光電20GW、離岸風電5.6GW為推動重點，並輔以地熱、生質能、小水力發電等其他再生能源共同推動。
按能源署歷年施政計畫皆規劃「加速再生能源發展」之具體量化目標，其中111及112年度施政計畫規劃再生能源累積容量目標分別為：111年度：太陽光電(含屋頂型及地面型，以下同)11.25GW、風力發電(含陸域及離岸，以下同)3.075GW。112年度：太陽光電14GW、風力發電3.636GW。惟111年底太陽光電及風力發電累積裝置容量皆未達目標(詳表1)，另112年7月底累計全國再生能源總裝置容量16.304GW[1]，與政策目標(114年再生能源29GW)尚差距12.696GW(差幅達43.78%)[2]，亟需加強控管執行。
[1] 參能源署公告再生能源裝(設)置容量(112年7月份)。
[2] 據能源署說明落後原因略以，主要受疫情影響，離岸風場專用船舶、機具設備及人員來臺進度不順所致，該署已定期召開進度追蹤會議，掌握各風場施工狀況，目前業者已戮力趕工中。
另能源署113年度預算案雖持續將「確保穩定供電、加速發展再生能源、能源轉型政策、強化節能」等工作計畫列為重點施政目標[3]，惟皆未見具體量化目標。鑑於再生能源發展進度持續落後階段目標，穩定供電及能源轉型等推動時程皆具迫切性，允宜妥慎擬定具體量化之年度階段目標，俾發揮督促作用並利後續追蹤管考。
[3] 能源署113年度年度施政目標：1.因應未來用電需求，妥善規劃供電措施，積極推動再生能源發展，搭配增建燃氣機組，加速布建儲能及智慧電網，強化電網韌性，確保電力穩定供應。1.促進能源系統低碳化，全力發展風電、光電、地熱、生質能等再生能源，降低電力碳排係數，並布局清能源等前瞻能源技術，打造台灣成為亞太綠能中心。分為4項重要工作計畫：確保穩定供電、加速發展再生能源、能源轉型政策及強化節能等(參能源署113年度單位預算案總說明第6頁~第10頁)。

表1 111及112年太陽光電及風力發電裝置目標及執行結果
單位：GW
項目	111年底累積裝置容量(GW)			112年底累積裝置容量(GW)
	目標	實 績	達成率	目標	截至7月底實績	達成率
太陽光電	11.25	9.72	86.40%	14	11.226	80.19%
風力發電	3.075	1.581 / (陸域0.836、離岸0.745)	51.41%	3.636	2.252 / (陸域0.885、離岸1.367)	61.94%
合 計	14.325	11.301	78.89%	17.636	13.478	76.42%

資料來源：表列目標容量資料，參能源署111及112年度預算書；裝置容量實績資料，參能源署公開資訊網/再生能源裝置(設)容量統計表。
(二)區塊開發第一期獲選分配容量開發商，部分未參與後續行政契約簽訂事宜，允宜探究原因並研謀因應方案
我國離岸風電發展採「示範風場、潛力場址、區塊開發」3階段推動策略，各階段規劃開發總裝置容量依序為0.2372GW、5.5GW、15GW。其中示範風場計畫業於109年全部完成併網發電，潛力場址計畫規劃於114年前可陸續完工商轉[4]，「區塊開發」階段業於112年8月底完成第一期(以下簡稱3-1期)招商作業。
[4] 據審計部111年度中央政府總決算審核報告指出，該署辦理離岸風電建置作業，實際簽約數量不足，且併網完成日期較規劃期程落後，招商及履約管理作業有欠積極，致開發商工程進度延宕…。(第2冊，丙-323頁)。
依能源署規劃，「區塊開發」自115至124年每年釋出1.5GW，合計總裝置容量15GW。據該署說明，業於111年12月14日完成3-1期選商作業，共計受理11案(6組開發商)參與選商作業，該署續於同年12月30日公告3-1期容量分配結果，計有7座風場(6組開發商)共獲配3.0GW，預計分別於115至116年陸續完工併聯[5]。
[5] 依能源署112年2月公布「離岸風力發電區塊開發契約書(第一期：中華民國一百一十五年至一百一六年完工併聯)」範本。
惟據該署112年8月31日公告資訊，截至112年8月30日(送件截止日)止，共5家業者(5個風場)向經濟部申請簽約[6]，顯示部分獲配容量之開發商未參與後續行政契約簽訂事宜[7]。能源署允宜盤點簽約容量與原訂目標之差距，評估其對整體及階段供電目標之影響，探究影響廠商參與意願之原因，並研謀因應配套及改善對策。
[6] 參112年8月31日能源署新聞「5家業者全數送件辦理區塊開發第1期簽約 開啟離岸風電嶄新扉頁」；112年5月3日工商時報/離岸風電區塊開發 傳2業者不簽約 經部：將列為黑紀錄 胎死腹中的風場容量，考慮下期重新釋出。
[7] 據112年9月11日經濟日報/「風電3-2期選商 彈性鬆綁 22項國產化項目改為全自選 單一最大風場容量提高至1GW 本月底拍板」一則報導未簽約容量達0.665GW (占原核配容量3GW之比率22.17%)。
(三)與部分開發廠商約定商轉時程較潛力場址階段目標落後，允宜預為籌謀替補電力，以確保供電裕度
另據審計部指出略以：「潛力場址階段於107年4月及6月完成遴選3,836MW及競價1,664MW，114年規劃連同示範風場總計可完成商轉容量為5,738MW，惟據能源署與離岸風電開發業者所簽訂契約，預估至114年度累計商轉容量為3,953MW，與規劃114年併網容量5,738MW(示範階段238MW+潛力場址階段5,500MW)相差1,784MW，顯無法如期達成離岸風電發電目標，又海能等5個風場開發商均未依契約規定期程取得電業執照並商轉，工程進度嚴重落後…[8]」。
[8] 參審計部編印111年度中央政府總決算審核報告-各公務機關重要審核意見(第2冊)(第丙-323頁)。
綜上，截至目前再生能源裝置容量與規劃目標尚有差距，113年度施政計畫允宜擬定具體量化目標，俾利加強督促辦理及後續追蹤考核。另該署與部分開發廠商約定商轉時程較潛力場址階段目標落後，且廠商參與區塊開發之意願未如預期，允宜探究原因並研謀改善及因應對策，俾落實再生能源發展與穩定供電目標。