水利署及所屬、中小及新創企業署、產業園區管理局及所屬、地質調查及礦業中心、能源署113年度單位預算評估報告
一九、撥補石油基金辦理住宅能效提升計畫，惟該計畫開辦不久即變更計畫期程，並大幅調整年度分配額，顯示相關規劃評估等前置作業未臻周妥，允宜檢討改善
能源署113年度預算案於「經濟特別收入基金-增撥石油基金」項下賡續編列撥補石油基金辦理住宅能效提升計畫53億元，較112年度預算數20億元增加33億元(增幅1.65倍)。經查：
(一)計畫概述
本計畫係經濟部中長程個案計畫，原規劃期程4年(自112年1月至115年12月)，預計全程總經費80億元(每年20億元)，擬補助住宅汰換老舊家電(冷氣、冰箱)，提升家電能源使用效率，並鼓勵導入具CNS16014通訊協定之智慧冷氣，預計民眾搭配回收體系汰換低效率冷氣、冰箱，選購具1級能源效率家電256萬台，估計全期節電15.32億度、減碳77.92萬噸(每年約補助汰換家電64萬台、促進節電3.83億度，減碳19.48萬噸)。
(二)因民眾申請補助數量超乎預期，配合石油基金調增112年度計畫經費並先行辦理之需求，再由113年度公務預算增撥支應，致113年度預算數遽增33億元
據能源署說明，石油基金自112年開始推動本計畫，因民眾反應良好，加上貨物稅退稅措施延長、全民普發現金、廠商優惠加碼等措施帶動下，申請補助數量超出預期，112年度預算額度提前用罄。為期112年度補助計畫得以續辦至原定期程(112年12月31日)結束，爰報經行政院同意修正計畫，在總經費80億元不變之原則下，縮短計畫期程為3年(自112至114年)，並擴增112年度經費至53億元，石油基金並依預算法第88條、附屬單位預算執行要點第26點及第27點等規定先行辦理，再由能源署113年度公務預算撥補，故本計畫113年度經費擴增至53億元，係包含支應112年下半年擴增經費33億元及113年原定之補助費額度20億元。
按本計畫112年度預算不敷數，石油基金依預算法第88條規定及附屬單位預算執行要點等規定先行辦理，雖程序與法尚無不符。惟據提供資料顯示，本計畫於開辦第1年(112年度)4月份即發現全年度補助額度額滿，且先行辦理金額(不足數)高達33億元，為原列預算數(20億元)之1.65倍，顯示本計畫之前置規劃作業恐未臻周延核實，允宜檢討改善，俾妥適配置預算資源。
綜上，能源署113年度預算案編列增撥石油基金辦理住宅能效提升計畫經費53億元，較112年度遽增33億元(增幅1.65倍)，係因112年度之預算需求超乎預期，爰以「先行辦理」再「於113年度公務預算增撥」之方式因應，允宜加強計畫之前置規劃評估作業，並核實估列預算需求，俾妥適配置預算資源。
表1 住宅能效提升計畫修正前後對照表
項 目	修正前	修正後
計畫期程	4年(112至115年)	3年(112至114年)
總經費	80億元	80億元
各年經費分配	第1年(112年度)：20億元 / 第2年(113年度)：20億元 / 第3年(114年度)：20億元 / 第4年(115年度)：20億元	第1年(112年度)：53億元 / 第2年(113年度)：20億元 / 第3年(114年度)：7億元

資料來源：摘錄自112年7月11日院臺綠能字第1121028438號函核定修正「住宅能效提升計畫(112年6月修正本)」。