經濟部及商業發展署113年度單位預算評估報告
八、經濟部辦公廳舍新建計畫(112-119年度)，允宜配合組織改造，詳實評估原訂空間規劃之妥適性，並加強進度控管，俾利推動
經濟部113年度「一般建築及設備-營建工程」賡續編列「經濟部辦公廳舍新建計畫」(期程112-119年度)第2年度經費1,887萬4千元。經查：
(一)計畫內容及執行概況
1.計畫內容：鑒於經濟部部本部現址(台北市福州街)建物老舊，又所屬部分單位長年在外租借辦公廳舍，需支付高額租金等，111年9月經行政院核定本新建計畫，預計於台北市大安區「華光特區特三基地」(位處中正紀念堂東南側，台北市愛國東路、杭州南路口)新建辦公廳舍，基地面積1.91萬平方公尺，總開發面積11.67萬平方公尺，興建鋼骨構造地上21層(A棟)、15層(B棟)及地下3層等2棟建物及相關附屬設施，計畫總經費124.34億元(預計由經濟部公務預算支應)，執行期程112-119年度(共8年)。
2.迄112年8月底執行情形：112年編列第1年度經費1億1,264萬1千元，詢據經濟部執行進度略以，迄8月底預算累計分配數8,729萬4千元，累計支用數計6,924萬8千元(執行率79.33%)，未達預期進度；主要因本案基地周邊鄰接多處國定古蹟，為避免擾動基地內殘留遺構，經台北市政府文化局要求應依文資法相關規定先行檢送文資試挖掘計畫，始可進行相關地質鑽探作業，業於112年6月通過文化資產試挖掘計畫後，廠商並於9月5日前提送完成鑽探工作執行計畫書、測量鑑界及地基等調查成果報告書等，俾趕上進度。
3.113年度預計辦理事項：完成基本設計報告書、基本設計階段BIM(建築資訊模型)報告書、都市審議報告書並取得審議核可，以及統包工程效益評估說明、統包需求計畫書、統包工程招標文件及統包廠商決標等工作。
(二)允宜配合組織改造，詳實評估原訂辦公廳舍需求空間規劃之妥適性
1.經濟部組改調整情形：經濟部組織法修正已於112年9月26日生效施行，組改後內部單位調整為6司6處，下設10個三級機關及1個訓練機構，原所屬工業局、貿易局、能源局、商業司、中企處等5單位均升格，並新設商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署等5個署。
2.依111年9月所核定之「經濟部辦公廳舍新建計畫」規劃進駐單位包含經濟部本部（含投資處）、投審會、國營會、工業局、能源局及中小企業處等，惟該等合署單位內部組織配置及預算員額等與組改後多有差異(預算員額比較，詳表1)，如商業司升格新設為商業發展署，產業發展署及能源署等預算員額亦有差異，允宜配合組織改造，詳實評估原計畫所訂空間規劃之妥適性[1]，以符實際。
[1] 詢據經濟部說明未來新建辦公廳舍配合組改之空間如何因應調整修正略以：後續皆以「組改後」組織員額為配置設計原則。
綜上，經濟部「一般建築及設備-營建工程」賡續編列「經濟部辦公廳舍新建計畫」(期程112-119年度)，第2年度經費1,887萬4千元，鑒於該新建工程計畫總經費高達124億餘元，期程長達8年，允宜配合經濟部組織法修正已於112年9月26日施行，詳實評估原計畫所規劃合署單位辦公廳舍空間配置之妥適性，以符實需，並依組織精簡及行政簡化等原則，力求節約，並強化工程進度控管，以利該建設如期如質完成。
表1 經濟部辦公廳舍新建計畫預計合署單位組改前後預算員額比較
  單位：平方公尺；人
經濟部辦公廳舍新建計畫			113年度預算案
單位名稱	需求面積	預算員額	單位名稱	預算員額
經濟部部本部	23,551.00	548	部本部(不含經貿人員培訓所)	603
投資處	1,340.00
投審會	1,962.00	68	商業發展署	169
國營會	3,058.00	103
工業局	6,828.11	254	產業發展署	275
中小企業處	3,557.00	109	中小及新創企業署	108
能源局	6,455.00	177	能源署	197

資料來源：經濟部辦公廳舍新建計畫(111年9月)「表3-1經濟部合署機關現況預算員額表」(依111年1月28日核定之「經濟部所屬機關111年度預算員額一覽表」)及113年度中央政府總預算案「各機關預算員額彙計表」。