航港建設基金113年度預算評估報告
航港建設基金113年度預算案編列基金來源96億9,833萬9千元，基金用途97億694萬5千元，基金來源及用途相抵後短絀860萬6千元，較112年度預算短絀3億240萬元減少2億9,379萬4千元(減幅97.15%）。謹就航港建設基金113年度預算案評估如下：
四、「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-航港建設基金辦理部分」之臺中港相關計畫涉及中華白海豚生態及保育問題，允宜審慎處理
航港建設基金113年度「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-航港建設基金辦理部分」項下編列臺中港相關計畫共6億1,509萬4千元，包括「臺中港外港區擴建計畫(第一期)」4億元、「臺中港北淤沙區第四期整治工程」1億元及「臺中港新建填方區工程計畫-風電用地」1億1,509萬4千元。經查：
(一)臺中港相關計畫概述(詳表1及表2)
1.「臺中港外港區擴建計畫(第一期)」：總經費43億1,347萬9千元，自109年度起分8年辦理，截至112年度已編列6億992萬1千元，113年度續編4億元，辦理外港區擴建工程設計等。
2.「臺中港北淤沙區第四期整治工程」：總經費9億元，自111年度起分5年辦理，截至112年度已編列1億5,000萬元，113年度續編1億元，辦理北淤沙區飄飛砂整治及防風定沙工程等。
3.「臺中港新建填方區工程計畫-風電用地」：總經費20億1,345萬2千元，自112年度起分6年辦理，截至112年度已編列1億771萬2千元[1]，113年度續編1億1,509萬4千元，辦理南填方區IV圍堤工程、港區水域維護浚挖、施工期間環境監測等。
[1] 係於112年度先行辦理，並補辦113年度預算。
表1 「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-航港建設基金辦理部分」臺中港相關計畫經費及期程概況 單位：新臺幣千元
編號	計畫名稱	總經費	期程(年)
			起	迄
1	臺中港外港區擴建計畫(第一期)	4,313,479	109	116
2	臺中港北淤沙區第四期整治工程	900,000	111	115
3	臺中港新建填方區工程計畫-風電用地	2,013,452	112	117

資料來源：航港建設基金113年度預算案；本中心整理。

表2 「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-航港建設基金辦理部分」臺中港相關計畫截至112年8月之預算執行概況
單位：新臺幣千元
編號	計畫名稱	迄112年度累計預算數	截至112年8月			113年度預算案數
			累計分配數	累計執行數	累計預算 / 執行率
1	臺中港外港區擴建計畫(第一期)	609,921	549,921	228,235	41.50%	400,000
2	臺中港北淤沙區第四期整治工程	150,000	120,000	34,731	28.94%	100,000
3	臺中港新建填方區工程計畫-風電用地	107,712	48,000	20,553	42.82%	115,094

資料來源：航港局提供資料及航港建設基金113年度預算案；本中心整理。
(二)臺中港相關計畫之預算執行情形
截至112年8月底，臺中港相關計畫累計預算執行率均未及5成(詳表2)，據航港局說明略以：
1.「臺中港外港區擴建計畫(第一期)」、「臺中港新建填方區工程計畫-風電用地」：累計預算執行率分別為41.5%及42.82%。「臺中港外港區擴建計畫(第一期)」自109年起辦理，沉箱基地工程經專案檢討後，決議交由圍堤造地廠商施作，因工程規模較大，較易吸引國內外優質海事承攬商投標，爰與「臺中港新建填方區工程計畫-風電用地」合併為「臺中港填方區新建海堤工程」標案，前揭工程案已於112年5月開工。惟「臺中港外港區擴建計畫(第一期)」因臺中港外廓防波堤興建與台電公司LNG船卸收碼頭相鄰接，環評作業涉及中華白海豚生態影響評估，台電公司採LNG船卸收碼頭與外廓防波堤現階段合併進行環境影響評估作業及送審，港務公司為共同開發單位，僅能配合台電公司展延5次，最新展延補正期限至112年底，環評程序影響約5年。
2.「臺中港北淤沙區第四期整治工程」：累計預算執行率為28.94%，因涉及中華白海豚野生動物重要棲息環境，須辦理野生動物重要棲息環境實施開發利用行為申請，於112年8月中旬甫經同意開發，爰影響預算執行。
綜上，「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-航港建設基金辦理部分」113年度編列之臺中港相關計畫，因涉及中華白海豚生態及保育問題，截至112年8月底累計預算執行率均未及5成；其中「臺中港北淤沙區第四期整治工程」甫於112年8月經同意開發，惟「臺中港外港區擴建計畫(第一期)」自109年起開辦迄112年8月底仍於環評補正階段，允宜審慎處理。