航港建設基金113年度預算評估報告
航港建設基金113年度預算案編列基金來源96億9,833萬9千元，基金用途97億694萬5千元，基金來源及用途相抵後短絀860萬6千元，較112年度預算短絀3億240萬元減少2億9,379萬4千元(減幅97.15%）。謹就航港建設基金113年度預算案評估如下：
六、新增辦理「我國智慧航安服務升級計畫(113-116年)」，惟前期計畫部分雷達站尚未完成建置，影響船舶監控功能，允宜儘速辦理，以利後續計畫之推動
航港建設基金113年度新增編列「我國智慧航安服務升級計畫(113-116年)」第1年經費3億105萬6千元，計畫總經費19億3,457萬元，自113年度起分4年辦理。經查：
(一)「我國智慧航安服務升級計畫(113-116年)」內容簡述
據航港局說明，「我國智慧航安服務升級計畫(113-116年)」經行政院於112年6月核定，係配合推動離岸風電第三階段區塊開發政策，擴大風場航道監控範圍，並延續前期計畫「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」之航安服務基礎，提升智慧航安相關系統服務功能，強化系統可用度，以利航安管理工作與時俱進，保障我國海域航行安全。該計畫主要辦理公私協作強化風場航道航安管理等5項目，其中建立航安管理備援系統、航安新興科技應用與發展管理等2項為新興項目，其餘均為延續前期計畫之辦理項目(詳表1)。

表1 「我國智慧航安服務升級計畫(113-116年)」及其前期計畫「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」之項目經費對照及關聯性
單位：新臺幣千元
項目	我國智慧航安服務升級計畫(113-116年)分年經費			我國智慧航安服務建置暨發展計畫(前期計畫)	二計畫關聯性
	113年度	114-116年度	合計
一、公私協作強化風場航道航安管理	73,929	463,919	537,848	696,743	配合離岸風電第三階段區塊開發政策，擴大風場航道監控範圍，擴充建置離岸風場航道VTS中心並維運。
二、精進全國海事預警及應變服務	136,597	806,805	943,402	773,672	接軌國際海事組織(IMO)國際公約涉航安規範，踐行國際公約履行國家海上航行安全責任。
三、建立航安管理備援系統	16,330	40,590	56,920	-	完善智慧航安資訊平臺系統及離岸風場航道VTS等航安管理備援系統，確保海上航行安全監控服務不中斷。
四、應用科技促進助航設施升級轉型	65,000	300,300	365,300	401,919	改造燈塔園區以人為本觀光遊憩環境，提供更安全、更有品質之航安服務。
五、航安新興科技應用與發展管理	9,200	21,900	31,100	-	因應新興智慧化科技發展，評估將新興技術導入航安應用可行性，促使監控更自動化、預警更智慧化，健全航行安全管理制度。
合計	301,056	1,633,514	1,934,570	1,872,334

說　　明：1.本表項目係依「我國智慧航安服務升級計畫(113-116年)」之項目，前期計畫係配合重分類。
2.前期計畫係依第2次修正計畫之經費。
資料來源：航港局。
(二)前期計畫修正及預算執行情形
「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」於108年12月經行政院核定，總經費18億7,741萬8千元，期程自109至112年度；109年11月經行政院同意第1次修正計畫，調整各年度經費分配，惟總經費及總期程不變；嗣因COVID-19疫情致缺工、人力成本及原物料價格波動，該計畫項下「彰化風場航道交通管理服務中心暨中航辦公大樓新建工程」(簡稱VTS中心大樓)及臺中大肚山、雲林2座雷達站鐵塔新建之營造成本上漲，另「海事中心相關基礎設施構建及維運」項下智慧航安資訊平臺系統維護第2期開發建置項目之維護費用於112年度仍於保固期間，應予減列，於112年1月經行政院同意第2次修正計畫，計畫期程展延至113年，總經費下修為18億7,233萬4千元。
截至112年8月底，「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」累計執行數為12億933萬3千元，占累計分配數94.43%，112年度預計保留3億105萬6千元於113年度支應VTS中心大樓(詳表2)。
表2 前期計畫「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」預算編列及執行情形 單位：新臺幣千元
項目	截至112年度累計預算數	截至112年8月			113年度預計支用數
		累計分配數	累計執行數	累計預算 / 執行率
一、助導航設施升級	124,686	107,458	111,224	103.50%	17,500
二、航安基礎設施構建	1,042,714	591,344	501,296	84.77%	125,429
三、海事中心相關基礎設施構建及維運	298,657	271,905	266,462	98.00%	73,130
四、基隆海岸電臺及臺北任務管制中心	411,361	309,996	330,351	106.57%	84,997
合計	1,877,418	1,280,703	1,209,333	94.43%	301,056

說　　明：該計畫112年1月經行政院同意第2次修正，計畫期程由112年展延至113年，總經費略為下修，爰截至112年度累計預算數已超過修正後總經費，113年度預計支用數以保留數支應。
資料來源：航港局；本中心整理。
(三)部分雷達站尚未完成建置，影響船舶監控功能
據審計部111年度出具之審核意見[1]略以，「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」包括彰化風場航道船舶交通服務(VTS)系統建置等，雖彰化風場航道VTS中心配合該航道實施期程已於110年10月正式啟用，並完成船舶自動識別系統(AIS)，可提供監控及無線電通訊服務，惟原擬建置用以輔助AIS擷取目標船舶資訊，擴大追蹤航道海域環境狀況之雷達系統，設備採購受COVID－19疫情影響、用地選址與相關經管機關協調未果等因素，未能配合該航道實施及VTS中心啟用期程完成建置，影響船舶監控功能。而航港局預計於112年底前完成雷達站之建置，未完成建置前，將以AIS及無線電設備即時監控航道船舶動態，並已明訂航道海事案件及異常情況之通報標準作業程序、值機人員每月緊急應變演練等，以強化船舶航行安全。
[1] 審計部111年度中央政府總決算審核報告各公務機關重要審核意見(第2冊)丙-410至411頁。
綜上，交通部(航港局)為配合推動離岸風電第三階段區塊開發政策，擴大風場航道監控範圍，並延續前期計畫「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」之航安服務基礎，提升智慧航安相關系統服務功能，113年度新增編列「我國智慧航安服務升級計畫(113-116年)」。惟前期計畫「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」受COVID－19疫情影響、用地選址與相關經管機關協調未果等因素修正計畫展延期程，致部分雷達站尚未完成建置，影響船舶監控功能，允宜儘速辦理，以利後續計畫之推動。