國家發展委員會及所屬111年度單位決算評估報告
國家發展委員會（以下稱國發會）111年度歲入決算數1,353萬4千元，較預算數增加523萬7千元（增幅63.12%）；歲出決算數16億9,781萬1千元，較預算數減少5,599萬9千元（執行率96.81%）。謹就國發會及所屬111年度單位決算評估如下：
一、「健全國土規劃及經營管理」計畫預算保留比率偏高，允宜檢討強化委辦計畫之規劃及執行控管，以提高預算執行效率
國發會111年度「健全國土規劃及經營管理」計畫預算數1,847萬3千元，決算數1,688萬1千元，執行率91.38%。經查：
(一)111年保留數偏高，預算執行情形未如預期
「健全國土規劃及經營管理」計畫主要業務係審議、協調及推動國家重大公共建設計畫與政策，配合地方創生政策推動需求，誘導青年返鄉、鼓勵企業資源投入偏鄉發展及規劃導入智慧國土發展策略等；該計畫111年度預算數1,847萬3千元，執行結果：實現數896萬2千元，保留數791萬9千元，賸餘數159萬2千元，保留數占預算數比率42.87%，據國發會說明，主要係為因應政策推動期程及業務所需，辦理「111年度地方創生資料庫整體推動」等委託辦理計畫(詳表1)，並依契約跨年度執行所致。
表1 「健全國土規劃及經營管理」111年度辦理保留之委託辦理計畫明細表 單位：新臺幣千元
委託辦理計畫	合約金額	保留數	訂約日期	預定完成時間
111年度地方創生資料庫整體推動	920	920	111.12.2	112.10.27
111年度推動企業投入地方創生事業	3,770	2,639	111.9.7	112.9.6
智慧國土發展策略研析增能計畫	4,800	3,360	111.7.7	112.7.6
國家空間資訊平臺示範計畫	1,000	1,000	111.12.23	112.10.31
合計		7,919

資料來源：國發會提供。
(二)部分委辦計畫於111年12月始完成簽約手續，致合約金額全數保留
依各機關單位預算執行要點第15點規定：「為加強預算之執行，避免發生進度嚴重落後及經費鉅額保留，所列計畫於編定預算案後，應依下列原則先進行相關籌劃作業之安排：…(二)…委辦事項…除特殊情形陳由機關首長核准外，應於年度開始6個月內完成簽約手續…。」依前開規定，委辦計畫除特殊情況理應於年度開始6個月內完成簽約手續，惟該會辦理「健全國土規劃及經營管理計畫」保留之委託辦理計畫「111年度地方創生資料庫整體推動」及「國家空間資訊平臺示範計畫」於111年12月始簽約(詳表1)，由於會計年度將屆，致合約金額全數辦理保留，其執行過程容有改善空間，允宜及早規劃辦理，並加強預算執行控管。
綜上，國發會111年度「健全國土規劃及經營管理」計畫保留數占預算數比率逾4成，預算執行情形未如預期，允宜檢討委託辦理計畫之規劃及控管作業，俾以改善提高預算執行效率。