國家發展委員會及所屬111年度單位決算評估報告目錄
        頁次
國家發展委員會及所屬111年度單位決算評估報告
國家發展委員會（以下稱國發會）111年度歲入決算數1,353萬4千元，較預算數增加523萬7千元（增幅63.12%）；歲出決算數16億9,781萬1千元，較預算數減少5,599萬9千元（執行率96.81%）。謹就國發會及所屬111年度單位決算評估如下：
一、「健全國土規劃及經營管理」計畫預算保留比率偏高，允宜檢討強化委辦計畫之規劃及執行控管，以提高預算執行效率
國發會111年度「健全國土規劃及經營管理」計畫預算數1,847萬3千元，決算數1,688萬1千元，執行率91.38%。經查：
(一)111年保留數偏高，預算執行情形未如預期
「健全國土規劃及經營管理」計畫主要業務係審議、協調及推動國家重大公共建設計畫與政策，配合地方創生政策推動需求，誘導青年返鄉、鼓勵企業資源投入偏鄉發展及規劃導入智慧國土發展策略等；該計畫111年度預算數1,847萬3千元，執行結果：實現數896萬2千元，保留數791萬9千元，賸餘數159萬2千元，保留數占預算數比率42.87%，據國發會說明，主要係為因應政策推動期程及業務所需，辦理「111年度地方創生資料庫整體推動」等委託辦理計畫(詳表1)，並依契約跨年度執行所致。
表1 「健全國土規劃及經營管理」111年度辦理保留之委託辦理計畫明細表 單位：新臺幣千元
委託辦理計畫	合約金額	保留數	訂約日期	預定完成時間
111年度地方創生資料庫整體推動	920	920	111.12.2	112.10.27
111年度推動企業投入地方創生事業	3,770	2,639	111.9.7	112.9.6
智慧國土發展策略研析增能計畫	4,800	3,360	111.7.7	112.7.6
國家空間資訊平臺示範計畫	1,000	1,000	111.12.23	112.10.31
合計		7,919

資料來源：國發會提供。
(二)部分委辦計畫於111年12月始完成簽約手續，致合約金額全數保留
依各機關單位預算執行要點第15點規定：「為加強預算之執行，避免發生進度嚴重落後及經費鉅額保留，所列計畫於編定預算案後，應依下列原則先進行相關籌劃作業之安排：…(二)…委辦事項…除特殊情形陳由機關首長核准外，應於年度開始6個月內完成簽約手續…。」依前開規定，委辦計畫除特殊情況理應於年度開始6個月內完成簽約手續，惟該會辦理「健全國土規劃及經營管理計畫」保留之委託辦理計畫「111年度地方創生資料庫整體推動」及「國家空間資訊平臺示範計畫」於111年12月始簽約(詳表1)，由於會計年度將屆，致合約金額全數辦理保留，其執行過程容有改善空間，允宜及早規劃辦理，並加強預算執行控管。
綜上，國發會111年度「健全國土規劃及經營管理」計畫保留數占預算數比率逾4成，預算執行情形未如預期，允宜檢討委託辦理計畫之規劃及控管作業，俾以改善提高預算執行效率。

二、111年外人直接投資流入量雖較往年增加，惟與鄰近國家相較容有提升空間，且超額儲蓄金額仍高，允宜賡續檢討強化經濟政策之規劃，改善優化國內投資環境，以提升國家競爭力
國發會111年度「研擬經濟政策、協調推動財經措施」預算數1,692萬元，決算數1,388萬元，預算執行率82.03%，辦理內容包括針對國內總體經濟、國際經貿政策及總體資源利用等重要議題，適時研提政策建議等。經查：
(一)111年外人直接投資流入量創新高，惟與香港及新加坡仍存相當差距
依據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）「2023年世界投資報告」，我國111年外人直接投資（Foreign Direct Investment, FDI）流入量101.89億美元為近年新高（詳表1），較110年54.16億美元大幅增加，惟與鄰近香港1,177.25億美元及新加坡1,412.11億美元，仍存相當差距，亦低於韓國179.96億美元、馬來西亞169.40億美元及越南179.00億美元，顯示我國吸引外資能力容有提升空間。
表1 我國與中、港、新、韓、馬、越等國FDI流入量比較表 單位：億美元
年	106	107	108	109	110	111
臺灣	34.01	71.14	82.40	60.53	54.16	101.89
中國大陸	1,363.15	1,383.06	1,412.25	1,493.42	1,809.57	1,891.32
香港	1,106.85	1,042.46	737.14	1,347.10	1,401.86	1,177.25
新加坡	853.69	735.61	974.84	729.03	1,311.51	1,412.11
韓國	179.13	121.83	96.34	87.65	220.60	179.96
馬來西亞	93.99	76.18	78.13	31.60	121.73	169.40
越南	141.00	155.00	161.20	158.00	156.60	179.00

資料來源：摘錄自UNCTAD, World Investment Report 2023。
(二)超額儲蓄逾3兆3,700億元為近10年次高，閒置資金恐未能有效運用
我國國民儲蓄毛額近10年呈增加趨勢，至110及111年均逾9兆元，雖同期間國內投資毛額亦有成長，惟增幅不及國民儲蓄毛額；另111年國內投資毛額6兆3,103億元雖為近年新高，然超額儲蓄逾3兆3,700億元為近10年次高(詳表2)，顯示閒置資金仍多，恐未能有效運用，國內整體投資環境容有改善空間。
依瑞士洛桑管理學院「2022年IMD世界競爭力年報」，我國在63個受評比國家中，整體排名為第7名，評比項目「國際投資」為第29名，較2021年退步2名，其中「外人直接投資流入量占GDP比率」、「外人直接投資存量(10億美元)」及「外人直接投資存量占GDP比率」分別為第45名、第42名及第60名[1]，仍屬弱勢項目，尚有進步空間。
[1] 詳參111年6月15日國發會新聞稿「2022年IMD世界競爭力臺灣排名晉升至全球第7名」。另依112年6月20日國發會新聞稿「2023年IMD世界競爭力臺灣排名晉升至全球第6名」，我國在64個受評比國家中，整體排名為第7名，評比項目「國際投資」排名為第37名，較2022年退步8名，其中「外人直接投資流入量(10億美元)」及「外人直接投資存量占GDP比率」分別為第45名及第37名。
表2 近年我國國內投資與超額儲蓄概況表 單位：新臺幣百萬元
年別	國民儲蓄 毛額(A)	儲蓄率(%)	國內投資 毛額(B)	投資率(%)	超額儲蓄(C=A-B)	超額儲蓄率(%)
102	5,076,461	32.39	3,441,464	22.54	1,634,997	10.71
103	5,735,107	34.35	3,668,439	22.56	2,066,668	12.71
104	6,203,508	35.46	3,706,196	21.73	2,497,312	14.64
105	6,339,620	35.21	3,797,566	21.63	2,542,054	14.48
106	6,563,940	35.61	3,771,289	20.97	2,792,651	15.53
107	6,532,637	34.77	4,085,901	22.24	2,446,736	13.32
108	6,735,068	34.74	4,500,281	23.80	2,234,787	11.82
109	7,940,908	38.76	4,822,800	24.22	3,118,108	15.66
110	9,524,149	42.91	5,860,325	26.96	3,663,824	16.85
111	9,680,359	41.55	6,310,322	27.84	3,370,037	14.87

說 明：表內儲蓄率係當年國民儲蓄毛額占GNI(國民所得毛額)比率；投資率、超額儲蓄率係當年國內投資毛額及超額儲蓄占GDP(國內生產毛額)比率。
資料來源：行政院主計總處「國民所得統計摘要」(112年8月更新)。
綜上，我國111年外人直接投資流入量創近5年新高，惟較鄰近香港及新加坡仍存相當差距，且超額儲蓄逾3兆3,700億元為近10年次高，顯示閒置資金恐未能有效運用，國內整體投資環境仍有待改善，允宜賡續檢討強化財經政策之規劃，改善優化投資環境，俾提升國家競爭力。
三、檔案管理局「國家檔案典藏及服務建設計畫」107至111年度預算執行率均偏低，允宜檢討並強化控管機制
國發會檔案管理局（以下稱檔管局）111年度「國家檔案典藏及服務建設計畫」決算數3億7,417萬2千元(預算全數執行完竣)。經查：
(一)計畫內容及修正情形
「國家檔案典藏及服務建設計畫」係檔管局規劃於新北市林口區興建國家檔案館，將行政、服務及典藏功能併入整體建設，包含100公里國家檔案典藏容量，加速國家檔案之鑑定及移轉，擴增國家檔案典藏質量及設施，促進檔案應用及教育文化服務，及引領檔案研究與管理專業技術與發展；該計畫於106年8月奉行政院核定，計畫期程107至112年，總經費25億497萬5千元；續因配合工程採購及作業期程需要，分別於109年1月及110年11月經行政院核定修正調整計畫期程至114年，並調增計畫總經費至29億1,921萬6千元。
(二)111年度實現數占可支用預算數未及7成，且107至110年度執行率均偏低
依檔管局111年度決算書「重大計畫執行績效報告表」，國家檔案典藏及服務建設計畫111年度可支用預算數5億8,395萬2千元，實現數3億9,347萬2千元，占可支用預算數67.38%（詳表1），依據檔管局提供資料，主要係因「建立國家級建設」工程執行率偏低，其工程建造及相關費用等預算執行率僅67.12%(詳表2)，且107至111年度執行數占可支用預算數比率介於24.50%至67.38%之間，執行率均偏低，允宜研謀改善；據檔管局說明，該計畫109年度以前因缺工缺料等因素多次流標，110年2月已決標並於同年4月開工，隨工程估驗進度計價逐期轉正，將可逐步降低預算保留數。
表1 國家檔案典藏及服務建設計畫執行情形表 單位：新臺幣千元；%
年度	可支用預算數			本期執行數			本期執行數 / 占可支用預算數比率
	以前年度	本年度	合計	實現數	賸餘數	合計
107	0	26,482	26,482	17,722	0	17,826	67.31
108	8,656	26,769	35,425	17,443	19	17,462	49.29
109	17,963	34,311	52,274	31,228	120	31,348	59.97
110	20,925	256,916	277,841	67,595	466	68,061	24.50
111	209,780	374,172	583,952	393,472	0	393,472	67.38

資料來源：檔管局107-111年度決算書。
表2 國家檔案典藏及服務建設計畫111年度各工作項目執行情形表
單位：新臺幣千元；%
工作項目	預算數	實現數	預算執行率
1.建立國家級建設	579,395	388,915	67.12
2.擴增國家檔案質量	1,504	1,504	100.00
3.辦理收費式電子服務之資訊研發	1,818	1,818	100.00
4.推動多樣性展覽	1,235	1,235	100.00
合計	583,952	393,472	67.38

資料來源：檔管局提供。
綜上，檔管局111年度辦理「國家檔案典藏及服務建設計畫」，執行數占可支用預算數未及7成，允宜檢討加強工程進度之控管，俾利計畫如期如質完成。
（分機：8652 廖怡絜）