臺灣港務股份有限公司113年度營業預算評估報告
臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)係交通部依據國營港務股份有限公司設置條例於101年3月1日成立。港務公司之成立，係參考世界各先進國家港埠經營管理體制改革趨勢，朝政企分離方式改制，將原基隆港務局等4個港務局辦理之港埠經營管理業務，移由港務公司辦理；另港務公司分別於103年10月16日投資成立臺灣港務港勤股份有限公司(持股比率100%，以下簡稱港勤公司)，及106年3月29日與高雄市政府合資成立高雄港區土地開發股份有限公司(持股比率51%，以下簡稱土開公司），並編列該2家轉投資事業之分預算。該公司113年度預算案合併報表編列營業收入232億1,465萬元，營業成本118億9,347萬3千元，營業費用32億6,952萬4千元，營業利益80億5,165萬3千元，本期淨利76億6,264萬6千元，較112年度預算淨利減少11億1,742萬4千元(減幅12.73%)。謹就港務公司113年度預算案評估如下：
一二、配合離岸風電開發容量增加及風機大型化趨勢，允宜權衡成本效益，與業者妥為溝通，以尋求離岸風電作業所需港口基礎設施之最適方案
港務公司為配合發展離岸風電，113年度於「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-港務公司辦理部分」項下分別編列「臺中港37號、38號碼頭新建工程」12億1,700萬元、「安平港11號碼頭新建工程」2億7,000萬元及「高雄港洲際A6碼頭及後線土地填築工程-碼頭新建部分」5億7,114萬9千元，共20億5,814萬9千元。經查：
(一)配合政府政策完善離岸風電所需港埠設施
「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)」經行政院於110年10月核定在案，嗣為配合政府離岸風電政策等，復經行政院於111年11月核定第1次修正計畫，其中配合離岸風電發展期程新增5項建設計畫、111至115年度經費共增加97.65億元，包括「臺中港37、38號碼頭新建工程」增加35億元、「臺中港新建填方區工程計畫」增加32.87億元、「臺中港#105碼頭使用需求變更」無涉經費調整、「安平港11號碼頭新建工程」新增9.5億元，及「高雄港洲際A6碼頭及後線土地填築工程」新增20.28億元，分由港務公司及航港建設基金負擔(詳表1)。

表1 「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)」第1次修正計畫配合離岸風電政策新增部分 單位：新臺幣千元
編號	計畫名稱	總經費	111-115年 / 計畫經費	期程(年)		113年度預算案數	預算別
				起	迄
1	臺中港37、38號碼頭新建工程	3,500,000	3,500,000	111	114	1,217,000	港務公司
2	臺中港新建填方區工程計畫-風電用地	2,013,452	1,384,164	112	117	115,094	航港建設基金
	臺中港新建填方區工程計畫-LNG計畫先期工程	2,768,130	1,903,258	114	117	-	港務公司
	小計	4,781,582	3,287,422			115,094
3	臺中港#105碼頭使用需求變更	無涉經費調整
4	安平港11號碼頭新建工程	950,000	950,000	111	113	270,000	港務公司
5	高雄港洲際A6碼頭及後線土地填築工程-土地填築部分	100,374	100,374	112	114	49,985	航港建設基金
	高雄港洲際A6碼頭及後線土地填築工程-碼頭新建部分	1,927,872	1,927,872	111	114	571,149	港務公司
	小計	2,028,246	2,028,246			621,134
合計		11,259,828	9,765,668			2,223,228

資料來源：「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)」第1次修正計畫核定本、交通部111年9月16日交航字第1110027628號函、港務公司及航港建設基金113年度預算案；本中心整理。
(二)配合離岸風電開發容量增加、風機大型化之因應作為
據媒體報導、顧問公司分析[1]及審計部111年度對港務公司出具之審核意見[2]，臺中港提供離岸風電作業所需港口基礎設施，惟港區橋梁承載力不足，部分風機重件無法進行陸地運輸，且風機大型化對港口使用帶來嚴峻挑戰，經洽請港務公司說明如下：
[1] Unredacted「兩橋太遠？打造離岸風電港，臺中港基礎設施需升級」，Angelica Oung，2022年4月17日；InfoLink Consulting「從港口條件推估臺中港能否滿足臺灣區塊開發需求？」，Sam Lin，2022年10月24日。
[2] 審計部111年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告營業部分，乙-268至269頁。
1.業於112年2月完成運輸路線設施優化工程(包括暫時移除中央分隔島、圍牆、路燈、號誌燈、圓環等)，並供風電重件(葉片)陸路運輸；目前除機艙重量超過橋梁負荷外，其他風電零組件皆可進行陸上運輸。又為改善機艙運送受限橋梁荷重之問題，以36至38號碼頭後線物流專區20公頃作為機艙廠用地，得與各預組裝碼頭就近運輸，惟西門子與VESTAS業者因其業務考量，未承租該區。
2.111年已完成西門子76座海運運輸機艙之作業，為提升作業效率，除延長晚間作業時間由夜間11點提前至9點外，刻正進行南填方區之工程，俟完成後可作為機艙等零組件之暫時儲放區，工作船靠泊後即可進行作業，大幅改善必須停等之情況；且已與風電業者進行說明，將依個案實際需求滾動調整應變方式。
3.離岸風電第二階段潛力場址獲選之風場(含遴選風場及競價風場)已有既定碼頭，且為因應各風場近年COVID-19疫情暨海象、氣象因素延遲，已調撥21號碼頭及43號碼頭支援，爰至2025年前，臺中港預組裝碼頭量能足敷使用。
4.配合經濟部公告之離岸風電第三階段區塊開發規格，每年設置容量1.5GW共3個風場，爰已規劃3個預組裝基地，每一基地配置400m碼頭、30公頃土地，並推動聚落區域化，刻正辦理「臺中港37、38號碼頭新建工程」及「臺中港新建填方區工程計畫」。
綜上，港務公司配合離岸風電發展期程，於111年11月經行政院核定「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)」第1次修正計畫，新增「臺中港37號、38號碼頭新建工程」等5項建設計畫，以完善離岸風電所需港埠設施。惟配合離岸風電開發容量增加及風機大型化趨勢，允宜權衡成本效益，與業者妥為溝通，以尋求離岸風電作業所需港口基礎設施之最適方案。