桃園國際機場股份有限公司113年度營業預算評估報告
桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱桃機公司)主要任務為開發、營運及管理桃園國際機場園區(含機場專用區及其區內或毗鄰之自由貿易港區)，建構安全穩定服務體系，創造最佳服務體驗與營運效率，進而實現桃園國際機場(以下簡稱桃園機場)成為「東亞樞紐機場」之發展定位。該公司113年度預算案編列營業收入134億2,595萬6千元，營業成本134億7,868萬5千元，營業費用19億1,326萬9千元，營業外收入3,852萬9千元，營業外費用3億6,234萬2千元，本期淨損22億8,981萬1千元，較112年度預算案減少31億9,441萬3千元(減幅58.25%)。謹就桃機公司113年度營業預算案評估如下：
六、「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」允宜審慎控管進度並注意營建成本管理，俾如期如質完工
桃機公司113年度預算案於「固定資產建設改良擴充」專案計畫項下賡續編列「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」(以下簡稱本計畫)經費100億5,700萬元，該計畫投資總額956億8,100萬元，截至113年度累計已編預算數415億1,499萬8千元，占全部計畫43.39%，完工期程預計為115年12月。經查：
(一)截至112年8月底止，工程進度雖符預期，惟鑑於該計畫期程較長，且經費龐鉅，允宜持續妥予控管
本計畫原經行政院於104年核定，總經費746.89億元，期程104至111年，嗣因物價波動及結構體限制調整設計等，於108年辦理第1次修正計畫，總經費調增至789.07億元，期程延後至113年。後因主體航廈工程仍無法順利招標，該公司考量市場環境因素後，辦理第2次修正計畫，行政院於109年5月核定，同意總經費修正增加為956.81億元，及延長期程至115年。
據桃機公司提供資料，本計畫主體航廈土建、機電工程已於110年開工，截至112年8月底止，工程進度雖符預期(詳表1)，惟仍有多個標案施作中，鑑於本計畫期程較長，且經費龐鉅，允宜持續妥予控管，俾利如期如質完工。
表1 截至112年8月底「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」工程進度執行概況表
標別	標名	金額	預定進度(%)	工程進度(%)	執行情形
第1標	航廈土方及基礎	35.87	100.00%	100.00%	已於111.3.31完工、111.6.30驗收完成。
第3標	滑行道及機坪	32.85	79.16%	79.50%	106.5.26開工，施工中。
第5標	桃機公司辦公大樓新建工程	27.41	1.36%	7.18%	112.3.1開工。
第6A標	主體航廈土建工程	448.62	21.11%	21.16%	110.6.1開工，施工中。
第6B標	主體航廈機電工程	127.63	9.72%	10.52%	110.10.1開工，施工中。
第8標	公共設施(一) / 新建工程	62.60	36.31%	36.31%	109.6.3開工，因共同承攬土建廠商偉○公司財務困難無法履約，自111.4.1起由東○公司繼受施工中。
第9標	航空地面燈光AGL	0.82	66.52%	67.51%	107.1.31開工，施工中。
第10標	行李處理系統BHS	45.69	4.50%	5.16%	106.11.23開工，施工中。
第11標	資訊通訊系統ICT	17.40	0.81%	1.77%	112.4.6開工，施工中。
第12標	旅客空橋系統PBB	12.29	6.82%	8.50%	107.3.13開工，施工中。
第13標	旅客運輸系統PMS	預定發包金額為19.03億元	-	招標準備中	考量電動自駕巴士技術可行且符合未來發展趨勢，後續運具型式將選擇朝電動自駕巴士方向檢討推動，112.8 / .8~28辦理公開閱覽。

資料來源：桃機公司112年10月5日提供資料。
(二)112年8月迄至年底尚有83億餘元預算亟待執行，允宜加強控管
據桃機公司提供資料，112年截至8月底，本計畫預算分配數31億4,486萬9千元、執行數37億3,185萬8千元，分配預算執行率118.66%，惟執行數占全年度預算僅30.95%(詳表2)，且迄至112年底尚有83億2,514萬2千元之預算亟待執行，預算執行仍宜加強控管。
表2 「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」預算執行概況表
單位：新臺幣千元
名稱	111年度 / 決算數		112年度 / 預算數A	112年截至8月底
	決算數	執行率		預算 / 分配數B	執行數 / C	分配預算 / 執行率 / D＝C/B	預算 / 執行率 / E＝C/A
臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	8,655,285	100.00%	12,057,000	3,144,869	3,731,858	118.66%	30.95%

資料來源：整理自桃機公司112年9月22日提供資料；本中心製表。
綜上，桃機公司113年度賡續編列「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」經費100億5,700萬元，截至112年8月底止，工程進度雖尚符預期，惟112年截至8月底執行數占全年度預算僅30.95%，至112年底尚有83億2,514萬2千元之預算亟待執行，允宜持續妥予控管，避免再次修改計畫增加總經費或延後工期，俾使本計畫如期如質完工。