桃園國際機場股份有限公司113年度營業預算評估報告
桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱桃機公司)主要任務為開發、營運及管理桃園國際機場園區(含機場專用區及其區內或毗鄰之自由貿易港區)，建構安全穩定服務體系，創造最佳服務體驗與營運效率，進而實現桃園國際機場(以下簡稱桃園機場)成為「東亞樞紐機場」之發展定位。該公司113年度預算案編列營業收入134億2,595萬6千元，營業成本134億7,868萬5千元，營業費用19億1,326萬9千元，營業外收入3,852萬9千元，營業外費用3億6,234萬2千元，本期淨損22億8,981萬1千元，較112年度預算案減少31億9,441萬3千元(減幅58.25%)。謹就桃機公司113年度營業預算案評估如下：
七、「西側污水處理廠新建工程」允宜審慎控管工程進度與經費執行，俾利配合於第三航廈完工啟用前順利運作
桃機公司113年度預算案於「固定資產建設改良擴充」專案計畫項下賡續編列「西側污水處理廠新建工程」(以下簡稱本計畫)經費7億5,284萬4千元，該計畫投資總額16億3,633萬1千元，截至113年度累計已編預算數14億4,933萬1千元，占全部計畫88.57%，完工期程預計為114年4月。經查：
(一)計畫之核定與修正(詳表1)
1.原核定：為配合第三航廈興建，新設污水處理廠用以處理第三航廈及附屬設施新增污水量，以符合機場環保政策及環評承諾，107年7月30日交通部原核定計畫總經費11億736萬1千元，完成期程為112年12月。
2.第1次修正：配合第三跑道建設計畫，新增埔心溪疏洪道影響原計畫基地設施區域，調整基地位置及水利法修正，且因應原物料市場行情等理由，110年7月1日核定第1次修正計畫，計畫總經費調增為16億3,633萬1千元，完成期程為113年12月。
3.第2次修正：為配合第三航廈興建，土建工程之北登機廊廳完工期程，及預估需有3個月整合測試時間，調整本計畫驗收及測試時程，112年5月12日核定第2次修正計畫，計畫總經費不變，完成期程為114年4月。
表1 「西側污水處理廠新建工程」歷次計畫修正概況表
項目	原核定計畫	第1次修正計畫	第2次修正計畫
核定時間	107.07.30	110.07.01	112.05.12
計畫期程	108至112年	110至113年	110年1月至114年4月
總經費	11億736萬1千元	16億3,633萬1千元
辦理內容	1.新設污水處理容量7,500立方公尺/日之污水處理廠，包含操控中心及處理單元設施。 / 2.廠外約1.5公里，埔心溪流域、農田水利會所屬圳頭新堰下游處設置放流口。	1.原處理廠區內操控中心及各處理流程單元等配置維持不變。 / 2.因應第三跑道建設計畫，新增埔心溪疏洪道影響原計畫基地設施區域，配合調整基地位置，因而增加土方清運量、新設聯絡道路及調整基地管線配置。 / 3.因應水利法107年6月修正，增設滯洪及溢洪設施區外放流管路徑配合關聯計畫調整放流管路徑。
計畫效益	1.本計畫為建置西側污水處理廠所規劃之污水處理容量7,500立方公尺/日，可滿足未來第三航站區所產生5,600立方公尺/日廢污水處理需求。 / 2.污水處理場屬於機場內支援輔助設施，可提供再生水1,680CMD及放流水再利用840CMD，分別作為第三航廈空調用水、供應能源中心冷卻水塔補給水、路面清潔、喷灌、清洗等使用，可減少自來水使用。
經費來源	桃機公司附屬單位預算

資料來源：整理自桃機公司112年9月22日提供資料；本中心製表。
(二)預算執行允宜加強控管
本計畫112年度編列3億2,000萬元，112年截至8月底預算分配數2,700萬元，執行數4,733萬7千元，分配預算執行率175.32%，惟占全年度預算執行率僅14.79%(詳表2)，至112年底僅剩4個月，尚需執行2億7,266萬3千元之預算，預算執行允宜加強控管。
表2 112年8月底「西側污水處理廠新建工程」預算執行概況表
單位：新臺幣千元
名稱	111年度 / 決算數		112年度 / 預算數A	112年截至8月底
	決算數	執行率		預算 / 分配數B	執行數 / C	分配預算 / 執行率 / D＝C/B	預算 / 執行率 / E＝C/A
西側污水處理廠新建工程	339,987	100.00%	320,000	27,000	47,337	175.32%	14.79%

資料來源：整理自桃機公司112年9月22日提供資料；本中心製表。
綜上，本計畫113年度賡續編列7億5,284萬4千元，累計已編預算數占計畫總經費之88.57%。112年度編列3億2,000萬元，112年截至8月底分配預算執行率雖達175.32%，惟占全年度預算之執行率僅14.79%，鑑於本計畫已修正過2次計畫，預計於114年4月完工，允宜審慎控管工程進度與經費執行，俾利配合於第三航廈完工啟用前順利運作。