桃園國際機場股份有限公司113年度營業預算評估報告
桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱桃機公司)主要任務為開發、營運及管理桃園國際機場園區(含機場專用區及其區內或毗鄰之自由貿易港區)，建構安全穩定服務體系，創造最佳服務體驗與營運效率，進而實現桃園國際機場(以下簡稱桃園機場)成為「東亞樞紐機場」之發展定位。該公司113年度預算案編列營業收入134億2,595萬6千元，營業成本134億7,868萬5千元，營業費用19億1,326萬9千元，營業外收入3,852萬9千元，營業外費用3億6,234萬2千元，本期淨損22億8,981萬1千元，較112年度預算案減少31億9,441萬3千元(減幅58.25%)。謹就桃機公司113年度營業預算案評估如下：
八、一般建築及設備計畫項下多項工程預算執行未如預期，允宜審慎瞭解原因並研謀改善
桃機公司113年度預算案於「固定資產建設改良擴充」項下編列「一般建築及設備計畫」22億3,288萬2千元，係購建土地改良物、房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備、及什項設備等經費。經查：
(一)111年度購建固定資產執行率僅80.65%，允宜加強工程規劃及執行進度之控管，以利推動
桃機公司111年度一般建築及設備計畫預算數23億770萬3千元，加計以前年度保留數4億7,894萬元，合計可用預算數27億8,664萬3千元，決算數22億4,740萬3千元，可用預算執行率僅80.65%(詳表1)，其中可支用預算數5千萬元以上，未達90%者之個案計畫(不含已完工計畫)計有9項(詳表2)，除3項停辦外，其餘執行率偏低之原因主要包括配合第三航站區主體航廈發包進度落後而延後發包、與廠商終止契約、多次流標及配合台電時程致設備延後安裝影響等。
表1 桃機公司111至113年度一般建築及設備計畫預算編列及執行概況 單位：新臺幣千元；%
項目	111年度					112年度	113年度
	可用預算數			決算數	執行率	預算數	預算案數
	預算數	以前年度保留數	合計數
一般建築及設備計畫	2,307,703	478,940	2,786,643	2,247,403	80.65	2,742,109	2,232,882

資料來源：整理自桃機公司預、決算書；本中心製表。
表2 111年度桃機公司一般建築及設備計畫預算執行率未達90%項目一覽表
項目	執行率	原因
1.桃園國際機場第二航廈報到櫃臺行李設備汰換工程	0%	提前完工，預算流用予其他計畫。
2.第二航廈消防水砲系統整建案	1%	與廠商終止契約致影響執行率。
3.機場航廈暨園區冰水主機及相關設備汰換工程	7%	流標多次致影響執行率。
4.南側共同管道新建工程-土建部份	41%	承商工班人數不足影響工進。
5.南側共同管道機電工程	80%	配合台電時程，致設備延後安裝。
6.新設桃機（東）161kV變電站暨桃機（一）161kV變電站設備汰換工程	89.61%	配合台電時程，致測試時程延後。
7多功能大樓區辦公大樓室內裝修工程案	(停辦)
8.T1(第一航廈)至T2(第二航廈)之PMS(旅客自動電車輸送系統)與T3(第三航廈)系統整合工程	(停辦)
9.建置航機跑道自動異物偵測系統工程	(停辦)

說 明：本表不含已完工計畫；僅匡列可支用預算5,000萬元以上，且執行率未達90%或工程進落後之計畫。
資料來源：摘自桃機公司112年9月22日提供資料；本中心製表。
(二)112年截至8月底止，仍有多項計畫預算執行落後，允宜審慎瞭解原因，並研謀改善
依據桃機公司提供資料(詳表3)，112年截至8月底，計有9項可支用預算數5千萬元以上之一般建築及設備個案計畫(不含一次性項目及已完工計畫)，分配預算執行率未達90%，顯示相關計畫執行未如預期，恐導致該公司集中於年末執行，甚而發生需保留預算之情形，允宜審慎瞭解原因，並妥為規劃113年度預計辦理事項，俾利執行順遂。
表3 112年至8月底桃機公司一般建築及設備計畫「分配預算執行率未達90%」項目一覽表 單位：新臺幣千元
項目	112年度 / 可用預算數A	112年截至8月底				原因
		預算 / 分配數B	執行數 / C	分配預算執行率 / D＝C/B	可用預算執行率 / E＝C/A
1.南側共同管道新建工程-土建部份	150,000	83,343	1	0.00%	0.00%	廠商計價落後
2.第一航廈配電設備汰換及照明系統改善工程	52,838	26,610	4	0.02%	0.01%	廠商計價落後
3.桃園機場備援水源水池整修及水井汰換	95,418	54,000	438	0.81%	0.46%	預付款請領時程延後
4.西側管道管線新建工程	100,000	16,000	3,775	24%	4%	廠商計價落後
5.南側共同管道機電工程	327,755	100,450	41,834	42%	13%	廠商計價落後
6.第一、二航廈發電機汰換及相關變電設備改善工程	214,497	25,043	14,267	57%	7%	廠商計價落後
7.第一航廈監視系統汰換更新工程	69,052	39,000	25,413	65%	37%	疫情影響交貨時程
8.空側土木維護中心新建工程	81,600	25,130	19,002	76%	23%	廠商計價落後
9.第二航廈消防水砲系統整建案	90,467	30,986	27,476	89%	30%	廠商計價落後

說 明：本表不含「一般建築及設備」一次性項目；僅匡列可支用預算5,000萬元以上，且執行率未達90%或工程進落後之計畫。
資料來源：摘自桃機公司112年9月22日提供資料；本中心製表。
綜上，桃機公司113年度編列「一般建築及設備計畫」22億3,288萬2千元，惟其111年度預算執行率為80.65%，且112年截至8月底，仍有多項計畫預算執行落後，允宜積極控管各計畫執行進度，並妥為規劃113年度購建固定資產計畫之辦理內容，俾利儘早達成預期效益。