桃園國際機場股份有限公司113年度營業預算評估報告目錄
頁次
桃園國際機場股份有限公司113年度營業預算評估報告
桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱桃機公司)主要任務為開發、營運及管理桃園國際機場園區(含機場專用區及其區內或毗鄰之自由貿易港區)，建構安全穩定服務體系，創造最佳服務體驗與營運效率，進而實現桃園國際機場(以下簡稱桃園機場)成為「東亞樞紐機場」之發展定位。該公司113年度預算案編列營業收入134億2,595萬6千元，營業成本134億7,868萬5千元，營業費用19億1,326萬9千元，營業外收入3,852萬9千元，營業外費用3億6,234萬2千元，本期淨損22億8,981萬1千元，較112年度預算案減少31億9,441萬3千元(減幅58.25%)。謹就桃機公司113年度營業預算案評估如下：
壹、業務計畫方面
一、為強化國際物流競爭力，允宜審慎衡酌國際航空貨運發展情勢，提升航空貨物中轉效能
桃機公司113年度策略目標之一係持續推動新貨運園區及自由貿易港區之規劃及建設，優化作業流程，導入加值產業，強化國際物流競爭力，確保相關產業發展契機，提升航空貨物中轉效能，以達「高效．轉運節點」之目標。該公司113年度預算案於「營業收入-其他營業收入-租賃收入」項下編列桃園航空自由貿易港區113年權利金收入1億700萬元及土地租金收入3,892萬8千元；另於「營業成本-其他營業成本-專業服務費-委託調查研究費」編列辦理航空貨運/物流相關委託調查研究案及機場改善相關規劃研究案等經費1,850萬7千元。經查：
(一)桃園航空自由貿易港區營運現況
桃園航空自由貿易港區(以下簡稱自由貿易港區)係委託遠雄航空自由貿易港區股份有限公司（以下簡稱遠雄公司）負責開發營運及招商，特許期50年，基地面積約34.7公頃，分為航空貨運站區、物流專區、加值園區及企業中心，採分期分區開發，桃機公司提供充足航空貨運發展腹，並推動轉口貨物海空聯運及跨境電商整合計畫，以智慧物流模式，鏈結國內外產業供應鏈，提升航空貨物中轉效能。桃機公司依約向遠雄公司收取土地租金收入及權利金收入，111年度決算數審定數分別為1億710萬1千元及3,770萬9千元，並繳付民航局桃園航空貨運園區(包括桃園航空自由貿易港區及周邊道路)土地租金1億398萬8千元。
據財團法人臺灣全球商貿運籌發展協會指出[1]，預期未來航空貨運受全球電商強勢之發展，中大型貨品需求將減緩，使全球航空貨運朝向重量減輕，貨品價值提高；自由貿易港區嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱COVID-19)疫情前108年度進出口貿易值為6,434億元，110年度受COVID-19疫情影響最甚，客運量大幅下降，而進出口貿易值未降反增達9,233億元，至113年度預計進出口貿易值為1兆4,000億元(詳表1)，由此可預期自由貿易港區發展潛能，惟113年度預算書關於該自由貿易港區之營運現況、收支預算、經營趨勢及未來發展規劃等事宜表達過於簡略，允宜充分揭露呈現其成果。
[1] 財團法人臺灣全球商貿運籌發展協會，「桃園國際機場新貨運園區物流作業流程及功能規劃配置研究案」，110年9月22日。
表1 自由貿易港區近年營運概況表 單位：萬噸；新臺幣億元
年度 / 項目	108年度 / 實際數	109年度 / 實際數	110年度 / 實際數	111年度 / 實際數	112年度 / 預計數	113年度 / 預計數
進出口貨量	3.87	3.35	3.19	3.23	2.73	2.45
進出口貿易值	6,434	6,366	9,233	12,671	13,666	14,000

資料來源：桃機公司112年9月25日提供資料。
(二)依園區綱要計畫進行新貨運園區之規劃及建設，允宜鏈結國內外產業供應鏈，並推動產業升級
依臺灣桃園國際機場園區綱要計畫(第二版)說明[2]，疫後全球供應鏈重組及韌性合作，國內相關產業及桃園機場有機會在供應鏈扮演更重要角色，預期2040年貨運量將達402萬公噸，爰規劃自111至123年辦理新貨運站工程，以民間參與方式投入經費268億元，其中113年度預計辦理新貨運園區綜合規劃及環境影響評估作業，並編列相關經費965萬元[3]，允宜考量航空貨運發展趨勢，國際機場積極辦理冷鏈發展規劃、資訊科技運用及服務指標設計等，並審視貨運發展趨勢，參酌國際標竿機場經驗，妥慎辦理相關規劃作業。
[2] 參據臺灣桃園國際機場園區綱要計畫(第二版)摘要報告書核定本，第25頁。
[3] 桃機公司112年10月11日提供資料。
綜上，桃機公司113年度持續編列權利金與租金收入，並支付民航局相關土地租金，110年起自由貿易港區進出口貿易值大幅成長，桃機公司刻正依園區綱要計畫(第二版)辦理新貨運園區相關事宜，允宜審慎衡酌國際航空貨運發展情勢，妥為規劃，俾達吸引國際物流業者來臺並促成亞太中轉中心之目標。

貳、營業收支方面
二、為因應通膨造成物價及市場人力服務成本高漲，允宜研謀調整機場相關收費
桃機公司113年度預算案於「勞務收入-服務收入」項下新增編列「轉機過境設施使用費收入」8億5,479萬7千元。經查：
(一)桃園機場自112年3月31日起收取轉機過境設施使用費
為使桃機公司有相對應之收入，持續優化桃園機場之軟硬體設施，符合機場設施使用者付費原則，依發展觀光條例第38條第1項規定得收取出境航空旅客之機場服務費，至過境轉機旅客，交通部核定我國機場自112年3月31日起向每位轉機過境旅客收取「轉機過境設施使用費」500元，由航空公司隨機票代收，截至同年8月底已收3億8,087萬1千元[4]，其法令依據如下：
[4] 桃機公司112年9月22日提供資料。
1.民用航空法第37條第1項規定：「使用航空站、飛行場、助航設備及相關設施，應依規定繳納使用費、服務費或噪音補償金；…。」
2.使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準規定：
(1)第3條：「本標準所稱場站使用費，指…及轉機過境設施使用費；…。」。
(2)第14條之1第1項：「搭乘民用航空器轉機過境之乘客，除下列各款人員外[5]，每人應繳納轉機過境設施使用費新臺幣五百元，由航空公司隨機票代收。」及第5項：「航空公司依前項規定所解繳之轉機過境設施使用費，應以其金額之百分之二點五作為該公司代收之手續費。」
[5] 依「使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準」第14條之1第1項規定免收取機場服務費之出境旅客包括： 一、經外交部通知給予禮遇之外賓與其隨行眷屬。但以經條約、協定、外交部專案核定或符合互惠條件者為限。 二、未滿二足歲之兒童。
(3)第16條：「…，自一百十二年三月三十一日施行。」
3.國際機場園區發展條例第13條規定：「桃機公司經營機場專用區及相關設施，應向使用人收取使用費、服務費或噪音防制費；其收費基準，由桃機公司擬訂，報主管機關核定。」爰桃機公司為收取轉機過境設施使用費，依據前條規定修正桃園國際機場股份有限公司經營機場專用區設施收費基準相關規定。
(二)因應通膨脹，允宜參酌國際運量相近機場經驗，研謀調整機場相關收費
桃機公司機場旅客服務營運量從110年90萬9,012人次陸續提升，113年預計達3,120萬人次，原則每人收取機場服務費500元[6](詳表1)。近年通貨膨脹，物價及市場人力服務成本高漲，據桃機公司提供資料顯示，與112年10月各主要國際機場之機場服務費標準相較，桃園機場收取之機場服務費相對較低(詳表2)，允宜參酌國際各運量相近之主要機場標準，並視疫後航空產業復甦情形、桃機公司營運狀況等，暨參考臺灣港務股份有限公司反映港埠服務業者作業成本及船舶大型化趨勢，自112年調整國際商港港埠業務費之作法[7]，研謀調整機場相關收費，以利桃園機場永續發展。
[6] 出境航空旅客除特定人員外，依國際機場園區發展條例施行細則第7條：「本條例第15條規定機場公司收取之機場服務費分配方式如下：一、百分之五十分配予觀光發展基金。二、百分之五十分配予機場公司，並應全部用於機場專用區及機場專用區相關建設。」。
[7] 參考資料，行政院112年2月3日院臺交字第1110099755號函。
表1 近年桃園機場旅客服務人次及服務費收入概況
單位：人次；新臺幣千元
項目	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度
旅客數	48,689,372	7,438,325	909,012	5,342,448	9,951,000	31,200,000
機場服務費收入	5,346,936	765,586	115,614	491,283	1,457,293	3,422,039

說 明：本表108至111年度為審定決算數、112為預算數及113年度為預算案數。
資料來源：摘自桃機公司112及113年度預算(案)「5年來主要營運項目量值明細表」。
表2 112年10月各主要國際機場之機場服務費概況
單位：新臺幣元/人次
國家	機場名稱	機場服務費	國家	機場名稱	機場服務費
日本	成田機場	882	美國	洛杉磯機場	2,277
新加坡	樟宜機場	1,487	英國	倫敦希斯洛機場	5,906
韓國	仁川機場	729	德國	法蘭克福機場	3,643
香港	赤鱲角機場	1,490	南非	約翰尼斯堡機場	877

說 明：幣值採112年10月6日臺灣銀行匯率換算。
資料來源：桃機公司112年10月6日提供資料。
綜上，桃機公司113年度新增編列轉機過境設施使用費收入8億5,479萬7千元，為使機場有相對應之收入持續優化相關軟硬體設施，基於符合機場設施使用者付費原則，允宜參酌國際運量相近機場經驗，研謀調整機場相關收費以挹注機場建設，健全公司財務體質。

三、為達2050淨零排放，從整體園區推動減碳措施，允宜參酌國際標竿機場之節能減碳施行成果公開方式，以達「永續．安全空港」之目標
桃機公司113年度策略目標之一，係為達全球航空產業2050淨零排放目標，從整體機場園區層面，帶動利害關係人共同推動機場減碳措施，以達「永續．安全空港」之目標；113年度預算案於「營業費用-管理費用-服務費用」項下編列「專業服務費-委託檢驗試驗費」編列辦理資訊安全管理系統輔導認證及機場碳認證等費用1,122萬元，說明如次：
(一)桃園機場從整體機場園區層面，帶動利害關係人共同推動機場減碳措施
桃機公司表示，該公司於109年2月簽署「環境、碳及能源管理政策」，承諾將恪遵法律規範，善盡節能減碳責任，並建構低碳作業環境，逐年降低溫室氣體排放量、支持綠色設計與採購，並與桃機機場內各合作夥伴簽署共同減碳計畫，合作內容包含盤查桃機內各夥伴之溫室氣體排放量，共同推動多項減碳專案，包含空側作業車輛電動化、推廣使用橋氣橋電等，透過設立短中長期減碳目標，訂定減碳行動方案及永續能源計畫，朝向永續機場之目標邁進。
(二)桃園機場近年施行節能減碳專案，允宜參酌國際標竿機場，公開節能減碳施行成果，提高透明度
據桃機公司提供資料，該公司近年施行節能減碳專案成果如下：
1.通過國際標準認證：桃機公司自103年起依據溫室氣體盤查標準(ISO 14064-1)盤查桃園機場溫室氣體排放量，近年陸續建置能源管理系統(ISO50001)及環境管理系統(ISO14001)，並參加國際機場協會(以下簡稱ACI)所屬碳認證計畫，認證等級為三碳管理最佳化，及同為ACI舉辦之綠色機場評比，並於108年及109年均獲得白金獎(冠軍)；持續於110至112年通過ISO 14001(環境管理系統)、14064-1(溫室氣體盤查)、46001(水資源效率管理系統)及50001(能源管理系統)之國際標準認證。
2.推動節能減碳專案措施與成果：桃機公司持續投入節能減碳相關作為，汰換耗能照明及設備、汰換高效能冰水泵浦及改善電梯為高效能機組並增設電扶梯怠速裝置等，並優化各項設施設備管理措施，以有效提升能源使用效率，該公司彙整通過驗證之節能專案績效，約等同於30座大安森林公園1年之吸碳量，或等同於節省2,482戶家庭1年之用電量(詳表1)，112年度賡續取得上述4項ISO認證及「機場碳認證計畫」（ACA）等級三最佳化碳管理標章(2021年3月1日至2024年2月28日)及ACI綠色機場認證(空氣品質管理，銀獎，2021年3月；碳管理，金獎，2022年3月。)等，據該公司表示未來亦將增加再生能源使用比例，持續關注新興能源發展，以滿足溫室氣體減量需求[8]，允宜參酌國際標竿機場之公開方式，呈現節能減碳施行成果。
[8] 參據桃園機場112年9月22日提供資料。
表1 110至112年度節能減碳專案執行成果
年度	節能減碳專案	節電績效(kWh)	減碳績效 / （公噸C02e)
110	第一、二航廈照期及設備改善工程	7,168,658	3,648.8
Ill	南北長廊空調箱節能操作調整(Tl空調）	51,840	25.7
Ill	第一航廈照明及設備改善工程	54,470	27.0
Ill	冰水主機運轉模式調整(T2空調）	1,049,713	519.6
Ill	第二航廈照明及設備改善工程	416,012	205.9
Ill	電梯及電扶梯改善工程	494,940	245.0
112	電梯及電坡道改善工程（累計至112年上半年）	648,788	321.2
112	冰水連通管路系统節能操作（累計至112年上半年）	132,883	65.8
112	冰水主機運轉模式調整（累計至112年上半年）	221,080	109.4
112	第一航廈照明及設備汰舊換新（累計至112年上半年）	36,223	17.9
112	第二航廈照明及設備汰舊換新（累計至112年上半年）	209,820	103.9
合計		10,484,427	5,290.20

資料來源：桃機公司112年9月22日提供資料。
綜上，桃機公司113年度編列辦理資訊安全管理系統輔導認證及機場碳認證等費用1,122萬元，承諾投入全球航空產業2050淨零排放目標，從整體機場園區層面，帶動利害關係人共同推動機場各項減碳措施，惟允宜參酌國際標竿機場節能減碳施行成果之公開方式，於官網設立專區提高透明度，俾利查詢與監督。

四、桃園機場近年國際評比名次下滑，允宜持續提升整體機場服務品質
桃機公司113年度預算案「營業總支出」編列157億5,429萬6千元，較112年度預算數增加3億4,273萬7元(增幅2.22%)，且為近4年預算最高者(詳表1)。經查：
表1 桃機公司109至113年度營業總支出 單位：新臺幣千元
	109年度 / 預算數	110年度 / 預算數	111年度 / 預算數	112年度 / 預算數	113年度 / 預算案數
營業總支出	16,601,153	14,975,566	14,712,040	15,411,559	15,754,296

資料來源：桃機公司109至113年度附屬單位預算；本中心製表。
(一)加入國際組織參與國際機場評比，108至113年桃園機場評比名次呈現逐年下滑趨勢
據桃機公司提供資料顯示，該公司近年參與之國際機場評比有主要有2種，一為國際組織由際機場協會(ACI)之全球機場服務品質調查(AQS)，二為民間組織英國航空顧問公司Skytrax獨立收集旅客意見，每年頒發世界機場獎(World Airport Awards)。近年受評比情形詳如表2，其中ACI/ASQ評比分數於108至112年為4.95至4.97分，穩定落於桃機公司目標分數4.95至4.97分之間；而Skytrax評比之世界最佳100座機場排名則於108至112年從第13名降至第82名，呈現逐年下滑趨勢。
表2 108至112年桃園機場參與國際機場評比情形表
評比機構	評比項目/分數	108年	109年	110年	111年	112年
ACI/ASQ	評比分數 / (滿分5分)	4.95分	4.96分	4.97分	4.97分	預計於113年第1季公布
Skytrax	全球百大機場 / 排名	13名	18名	37名	67名	82名

說 明：1.ACI/ASQ無對外公開排名資訊，參與機場被要求恪遵保密條款，不得將結果對外公開，112年ACI/ASQ年度成績預計將於113年第1季公布。
2.Skytrax近3年受COVID-19疫情影響評比時間不固定，且調查一律僅公布排名，無法得知其統計分析內容。
資料來源：桃機公司112年9月21日提供資料。
(二)英國航空顧問公司Skytrax評比桃園機場排名退步，允宜參酌鄰近標竿機場，妥為規劃改善軟硬體設備
Skytrax每年進行全球百大機場評比，桃機公司112年降至82名，據桃機公司說明，Skytrax採用旅客自行上網投票，推測近年桃園機場評比下降之原因係受COVID-19疫情影響，客運量大幅下降，致因投票樣本不足，及配合中央防疫管理措施影響旅客便利性等，造成名次下滑。惟據112年7月27日天下雜誌報導[9]，運量不在Skytrax評比項目之內，客運量大幅下降並非桃園機場退步之主因，而係航廈容量不敷使用，短期間航廈容量無法擴充，建議應創造出無可取代、具有臺灣特色之體驗場域吸引旅客，爰桃機公司允宜參酌鄰近標竿機場，妥為規劃改善軟硬體設備。
[9] https://www.cw.com.tw/article/5126754。
綜上，近年桃園機場國際評比名次下滑，桃機公司允宜妥為瞭解旅客意見，並據以改善軟硬體設施及服務，提供旅客更優質之機場體驗，俾提升服務水準與機場競爭力。

五、113年度預計淨損數雖較112年度減少，惟營運目標偏屬保守，允宜以疫情發生前之營運值為目標，俾發揮目標激勵作用，並提升營運績效
桃機公司預計113年度淨損22億8,981萬1千元，較112年度預算淨損54億8,422萬4千元，減少31億9,441萬3千元，減幅達58.25%(詳表1)，惟該公司113年度預計機場旅客服務人次與航空器服務架次，皆尚低於COVID-19疫情發生前108年度之水準(詳表2)，謹說明如下：
表1 108至113年度桃機公司淨利(損)一覽表概況
單位：新臺幣千元
科目	108年度 / 決算審定數	109年度 / 決算審定數	110年度 / 決算審定數	111年度 / 決算審定數	112年度 / 預算數	113年度 / 預算案數
淨利(損)	8,078,174	-1,908,266	-3,162,133	-2,311,281	-5,484,224	-2,289,811

資料來源：桃機公司108至113年度預決算書；本中心製表。
(一)國營事業應依照企業經營方式，力求有盈無虧
1.依國營事業管理法第4條規定：「國營事業應依照企業方式經營，以事業養事業，以事業發展事業，並力求有盈無虧，增加國庫收入。…。」
2.113年度中央政府總預算附屬單位預算編製辦法第3條第1項規定：「營業基金預算之編製，應本企業化經營原則，設法提高產銷營運量，增加收入，抑減成本費用，並積極研究發展及落實責任中心制度，改進產銷及管理技術，提高產品及服務品質，以提升經營績效，除負有政策任務者外，應以追求最佳盈餘為目標。」
揆諸上開規定意旨，國營事業縱使因肩負社會責任致盈餘降低或虧損者，仍應以追求盈餘成長或虧損改善為營運目標。
(二)113年度雖預計營運虧損已較112年度改善，惟營運目標仍偏屬保守，允宜審酌市場實況，研擬妥適目標，俾發揮激勵作用並增進營運績效
桃機公司預計113年度機場旅客人次3,120萬人次、航空器服務架次16萬8千架次，編列服務收入102億2,276萬元，雖較112年度服務收入預算數67億6,321萬1千元，增加34億5,954萬9千元(增幅51.15%)，惟低於COVID-19疫情發生前108年度之機場旅客服務4,868萬9,372人次、航空器服務26萬5,625架次及服務收入123億7,224萬5千元，109至111年間受COVID-19疫情影響，各國紛紛封閉國門，至機場旅客及航空器服務數量驟降，然112年初各國陸續解封，國人出國旅遊出現報復性復甦之勢，112年1至8月機場旅客人次2,188萬人次、航空器服務架次12萬6千架次，113年度預計營運目標恐偏屬保守(詳表2)。
表2 近年桃園機場主要營運項目及服務費收入概況表
單位：人次；架次；新臺幣千元
項目	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度
旅客服務	48,689,372	7,438,325	909,012	5,342,448	9,951,000	31,200,000
航空器服務	265,625	118,449	106,893	112,496	146,094	168,000
服務費收入	12,372,245	5,254,626	4,569,140	5,106,950	6,763,211	10,222,760

說 明：本表108至111年度為審定決算數、112為預算數及113年度為預算案數。
資料來源：整理自桃機公司110至113年度預、決算書；本中心製表。
綜上，桃機公司113年度預計淨損數雖較112年度減少，惟營運目標偏屬保守，允宜以COVID-19疫情發生前之營運值為目標，俾發揮目標激勵作用，並提升營運績效。

參、固定資產之建設、改良與擴充方面
六、「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」允宜審慎控管進度並注意營建成本管理，俾如期如質完工
桃機公司113年度預算案於「固定資產建設改良擴充」專案計畫項下賡續編列「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」(以下簡稱本計畫)經費100億5,700萬元，該計畫投資總額956億8,100萬元，截至113年度累計已編預算數415億1,499萬8千元，占全部計畫43.39%，完工期程預計為115年12月。經查：
(一)截至112年8月底止，工程進度雖符預期，惟鑑於該計畫期程較長，且經費龐鉅，允宜持續妥予控管
本計畫原經行政院於104年核定，總經費746.89億元，期程104至111年，嗣因物價波動及結構體限制調整設計等，於108年辦理第1次修正計畫，總經費調增至789.07億元，期程延後至113年。後因主體航廈工程仍無法順利招標，該公司考量市場環境因素後，辦理第2次修正計畫，行政院於109年5月核定，同意總經費修正增加為956.81億元，及延長期程至115年。
據桃機公司提供資料，本計畫主體航廈土建、機電工程已於110年開工，截至112年8月底止，工程進度雖符預期(詳表1)，惟仍有多個標案施作中，鑑於本計畫期程較長，且經費龐鉅，允宜持續妥予控管，俾利如期如質完工。
表1 截至112年8月底「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」工程進度執行概況表
標別	標名	金額	預定進度(%)	工程進度(%)	執行情形
第1標	航廈土方及基礎	35.87	100.00%	100.00%	已於111.3.31完工、111.6.30驗收完成。
第3標	滑行道及機坪	32.85	79.16%	79.50%	106.5.26開工，施工中。
第5標	桃機公司辦公大樓新建工程	27.41	1.36%	7.18%	112.3.1開工。
第6A標	主體航廈土建工程	448.62	21.11%	21.16%	110.6.1開工，施工中。
第6B標	主體航廈機電工程	127.63	9.72%	10.52%	110.10.1開工，施工中。
第8標	公共設施(一) / 新建工程	62.60	36.31%	36.31%	109.6.3開工，因共同承攬土建廠商偉○公司財務困難無法履約，自111.4.1起由東○公司繼受施工中。
第9標	航空地面燈光AGL	0.82	66.52%	67.51%	107.1.31開工，施工中。
第10標	行李處理系統BHS	45.69	4.50%	5.16%	106.11.23開工，施工中。
第11標	資訊通訊系統ICT	17.40	0.81%	1.77%	112.4.6開工，施工中。
第12標	旅客空橋系統PBB	12.29	6.82%	8.50%	107.3.13開工，施工中。
第13標	旅客運輸系統PMS	預定發包金額為19.03億元	-	招標準備中	考量電動自駕巴士技術可行且符合未來發展趨勢，後續運具型式將選擇朝電動自駕巴士方向檢討推動，112.8 / .8~28辦理公開閱覽。

資料來源：桃機公司112年10月5日提供資料。
(二)112年8月迄至年底尚有83億餘元預算亟待執行，允宜加強控管
據桃機公司提供資料，112年截至8月底，本計畫預算分配數31億4,486萬9千元、執行數37億3,185萬8千元，分配預算執行率118.66%，惟執行數占全年度預算僅30.95%(詳表2)，且迄至112年底尚有83億2,514萬2千元之預算亟待執行，預算執行仍宜加強控管。
表2 「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」預算執行概況表
單位：新臺幣千元
名稱	111年度 / 決算數		112年度 / 預算數A	112年截至8月底
	決算數	執行率		預算 / 分配數B	執行數 / C	分配預算 / 執行率 / D＝C/B	預算 / 執行率 / E＝C/A
臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	8,655,285	100.00%	12,057,000	3,144,869	3,731,858	118.66%	30.95%

資料來源：整理自桃機公司112年9月22日提供資料；本中心製表。
綜上，桃機公司113年度賡續編列「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」經費100億5,700萬元，截至112年8月底止，工程進度雖尚符預期，惟112年截至8月底執行數占全年度預算僅30.95%，至112年底尚有83億2,514萬2千元之預算亟待執行，允宜持續妥予控管，避免再次修改計畫增加總經費或延後工期，俾使本計畫如期如質完工。

七、「西側污水處理廠新建工程」允宜審慎控管工程進度與經費執行，俾利配合於第三航廈完工啟用前順利運作
桃機公司113年度預算案於「固定資產建設改良擴充」專案計畫項下賡續編列「西側污水處理廠新建工程」(以下簡稱本計畫)經費7億5,284萬4千元，該計畫投資總額16億3,633萬1千元，截至113年度累計已編預算數14億4,933萬1千元，占全部計畫88.57%，完工期程預計為114年4月。經查：
(一)計畫之核定與修正(詳表1)
1.原核定：為配合第三航廈興建，新設污水處理廠用以處理第三航廈及附屬設施新增污水量，以符合機場環保政策及環評承諾，107年7月30日交通部原核定計畫總經費11億736萬1千元，完成期程為112年12月。
2.第1次修正：配合第三跑道建設計畫，新增埔心溪疏洪道影響原計畫基地設施區域，調整基地位置及水利法修正，且因應原物料市場行情等理由，110年7月1日核定第1次修正計畫，計畫總經費調增為16億3,633萬1千元，完成期程為113年12月。
3.第2次修正：為配合第三航廈興建，土建工程之北登機廊廳完工期程，及預估需有3個月整合測試時間，調整本計畫驗收及測試時程，112年5月12日核定第2次修正計畫，計畫總經費不變，完成期程為114年4月。
表1 「西側污水處理廠新建工程」歷次計畫修正概況表
項目	原核定計畫	第1次修正計畫	第2次修正計畫
核定時間	107.07.30	110.07.01	112.05.12
計畫期程	108至112年	110至113年	110年1月至114年4月
總經費	11億736萬1千元	16億3,633萬1千元
辦理內容	1.新設污水處理容量7,500立方公尺/日之污水處理廠，包含操控中心及處理單元設施。 / 2.廠外約1.5公里，埔心溪流域、農田水利會所屬圳頭新堰下游處設置放流口。	1.原處理廠區內操控中心及各處理流程單元等配置維持不變。 / 2.因應第三跑道建設計畫，新增埔心溪疏洪道影響原計畫基地設施區域，配合調整基地位置，因而增加土方清運量、新設聯絡道路及調整基地管線配置。 / 3.因應水利法107年6月修正，增設滯洪及溢洪設施區外放流管路徑配合關聯計畫調整放流管路徑。
計畫效益	1.本計畫為建置西側污水處理廠所規劃之污水處理容量7,500立方公尺/日，可滿足未來第三航站區所產生5,600立方公尺/日廢污水處理需求。 / 2.污水處理場屬於機場內支援輔助設施，可提供再生水1,680CMD及放流水再利用840CMD，分別作為第三航廈空調用水、供應能源中心冷卻水塔補給水、路面清潔、喷灌、清洗等使用，可減少自來水使用。
經費來源	桃機公司附屬單位預算

資料來源：整理自桃機公司112年9月22日提供資料；本中心製表。
(二)預算執行允宜加強控管
本計畫112年度編列3億2,000萬元，112年截至8月底預算分配數2,700萬元，執行數4,733萬7千元，分配預算執行率175.32%，惟占全年度預算執行率僅14.79%(詳表2)，至112年底僅剩4個月，尚需執行2億7,266萬3千元之預算，預算執行允宜加強控管。
表2 112年8月底「西側污水處理廠新建工程」預算執行概況表
單位：新臺幣千元
名稱	111年度 / 決算數		112年度 / 預算數A	112年截至8月底
	決算數	執行率		預算 / 分配數B	執行數 / C	分配預算 / 執行率 / D＝C/B	預算 / 執行率 / E＝C/A
西側污水處理廠新建工程	339,987	100.00%	320,000	27,000	47,337	175.32%	14.79%

資料來源：整理自桃機公司112年9月22日提供資料；本中心製表。
綜上，本計畫113年度賡續編列7億5,284萬4千元，累計已編預算數占計畫總經費之88.57%。112年度編列3億2,000萬元，112年截至8月底分配預算執行率雖達175.32%，惟占全年度預算之執行率僅14.79%，鑑於本計畫已修正過2次計畫，預計於114年4月完工，允宜審慎控管工程進度與經費執行，俾利配合於第三航廈完工啟用前順利運作。

八、一般建築及設備計畫項下多項工程預算執行未如預期，允宜審慎瞭解原因並研謀改善
桃機公司113年度預算案於「固定資產建設改良擴充」項下編列「一般建築及設備計畫」22億3,288萬2千元，係購建土地改良物、房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備、及什項設備等經費。經查：
(一)111年度購建固定資產執行率僅80.65%，允宜加強工程規劃及執行進度之控管，以利推動
桃機公司111年度一般建築及設備計畫預算數23億770萬3千元，加計以前年度保留數4億7,894萬元，合計可用預算數27億8,664萬3千元，決算數22億4,740萬3千元，可用預算執行率僅80.65%(詳表1)，其中可支用預算數5千萬元以上，未達90%者之個案計畫(不含已完工計畫)計有9項(詳表2)，除3項停辦外，其餘執行率偏低之原因主要包括配合第三航站區主體航廈發包進度落後而延後發包、與廠商終止契約、多次流標及配合台電時程致設備延後安裝影響等。
表1 桃機公司111至113年度一般建築及設備計畫預算編列及執行概況 單位：新臺幣千元；%
項目	111年度					112年度	113年度
	可用預算數			決算數	執行率	預算數	預算案數
	預算數	以前年度保留數	合計數
一般建築及設備計畫	2,307,703	478,940	2,786,643	2,247,403	80.65	2,742,109	2,232,882

資料來源：整理自桃機公司預、決算書；本中心製表。
表2 111年度桃機公司一般建築及設備計畫預算執行率未達90%項目一覽表
項目	執行率	原因
1.桃園國際機場第二航廈報到櫃臺行李設備汰換工程	0%	提前完工，預算流用予其他計畫。
2.第二航廈消防水砲系統整建案	1%	與廠商終止契約致影響執行率。
3.機場航廈暨園區冰水主機及相關設備汰換工程	7%	流標多次致影響執行率。
4.南側共同管道新建工程-土建部份	41%	承商工班人數不足影響工進。
5.南側共同管道機電工程	80%	配合台電時程，致設備延後安裝。
6.新設桃機（東）161kV變電站暨桃機（一）161kV變電站設備汰換工程	89.61%	配合台電時程，致測試時程延後。
7多功能大樓區辦公大樓室內裝修工程案	(停辦)
8.T1(第一航廈)至T2(第二航廈)之PMS(旅客自動電車輸送系統)與T3(第三航廈)系統整合工程	(停辦)
9.建置航機跑道自動異物偵測系統工程	(停辦)

說 明：本表不含已完工計畫；僅匡列可支用預算5,000萬元以上，且執行率未達90%或工程進落後之計畫。
資料來源：摘自桃機公司112年9月22日提供資料；本中心製表。
(二)112年截至8月底止，仍有多項計畫預算執行落後，允宜審慎瞭解原因，並研謀改善
依據桃機公司提供資料(詳表3)，112年截至8月底，計有9項可支用預算數5千萬元以上之一般建築及設備個案計畫(不含一次性項目及已完工計畫)，分配預算執行率未達90%，顯示相關計畫執行未如預期，恐導致該公司集中於年末執行，甚而發生需保留預算之情形，允宜審慎瞭解原因，並妥為規劃113年度預計辦理事項，俾利執行順遂。
表3 112年至8月底桃機公司一般建築及設備計畫「分配預算執行率未達90%」項目一覽表 單位：新臺幣千元
項目	112年度 / 可用預算數A	112年截至8月底				原因
		預算 / 分配數B	執行數 / C	分配預算執行率 / D＝C/B	可用預算執行率 / E＝C/A
1.南側共同管道新建工程-土建部份	150,000	83,343	1	0.00%	0.00%	廠商計價落後
2.第一航廈配電設備汰換及照明系統改善工程	52,838	26,610	4	0.02%	0.01%	廠商計價落後
3.桃園機場備援水源水池整修及水井汰換	95,418	54,000	438	0.81%	0.46%	預付款請領時程延後
4.西側管道管線新建工程	100,000	16,000	3,775	24%	4%	廠商計價落後
5.南側共同管道機電工程	327,755	100,450	41,834	42%	13%	廠商計價落後
6.第一、二航廈發電機汰換及相關變電設備改善工程	214,497	25,043	14,267	57%	7%	廠商計價落後
7.第一航廈監視系統汰換更新工程	69,052	39,000	25,413	65%	37%	疫情影響交貨時程
8.空側土木維護中心新建工程	81,600	25,130	19,002	76%	23%	廠商計價落後
9.第二航廈消防水砲系統整建案	90,467	30,986	27,476	89%	30%	廠商計價落後

說 明：本表不含「一般建築及設備」一次性項目；僅匡列可支用預算5,000萬元以上，且執行率未達90%或工程進落後之計畫。
資料來源：摘自桃機公司112年9月22日提供資料；本中心製表。
綜上，桃機公司113年度編列「一般建築及設備計畫」22億3,288萬2千元，惟其111年度預算執行率為80.65%，且112年截至8月底，仍有多項計畫預算執行落後，允宜積極控管各計畫執行進度，並妥為規劃113年度購建固定資產計畫之辦理內容，俾利儘早達成預期效益。

肆、盈餘分配及資金運用方面
九、桃機公司透過政府增資改善財務結構，允宜恪遵債務管理，妥善規劃資金之運用，俾利後續重大建設推動及機場永續經營
桃機公司113年度預算案於現金流量預計表「籌資活動之現金流量」項下編列「增加資本」125億1,900萬元，主要係交通部現金增資協助桃機公司辦理第三航廈區及第三跑道建設等機場園區重要基礎等相關經費。經查：
(一)因疫情衝擊營運資金不足支應重大建設所需，透過增資來補足資金缺口，仍須落實債務管理，妥作財務規劃
依據桃機公司說明，因COVID-19疫情衝擊及邊境管制措施等，桃園機場客運量大幅下降，該公司自109年度起由盈轉虧(詳表1)，日常營運必須透過借款融通因應，113年度預算案編列之固定資產建設改良擴充計畫，其投資總額1,477億2,413萬1千元，迄至113年度累計已編列516億8,741萬8千元，未來年度經費需求高達960億3,671萬3千元，另113年底該公司預計長、短期債務餘額為216億8,997萬元(詳表2)，爰請政府現金增資協助，以維持該公司永續經營。案經行政院111年5月31日原則同意增資[10]，第1階段(112至115年)於第3航站區建設期間，每年增資150億元，共計600億元，112年度編列141億元，113年度編列125億1,900萬元，114年度以後各年度增資額度，逐年滾動檢討，仍須落實債務管理，妥作財務規劃，俾利後續重大建設推動。
[10] 依行政院於100年4月18日核定「臺灣桃園國際機場園區綱要計畫」，核復事項略以：請交通部督促桃機公司掌控重大建設項目重要里程碑目標之達成，如有必要視財務狀況適時提報增資計畫，為辦理臺灣桃園國際機場園區綱要計畫，所規劃之機場園區重大建設經費龐大，為維持公司財務健全，落實機場重大建設推展；嗣經行政院111年5月31日院授主基綜字第1110200903號函，原則同意增資。
表1 108至113年度桃機公司財務概況 單位：新臺幣千元
科目	108年度 / 決算審定數	109年度 / 決算審定數	110年度 / 決算審定數	111年度 / 決算審定數	112年度 / 預算數	113年度 / 預算案數
損益表科目
淨利(損)	8,078,174	-1,908,266	-3,162,133	-2,311,281	-5,484,224	-2,289,811
資產負債表科目
資產	51,463,564	47,633,771	49,542,456	63,099,228	74,753,070	84,656,894
流動資產	13,392,495	7,051,893	6,952,634	11,475,598	10,414,628	9,597,830
負債	9,374,358	7,444,528	12,513,795	27,419,249	31,410,953	24,437,681
流動負債	8,353,339	6,438,904	11,360,583	14,230,712	14,807,772	7,799,174
短期借款	-	-	6,900,000	8,200,000	12,851,396	6,240,000
權益	42,089,206	40,189,243	37,028,661	35,679,979	43,342,117	60,219,213
資本	24,832,463	24,832,463	24,832,463	25,732,463	39,832,463	52,351,463
保留盈餘	17,256,742	15,356,780	12,196,197	9,947,515	3,509,654	7,867,750
已指撥保留盈餘	17,256,742	17,256,742	17,256,742	17,256,742	17,256,742	17,256,742
累積虧損	-	1,899,962	5,060,545	7,309,227	13,747,088	9,388,992
營運資金	5,039,156	612,989	-4,407,949	-2,755,114	-4,393,144	1,798,656
負債占資產比率	18.22%	15.63%	25.26%	43.45%	42.02%	28.87%
總資產報酬率	16.04%	-3.85%	-6.51%	-4.10%	-7.94%	-2.90%

說 明：已指撥保留盈餘=法定公積+特別公積；營運資金=流動資產-流動負債；負債占資產比率=負債總額/資產總額；總資產報酬率=本期淨利/平均資產總額。
資料來源：桃機公司108至113年度預決算書；本中心製表。
表2 桃機公司近年債務餘額概況表 單位：新臺幣千元
項目		110年度 / 實際數	111年度 / 實際數	112年8月底 / 實際數	112年度 / 預計數	113年度 / 預計數
負債	短期債務	6,900,000	8,200,000	0	5,098,000	6,240,000
	長期債務	0	12,000,000	12,000,000	15,449,970	15,449,970
	合計	6,900,000	20,200,000	12,000,000	20,547,970	21,689,970

資料來源：整理自桃機公司110至113年度預、決算書、112年8月會計月報及桃機公司112年10月6日提供資料；本中心製表。
(二)該公司財務結構亟待改善
由近年度桃機公司財務概況顯示(詳表1)，該公司自110年度起因營運資金不敷支應需短期借調，反映出流動資產已不敷支應流動負債之財務警訊；該公司113年度累積虧損達93億8,899萬2千元，財務結構亟待改善，雖獲得增資125億1,900萬元，資本額調高為523億5,146萬3千元，仍待積極開源節流，並落實財務管理，俾利機場永續經營。
綜上，受COVID-19疫情影響，桃機公司自110年度起需仰賴借款融通支應日常業務之資金需求，交通部113年度編列預算增資該公司125億1,900萬元，協助其改善財務結構及填補資金短缺，推動機場園區重要基礎建設，惟允宜持續檢討財務狀況，恪遵債務管理，妥善規劃資金，俾利後續重大建設推動及機場永續經營。
(分機：1937鄧可容)