交通作業基金之民航事業作業基金113年度預算評估報告目錄 頁次
交通作業基金之民航事業作業基金113年度預算評估報告
交通作業基金-民航事業作業基金分預算(以下簡稱民航基金)113年度預算案編列業務收入130億1,108萬7千元，業務成本與費用139億3,880萬元，業務外收入3億6,270萬1千元，收支相抵後短絀5億6,501萬2千元，較112年度預算本期短絀減少10億9,805萬5千元(減幅66.03%)，主要係預期受嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱COVID-19)疫情影響程度趨緩，航空運量增加，致相關服務收入及權利金收入隨同增加所致。謹就民航基金113年度預算案評估如下：
一、賡續辦理「高雄國際機場新航廈第1期工程計畫」，允宜妥善規劃設計，以利計畫執行順利
民航基金113年度預算案於「固定資產建設改良擴充」專案計畫下，賡續編列「高雄國際機場新航廈第1期工程計畫」(以下簡稱本計畫)經費5億5,616萬5千元，主要辦理新建東側立體停車場、A滑行道北移及整建周邊停機坪等工程。經查：
(一)為維持高雄機場正常營運，允宜妥善規劃施工動線，以達各作業期程不影響機場營運之目標
民航基金分二期辦理高雄國際機場新航廈(含運轉中心)工程，規劃建設一座供國際線、國內線共用，年容量1,650萬人次之新航廈，並整合既有機場陸路聯外運輸系統。本計畫前經行政院110年11月26日原則同意，核定計畫總經費747.74億元（第一期建設經費373.43億元、第二期建設經費374.31億元），期程自111年至121年；復依111年9月12日國發會審查意見及自行經費檢核結果，增列公共藝術設置經費[1]、營建物價指數成長率，同時參酌近年提報國發會之其他交通公共建設計畫，以1.5%作為物價調整估算[2]及安檢設備費用[3]等，修訂「高雄國際機場新航廈工程計畫-第一期建設計畫」，該建設計畫總經費調增為880.8億元（第一期建設經費434.64億元、第二期建設經費446.16億元），於112年2月3日經行政院核准，並修正名稱為「高雄國際機場新航廈工程計畫-第一期建設計畫(第一次修正計畫)」，修正概況如表1。
[1] 因應110年5月19日文化藝術獎助及促進條例修訂，檢核本計畫公共藝術設置經費（不得少於該建築物造價1%），增列公共藝術品建置費用，併同納入辦理建設計畫經費修正。
[2] 鑑於營建工程物價指數波動，民航局依短期（110年1月至111年3月）營建物價指數成長率，同時參酌近年提報國發會之其他交通公共建設計畫，以1.5%作為物價調整估算依據，調增建設計畫總經費。
[3] 依111年9月12日國發會審查意見及自行經費檢核結果(增列安檢設備費用)，再予修訂建設計畫總經費並陳報交通部，並按其相關意見（建設期間利息資本化，納入計算財務效益及經濟效益）予以補充，計畫總經費調增為880.80億元。
表1 高雄國際機場新航廈工程計畫-第一期建設計畫(111至121年)修正概況表
	原計畫 / 「高雄國際機場新航廈工程計畫-第一期建設計畫」	第1次修正計畫 / 「高雄國際機場新航廈工程計畫-第一期建設計畫(第一次修正計畫)」
修正依據	據行政院107年2月核定「高雄國際機場2035年整體規劃」及相關政策指示。	依據行政院核示，依國家發展委員會函商意見、環境影響評估審查結論、文化藝術獎助及促進條例修訂及營建物價指數波動，據以修訂。
計畫期程	111至121年
計畫 / 總經費	373.4億元 / (第一期建設計畫373.4億元，第二期建設計劃374.3億元，總計畫共747.7億元。)	434.64億元 / (第一期建設計畫434.64億元，第二期建設計畫446.16億元，總計畫共880.8億元。)
年度經費 / 來源	民航事業作業基金
計畫內容	辦理新航廈(内建轉運中心功能)及新登機指廊建設、既有國際航廈及東西翼登機指廊整建，建設年容量達1,650萬人次之集中式大航廈，並設置轉運中心，以整合機場聯外運輸系統(含高雄捷運R4站出入口)，滿足未來發展需求，型塑南部地區國門新意象，滿足南部地區未來航空運輸需求，改善機場聯外運輸機能，優化旅客服務水準，強化機場對外競爭力。
計畫目標	1.有效配置航站區，兼顧未來彈性發展策略。 / 2.整合分散單元式航廈，建置內含國際線及國內線之集中式航廈。 / 3.航廈內建轉運中心功能，整合捷運出入口與聯外交通轉乘設施。 / 4.打造全國指標型智慧機場、綠色機場，取得黃金級綠建築及智慧建築標章。
預期成果	1.以智慧、環保、人本、永續之原則，分期完成新航廈(内建轉運中心功能)及新登機指廊建設、既有國際航廈及東西翼登機指廊整建。 / 2.發揮土地最大使用潛力，以機場最大容量進行規劃，建設年容量達1,650萬人次之集中式大航廈，並整合機場聯外運輸系統(含高雄捷運R4站出入口)，滿足未來發展需求。 / 3.機場設施平衡發展，型塑南部地區國門新意象，滿足南部地區未來航空運輸需求，改善機場聯外運輸機能，優化旅客服務水準，強化機場對外競爭力，驅動產業創新發展，進而帶動南部地區整體社會經濟成長。
與原計畫 / 之關聯性	為相同計畫，目標為配合上位系統「臺灣地區民用機場2040(目標年)整體規劃」賦予南部地區機場發展目標，型塑高雄機場為南部地區主要之國際機場及對外門戶，以目標年最大規劃容量，建設年容量達1,650萬人次集中式大航廈，以滿足未來發展旅運需求。因原計畫經行政院110年11月26日原則同意，經核示先行辦理111-112年度補辦預算，並併同國家發展委員會函商意見、環評審查結論、公共藝術法規修正及營建物價指數波動，補充修訂後報核。
與原計畫 / 之差異性	計畫總經費由747.7億元(第一期建設計畫373.4億元；第二期建設計畫374.3億元)，調增至880.8億元(第一期建設計畫434.64億元；第二期建設計畫446.16億元)。

資料來源：民航局112年9月19日提供資料。
詢據民航基金說明，為維持高雄機場正常營運，本計畫規劃以先建後拆方式，113年度預計先建置東側立體停車場作為停車替代，既有平面停車場於新航廈分期施工期間為施工範圍及臨時設施，為確保施工期間仍能維持停車量能，新建東側立體停車場作為停車替代，另為提升高雄機場未來空側停機位數量及營運效能，規劃將原有A滑行道向北遷建，以新設一東西向停機位滑行路徑作為規劃，提升航站區停機位配置數量，以達空側土地最大化使用之目的，施工期間大型機具進駐及裝載物料之重車進出，機場內人、車及飛機動線交織，允宜妥善規劃動線，以達本計畫各作業期程不影響機場營運之目標。
(二)允宜積極管控未來各年度之資金需求，妥為安排基金整體資金調度
民航基金現正辦理「桃園航空城機場園區用地取得計畫」，總經費1,634億4,092萬9千元，同期間進行所轄機場之整建及維護工程114年(含)以後年度尚須支應656億8,104萬7千元(如表2)，本計畫較修正前經費需求大幅增加61.24億元[4]，允宜積極控管民航基金未來各年度之資金需求，妥為安排基金整體資金調度。
[4] 第一期建設計畫經費373.4億元，調增至434.64億元，較修正前需求增加61.24億元。
表2 民航基金除「桃園航空城機場園區用地取得計畫」外，114年(含)以後年度尚須支應之建設計畫經費需求表
單位：新臺幣千元
計畫名稱	預計 / 經費來源	尚須投資/編列經費
一、已核定計畫
1.高雄國際機場新航廈第1期工程計畫	外借資金	42,787,833
2.桃園國際機場第三航廈安檢儀器設備採購中長期個案計畫	自有資金	1,469,078
3.高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫	自有資金	269,024
4.高雄機場滑行道系統改善工程	自有資金	318,162
5.臺中機場新建聯絡滑行道1及停機坪滑行道工程	自有資金	291,410
6.臺東機場跑道整建工程	自有資金	736,000
二、審核中計畫
1.北竿機場跑道改善及新航站區擴建工程	自有資金	19,809,540
合計 65,681,047

說 明：表內所列計畫係民航基金除「桃園航空城機場園區用地取得計畫」外之專案計畫及總經費5億元以上之一般建築及設備計畫。
資料來源：民航局112年9月19日提供資料。
綜上，民航基金113年度賡續編列「高雄國際機場新航廈第1期工程計畫」5億5,616萬5千元，預計辦理新建東側立體停車場及A滑行道北移等工程，允宜妥善規劃施工動線，以達各作業期程不影響機場營運之目標，並宜積極管控未來各年度之資金需求，妥為安排基金整體資金調度。
二、新增辦理「桃園國際機場第三航廈安檢儀器設備採購中長期個案計畫」，允宜加強工程規劃及執行進度之控管，以利推動
民航基金113年度預算案於「固定資產建設改良擴充」專案計畫-新興計畫項下，編列「桃園國際機場第三航廈安檢儀器設備採購中長期個案計畫」(以下簡稱本計畫)經費3億5,272萬3千元。經查：
(一)本計畫概要
為配合桃園國際機場第三航廈興建計畫，依照最新國際標準規範及標竿智慧機場，辦理安檢儀器設備採購，以因應新航廈旅客、員工及貨物等相關安全檢查作業，確保飛航安全。本計畫經行政院111年5月20日核定，期程自113年至115年，總經費18億2,180萬1千元，全數由民航基金支應，經費需求如表1。
表1 「桃園國際機場第三航廈安檢儀器設備採購中長期個案計畫」經費需求表 單位：新臺幣千元
項目	113年度	114年度	115年度	合計
手提行李及旅客人身安檢設備	109,559	245,294	248,782	603,635
託運行李安檢設備	226,592	424,297	484,107	1,134,996
貨車安檢設備	16,572	33,268	33,330	83,170
合計	352,723	702,859	766,219	1,821,801

資料來源：航警局112.9.19提供資料；本中心製表。
(二)允宜督導相關單位積極辦理，並強化工程控管，俾利如期如質完工
本計畫因涉及桃園國際機場第三航廈主體工程及介面整合，為使工程順利介接，內政部警政署航空警察局（以下稱航警局）於112年2月10日與桃園國際機場股份有限公司（以下稱桃機公司）簽訂代辦協議書，將委託桃機公司代辦，期間將隨第三航廈主體工程進度，滾動式調整相關安檢儀器採購期程，民航局允宜督導桃機公司配合航警局積極辦理，持續控管進度與工程品質，俾利如期如質完工。
(三)安檢品質與飛航安全密切攸關，允宜精進安檢人員執行能力，以提升飛航安全
鑑於安檢作業品質與飛航安全密切攸關，桃機公司已於招標文件中要求未來得標廠商需完成儀器操作、影像分析及作業流程等訓練事宜；另航警局於平日亦會利用定期辦理之航空保安、危險（安）物品初訓及複訓等教育訓練，使安檢人員熟稔各式安檢儀器設備，強化進出機場旅客之人身、手提及託運行李安全檢查，以確保飛航安全。本計畫將配合第三航廈主體工程採購新設備，允宜加強安檢人員對於新設備之操作介面、影像分析及作業流程等熟稔程度，以精進安檢人員執行檢查能力，提升飛航安全。
綜上，民航基金113年度新增編列「桃園國際機場第三航廈安檢儀器設備採購中長期個案計畫」經費3億5,272萬3千元，允宜督導協調相關單位積極辦理，以利工進；另有鑑於安檢品質與飛航安全密切相關，允宜精進安檢人員執行檢查能力，提升飛航安全。

三、民用航空法增訂遙控無人機專章後，仍發生多起出現有礙飛安物體致機場關場之情形，允宜持續落實防制作業
民航基金113年度預算案於「業務成本與費用-勞務成本-專業服務費」編列6,113萬3千元，包括辦理遙控無人機操作運用及管理規則評估規劃600萬元及遙控無人機規範管理推動委外服務案5,513萬3千元。經查：

(一)因疑似遙控無人機有礙飛航安全，致機場關場之情形仍多
交通部(民航局)為因應遙控無人機活動漸增，維護飛航安全及兼顧產業發展，增訂民用航空法(以下簡稱民航法)第9章之2遙控無人機專章，於107年4月25日經總統公布，對遙控無人機之器材及人員管理、活動區域、操作限制及罰則等均有相關規定；另依民航法第99條之17授權規定訂定其子法「遙控無人機管理規則」，二者均自109年3月31日起正式施行，提供相關管理規範之依據。惟依據民航局提供資料顯示，111年迄至112年8月底止，我國機場四周出現有礙飛航安全物體致影響飛機起降與機場關場之次數達12次。
表1 111年至112年8月底止，我國機場四周出現遙控無人機致影響飛機起降與機場關場情形一覽表
年度	次數	發生時間	影響情節
111年	9	111.01.27	桃園機場關場34分鐘，受影響航機8架次，受影響旅客人數956人。
		111.03.01	松山機場關場4分鐘，受影響航機2架次，受影響旅客人數534人。
		111.04.01	臺中機場關場30分鐘，受影響航機1架次，受影響旅客人數61人。
		111.07.22	桃園機場關場34分鐘，受影響航機17架次，受影響旅客人數1,097人。
		111.07.26	臺中機場關場23分鐘，受影響航機1架次，受影響旅客人數63人
		111.08.18	桃園機場關場30分鐘，受影響航機9架次，受影響旅客人數1,187人
		111.09.04	高雄機場關場47分鐘，受影響航機2架次，受影響旅客人數327人
		111.10.28	臺中機場關場44分鐘，受影響航機1架次，受影響旅客人數70人
		111.11.11	松山機場關場19分鐘，受影響航班4架次，受影響旅客人數434人
112年截至8月底	3	112.03.04	桃園機場關場23分鐘，受影響航班14架次，受影響旅客人數1,737人
		112.06.29	桃園機場關場6分鐘，受影響航班1架次 / （原訂15:40落地，最終15:47降落桃機）
		112.08.31	桃園機場05R跑道暫停起降40分鐘，離到場航機改由05L跑道起降

資料來源：整理自民航局112年9月11日提供資料；本中心製表。
(二)為保障飛航安全並維旅客權益，允宜強化管理作業，落實提升防制成效
審計部於111年度審核報告指出[5]，「…為保障飛航安全，於臺北國際航空站設置無人機防制系統，建構偵測及反制無人機入侵機場機制，惟未妥為訂定驗收測試規範，確保具同時偵測並定位多架無人機性能，允宜檢討妥處，以強化偵防功能並維護旅客權益。…」，檢視目前國內主要機場建置無人機防制系統之辦理情形[6]，如下：
[5] 審計部111年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告非營業部分重要審核意見乙-187至乙-188頁。
[6] 摘錄自民航局112年3月29日函送立法院審議112年度交通部民用航空局單位預算案所提決議、附帶決議及注意事項之書面報告等5份報告。
1.臺北松山國際機場：為國內優先建置無人機防制系統之機場，主要考量其為我首都機場，服務運量高，機場四周有國防軍事設施等關鍵設施，整體防禦機制相對重要，已委託國家中山科學研究院建置無人機防制系統，以提升於防禦範圍內偵測到同時飛行之遙控無人機。
2.高雄國際機場：已委託國內廠商辦理建置無人機偵測系統，後續並將規劃增加建置反制干擾系統。
3.桃園國際機場：分階段導入防制系統，預計113年完成全系統建置。
4.臺中、嘉義、臺南、花蓮及澎湖機場等軍民合用機場：由軍方納入建置，預計於113年底完成系統建置。
5.國內各機場：均已購置手持式干擾器，透過區域聯防機制查處，並視況反制無人機，儘快降低無人機入侵機場對航機起降造成影響。
自112年5月1日防疫降階，未來各機場航機起降頻率勢隨增加，目前各機場雖已建置或裝設無人機偵測系統及設備，惟科技日新月異，加上人工智慧之應用，允宜滾動檢討相關法規配套措施，以強化偵防功能並保障飛航安全。
綜上，民航基金113年度編列6,113萬3千元，辦理遙控無人機操作運用及管理規則評估規劃及遙控無人機規範管理推動委外服務案，按遙控無人機為新興高科技產業，應用日廣對飛航安全之影響日趨重要，惟民航法增訂無人機專章後，因疑似遙控無人機有礙飛航安全，致機場關場之情形仍多，COVID-19疫情降階後，飛機起降更趨頻仍，允待積極強化並落實相關管理及防制措施，俾維飛航安全及旅客權益。

四、為持續辦理「桃園航空城機場園區用地取得計畫」，近年民航基金需舉債支應，允宜提升機場營運效能，俾利健全基金財務體質
民航基金113年度預算案於「長期債務舉借及償還」編列舉借80億元，係「桃園航空城機場園區用地取得計畫」(以下簡稱本計畫)[7]。經查：
[7] 引自113年度交通作業基金之民航事業作業基金分預算案第1-11頁「三、長期債務之舉借及償還:為因應桃園航空城機場園區用地取得計畫經費所需，自有資金不足，舉借80億元。」，第1-58頁「長期債務舉借及償還明細表」。
(一)為推動桃園國際機場發展，民航基金近年以舉債支應「桃園航空城機場園區用地取得計畫」
為推動桃園國際機場發展成為東亞樞紐機場，桃機公司積極推動辦理第三航站區、第三跑道、北側衛星廊廳及新貨站區等重大建設需取得擴建所需用地，民航基金自99年度起辦理「桃園航空城機場園區用地取得計畫」，預計118年完成，總經費1,634億4,092萬9千元，係由民航基金統籌調度，以基金自有資金先行支應，不足部分逐年以舉債或借款方式籌措，於用地取得後再以土地處分及租金收入為償債財源之「自償性計畫」逐步償還，本計畫經財政部中央公共債務管理委員會會議審議，原則同意舉債總金額1,270億元[8]，專款專用於桃園航空城計畫。依據該基金113年度預算案業務計畫及預算說明，本計畫自110年度起，營運資金已不敷支應所需經費而向外借款300億元[9]，以後年度經費需求，預計均以外借資金籌措財源(詳表1)。
[8] 據民航局112年9月19日提供資料，本計畫依據109年6月22日中央公共債務管理委員會第14次會議結論，於核定舉借上限1,270億元範圍內，專款專用於桃園航空城機場園區用地取得計畫，惟仍須依據各年度預算編列之債務舉借上限辦理。
[9] 據民航局112年9月19日提供資料表示，該局考量民航基金財務狀況尚有餘裕，爰截至109年止均以民航基金自有資金墊支，110年配合區段徵收作業進度，桃園航空城計畫預算編列經費達699億元，有鑑於民航基金整體財務狀況已無法全數墊支該鉅額經費，原評估基金自有資金尚可負擔399億元，其餘300億元，則以長期債務舉借方式籌措財源。
表1 「桃園航空城機場園區用地取得計畫」投資總額及資金來源概況 單位：新臺幣千元
年度	預算數	資金來源
		自有資金		外借資金
		項目	金額	項目	金額
99-106	2,060,833	營運資金	2,060,833	-	-
108	1,850,000		1,850,000	-	-
109	10,600,000		10,600,000	-	-
110	69,900,000		39,900,000	國內借款、 / 發行乙類公債	30,000,000
111	8,738,892	-	-		8,738,892
112	11,377,000	-	-		11,377,000
113	4,970,000		-		4,970,000
99-113小計	109,496,725	營運資金	54,410,833		55,085,892
114-118	53,944,204	-	-		53,944,204
合計	163,440,929	營運資金	54,410,833	國內借款、 / 發行乙類公債	109,030,096

說 明：1.民航基金106年辦理107年度預算籌編作業時，考量「桃園航空城機場園區用地取得計畫」整體執行進度及106年可用預算數(17.12億元)，評估107年度應無需再編列預算。
2.桃園基地軍事設施代拆代建工程經費約105.79億元，由該基金先行撥付支應，於辦理區段徵收作業時，優先自撥付國防部該基地之公有土地作價款內檢討扣抵歸還。
3.113年度「長期債務舉借及償還明細表」舉借數80億元，較113年度「固定資產建設改良擴充資金來源明細表」外借資金49.7億元，增加30.3億元，據民航局說明：「…受新冠肺炎疫情持續影響，民航基金機場相關收入減收情形較預期惡化，為維持本局暨所屬各航站正常營運及例行性資本支出所需，民航基金墊支本項計畫之額度下修，並適時運用桃園航空城計畫之自償性債務舉借款項，以彌補民航基金往年以自有資金先行墊支後產生之資金缺口，爰於113年度增加編列舉借債務金額，以致超逾該年度經費需求數。」
資料來源：113年度民航基金分預算案第1-6頁及「固定資產建設改良擴充資金來源明細表」；本中心製表。
(二)允宜提升機場營運效能，俾利健全基金財務體質
民航基金原預計99至113年度分別運用營運資金544億1,083萬3千元及外借資金550億8,589萬2千元支應，惟受COVID-19疫情及通貨膨脹影響，實際執行因營運資金不敷支應，於110年迄112年8月底分別另需短期調借70億元、106億4,300萬元及36億7,700萬元支應相關經費需求(詳表2)，顯示疫情造成之營運短絀，已影響原訂財務之規劃，隨疫情趨緩，允宜積極提升機場營運效能，並檢討機場收費標準，落實開源節流以減輕財務壓力，俾健全基金財務體質。
表2 民航基金110至113年度債務餘額概況表單位：新臺幣千元
項目		110年度 / 實際數	111年度 / 實際數	112年8月底 / 實際數	112年度 / 預計數	113年度 / 預計數
負債	短期債務	7,000,000	10,643,000	3,677,000	-	-
	長期債務	30,000,000	48,000,000	66,000,000	66,000,000	74,000,000
	合計	37,000,000	58,643,000	69,677,000	66,000,000	74,000,000

資料來源：整理自民航基金110至113年度預、決算書、112年9月會計月報及民航局112年10月6日提供資料；本中心製表。
綜上，受COVID-19疫情影響，導致民航基金收入銳減，自有資金不足以支應相關建設計畫，113年度為「桃園航空城機場園區用地取得計畫」編列舉借80億元，而自110年起至112年8月底，民航基金債務餘額逐年攀升，預計113年底將增為740億元，允宜積極提升機場營運效能，並落實開源節流，健全基金財務體質，以利機場永續發展。
(分機：1937鄧可容)