財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)113年度單位預算評估報告
財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)113年度預算案編列歲入合計1,937億3,275萬7千元(詳表1)，較112年度預算數增加141億4,944萬5千元(增幅7.9%)；歲出合計1,480億9,499萬2千元，較112年度預算數減少31億7,505萬8千元(減幅2.1%)。
表1 財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 112及113年度歲入及歲出預算概況表 單位：新臺幣千元
機關別	歲入		歲出
	113年度	112年度	113年度	112年度
財政部	16,665,482	17,079,466	11,964,711	19,339,736
國庫署	3,069,167	3,086,094	122,908,026	120,161,186
關務署及所屬	149,444,454	136,808,155	7,409,066	6,905,740
國產署及所屬	24,521,164	22,577,236	3,222,030	3,015,807
財政資訊中心	32,490	32,361	2,591,159	1,847,581
合計	193,732,757	179,583,312	148,094,992	151,270,050

說　　明：112年度為預算數，113年度為預算案數。
資料來源：財政部及所屬預算書。
謹就財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)113年度預算案評估如下：
一、允宜儘速研擬財政部及所屬機關公共工程建造經費未達1億元之相關審議機制，並督導所屬完成公有建築物耐震補強工程
依據政府公共工程計畫與經費審議作業要點第6點第1項規定：「經行政院核定之公共工程計畫，除國營事業機構投資新興公共工程及房屋建築計畫外，應依下列各款規定辦理基本設計階段審議：…(四)前三款以外由各部會辦理之公共工程計畫內個案工程，工程建造經費達新臺幣一億元以上者，應送工程會審議；未達新臺幣一億元者，由各部會自行建置審議機制負責審議。」經查：
(一)截至112年8月底止，財政部尚在研擬公共工程建造經費未達1億元之基本設計階段等相關審議機制
1.財政部依據行政院109年9月8日同意修正之「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(106-114年)」計畫，擬定「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建-財政部所屬」計畫，並執行「國庫署支付大樓建築物耐震補強工程」、「關務署基隆關東岸儀檢辦公室耐震補強工程」、「信義稽徵所辦公廳舍耐震補強工程」、「新莊稽徵所耐震補強工程」及「財政部愛國西路財政大樓結構補強(含室內裝修、屋頂防水、外牆整修等)統包工程」等工程。
2.據審計部查核指出[1]，北區國稅局信義稽徵所辦公廳舍耐震補強工程，預算金額1,476萬餘元，屬行政院核定之公共工程計畫內工程建造經費未達1億元之個案工程，依上開政府公共工程計畫與經費審議作業要點規定，財政部應依自行建置之審議機制辦理基本設計階段審議作業，惟因尚未建置相關審議機制，致漏未辦理。
[1] 111年度中央政府總決算審核報告(第2冊)，丙-234至235頁。
3.詢據財政部說明，該部刻參考行政院公共工程委員會及其他部會相關作業規定研擬中，預計112年12月31日前完成。
(二)部分111年度辦理之耐震補強工程迄至112年7月底仍未完成，允宜督促改善儘速完成
嗣洽據財政部及所屬，截至112年7月底止，上開耐震補強工程辦理情形如下：
1.信義稽徵所辦公廳舍耐震補強工程：本案係北區國稅局信義稽徵所與基隆市地政事務所合署辦公大樓，由北區國稅局主辦，歷經3次流標，於111年12月23日決標，未及於該年度結束前完工，所需經費568萬2千元辦理保留。112年2月6日開工，截至112年7月底止，執行數88萬6千元，占112年度可支用數568萬2千元之15.6%。
2.新莊稽徵所辦公廳舍耐震補強工程：本案新莊稽徵所與新北市政府稅捐稽徵處新莊分處合署辦公，由新北市政府稅捐稽徵處主辦。由於細部設計招標文件書圖歷經2次修正，於111年12月6日始決標，所需經費1,227萬8千元辦理保留；截至112年7月底止，尚無執行數。
3.財政部愛國西路財政大樓結構補強(含室內裝修、屋頂防水、外牆整修等)統包工程：依契約約定需扣留5%保留款，待工程驗收後始結付及主管機關辦理工程查核所需之材料抽驗費、審查規費等，未能於111年度結束辦理付款，相關經費273萬1千元辦理保留，加計112年度預算1億8,482萬7千元，合計1億8,755萬8千元；截至112年7月底止，已執行1億4,337萬1千元，俟工程完工驗收後撥付賸餘費用。
綜上，財政部及所屬辦理公有建築物耐震補強工程，可強化建築物並保障人員安全，容有必要，惟截至112年8月底止，財政部尚在研擬公共工程建造經費未達1億元之基本設計階段等相關審議機制，允宜加速辦理。另部分111年度辦理之耐震補強工程迄至112年7月底仍未完成，允宜督促儘速完成。