財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)113年度單位預算評估報告
財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)113年度預算案編列歲入合計1,937億3,275萬7千元(詳表1)，較112年度預算數增加141億4,944萬5千元(增幅7.9%)；歲出合計1,480億9,499萬2千元，較112年度預算數減少31億7,505萬8千元(減幅2.1%)。
表1 財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 112及113年度歲入及歲出預算概況表 單位：新臺幣千元
機關別	歲入		歲出
	113年度	112年度	113年度	112年度
財政部	16,665,482	17,079,466	11,964,711	19,339,736
國庫署	3,069,167	3,086,094	122,908,026	120,161,186
關務署及所屬	149,444,454	136,808,155	7,409,066	6,905,740
國產署及所屬	24,521,164	22,577,236	3,222,030	3,015,807
財政資訊中心	32,490	32,361	2,591,159	1,847,581
合計	193,732,757	179,583,312	148,094,992	151,270,050

說　　明：112年度為預算數，113年度為預算案數。
資料來源：財政部及所屬預算書。
謹就財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)113年度預算案評估如下：
一七、截至112年8月底止，「財政部國有財產署辦公廳舍取得案」開標結果經數度流標尚未決標，允宜切實檢討原因並研謀改善，以順利脫標
國產署及所屬(以下簡稱國產署)113年預算案於「營建工程-購建辦公大樓」項下編列「財政部國有財產署辦公廳舍取得案」第2年經費1億6,157萬2千元，係辦理興建該署辦公廳舍所需經費。經查：
(一)本計畫內容及修正計畫概述
1.國產署現有辦公廳舍位於光復南路，屋齡已逾40年，經108年內政部營建署辦理會勘確認建物因基礎差異沉陷，有結構安全疑慮，且屋齡老舊混凝土已發生劣化等，致長期以來產生漏水問題，經盤點臺北市轄內國有機關用地，皆無適當地點可提供該署搬遷使用，評估後有原址興建必要，預計可興建總樓地板面積(不含公共設施)共6,642平方公尺。
2.本案國產署規劃參採財政部財政人員訓練所及其周邊國有土地合作開發案模式辦理，透過與民間合作方式，以設定地上權方式供廠商合作興建2棟政府辦公廳舍，原興建期程為110至113年度，總經費11億8,020萬1千元，後因兩度招標均流標及考量物價上漲等因素，於111年3月修改計畫期程為111至115年度，總經費增為15億5,879萬 9千元，嗣於112年1月第2度修改計畫期程為112至117年度，分6年辦理，總經費增為17億184萬1千元。
(二)本案前於110年5月及7月、111年6月及7月、112年4月及6月等開標結果均流標，允宜研謀改善
1.本案前於110年5月17日辦理第1次公告招標，因無廠商投標而流標，經檢討後，考量多數廠商反映因疫情影響致備標時間不足，於110年7月29日辦理第2次公告招標，惟110年9月14日開標亦因無人投標而流標。據國產署說明[1]，公告期間有廠商反映受到營建市場缺工、缺料問題，造成營建物料價格高漲，增加興建成本負擔，及搭配標的為住宅區等原因不願進場投標。嗣經檢討上開流標原因並修正計畫後，該署於110年12月7日修正本案中長程個案計畫陳報行政院核定，行政院於111年3月7日同意修正計畫。
[1] 國產署110年9月14日「國產署辦公廳舍原址改建案110年9月14日開標結果流標，將重新檢討招標條件」新聞稿。
2.國產署鑑於111年4月及7月辦理公告招標均流標，該署111年11月28日函報修正中長程個案計畫，行政院112年1月7日函復同意辦理依修正後計畫調整招標條件，惟該署同年2月及4月重新辦理公告招標，均因無廠商投標而流標。洽詢國產署說明，已酌修合作開發契約部分文字，於112年9月6日再度公告招標，預計同年10月23日開標。
綜上，國產署辦公廳舍取得案前於110年5月及7月兩度招標均因無廠商投標而流標，嗣修改中長程個案計畫於111年3月經行政院核定，惟同年6月及7月開標結果亦均流標，再修改中長程個案計畫於112年1月經行政院核定，惟112年4月及6月開標結果亦均流標，允宜切實檢討原因並研謀改善，以順利脫標。