國立故宮博物院111年度單位決算評估報告
國立故宮博物院(以下簡稱故宮)111年度歲入決算數2億3,682萬元，較預算數6億8,168萬6千元，減少4億4,486萬6千元(預算達成率34.74%)；歲出決算數15億8,590萬1千元，較預算數16億3,303萬5千元，減少4,713萬4千元(預算執行率97.11%)。
故宮文物藝術發展基金111年度決算短絀3,567萬8千元，較預算數賸餘5,112萬7千元，減少8,680萬5千元(約減169.78%)。謹就故宮及故宮文物藝術發展基金111年度決算評估如下：
二、111年度新故宮計畫保留數占可支用預算數比率偏高，允宜確實控管執行進度，以利工程如期如質完成
故宮111年度預算編列「新故宮計畫」4億9,254萬1千元，實現數3億1,176萬5千元(含執行以前年度保留數)。經查：
(一)計畫目標
行政院111年12月核定「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」(以下簡稱新故宮計畫) 第3次修正，修正後計畫期程為107至116年，總經費107.47億元，包含故宮北部院區整(擴)建計畫、故宮國寶文物修復展示館建設計畫、博物館群國際觀光網絡系統建置計畫等3項分計畫，主要係從景觀優化、展覽創新、活動整合、交通串聯、行銷國際等五大面向提升故宮公共性，創造友善參觀環境，並創造故宮文物與國內外民眾新連結，另推動故宮與博物館群合作，促進臺灣博物館觀光資源整合。
(二)111年度保留數比率偏高，執行進度容待加強
新故宮計畫111年度可支用預算數6億1,005萬6千元(詳表1)，決算數6億873萬5千元，其中保留數2億9,206萬4千元，占可支用預算之比率為47.87%，保留比率偏高，尤以故宮北部院區整(擴)計畫保留比率62.78%居首，故宮國寶文物修復展示館建設計畫保留比率45.40%次之，執行進度容待加強。詢據故宮表示主要保留原因分述如下：
1.故宮北部院區整(擴)建計畫：主要係因疫情及俄烏戰爭等國際情勢影響，造成工料上漲及設備到貨時間無法預期，工程多次流標後始決標致進度落後，爰辦理保留。
2.故宮國寶文物修復展示館建設計畫：展示館建置計畫工程委請內政部營建署辦理，因受國際情勢與工料上漲等因素造成決標時間及工程進度未如預期。又南部院區景觀橋及園區動線整合工程因設計規畫辦理2次契約變更，且工程施作期間受疫情及天候因素影響，致機電工程及照明設備管線等尚未完工，爰辦理保留。
3.博物館群國際觀光網絡系統建置計畫：因配合新故宮整擴建案建築空間配置，影響故宮獨立展櫃設計製作案調整細部設計，致預定計畫期程延後，爰辦理保留。
表1 111年度新故宮計畫預決算情形表 單位:新臺幣千元；%
分項計畫	可支用 / 預算數	決算數				保留數占可支用預算數之比率
		實現數	應付數	保留數	合計
故宮北部院區整(擴)建計畫	286,702	105,381	-	180,000	285,381	62.78
故宮國寶文物修復展示館建設計畫	215,781	112,919	4,906	97,956	215,781	45.40
博物館群國際觀光網絡系統建置計畫	107,573	93,465	-	14,108	107,573	13.11
合計	610,056	311,765	4,906	292,064	608,735	47.87

資料來源：故宮提供，本中心整理。
綜上，新故宮計畫111年度保留數占可支用預算之比率幾近半數，尤以故宮北部院區整(擴)建計畫保留逾6成，允宜確實控管執行進度，以利工程如期如質完成。