財政部主管111年度單位決算評估報告
一、關務署及所屬111年度辦理海關博物館展新計畫，因部分工作項目執行進度尚未達付款條件而辦理預算保留，允宜積極督促廠商履約，以儘速完成
關務署及所屬(以下簡稱關務署) 111年度辦理海關博物館展新計畫，進行館內展廳及庫房軟硬體設備等更新作業，預算數1,800萬元，執行數1,769萬8千元，執行率98.3%，前揭執行數包含保留數1,600萬元，主要係部分工作項目之執行尚未達付款條件，爰辦理預算保留至112年度繼續執行。謹說明如下：
(一)海關博物館展新計畫緣起、內容概述及預算編列情形
據關務署說明，海關博物館成立於85年，雖係我國行政機關首設之博物館，擁有1萬6千多件典藏文物及260餘坪展廳面積，惟囿於人力及經費，展場設備老舊，無固定開放時間，也未能定期換展，歷年僅固定編列館內環境清潔及保全系統等基本維運經費。鑑於展場設備老舊，多項文物待修復，館內展廳及庫房軟硬體設備亟需更新等，該署前於109年9月成立專案小組研擬該館及其展覽物品更新提升計畫，並辦理「海關文物文獻徵集與解析」、「海關制度與業務發展研究」及「展廳更新設計與製作」等相關事項，111年度編列所需經費1,800萬元(詳表1)，預計透過展廳主題重新規劃設計及環境改善，提升民眾觀展意願及樂趣，以充分發揮博物館典藏、研究、展示及教育等功能。
    表1 海關博物館展新計畫經費概況表 單位：新臺幣千元
辦理項目	內容說明	預算金額
展廳更新設計與製作	展示企劃、內容製作、環境整理及多媒體展示設備等	14,000
建置專業文物典藏庫房	添購恆溫恆濕系統保存設備及庫房維護耗材等	1,000
文物數位化作業	文物修復數位化作業	2,500
雜支	專家諮詢、展示說明牌及印刷等費用	500
合計		18,000

     資料來源：關務署。
(二)111年度執行2項採購案尚未達付款條件，辦理預算保留至112年度繼續執行
為完成上開計畫，關務署111年度辦理「海關博物館典藏庫房環境改善計畫採購案」、「海關博物館文物整飭及數位化委外服務採購案」及「海關博物館展廳更新設計與製作委外服務採購案」等案，決標金額分別為93萬6千元、200萬元及1,400萬元，合計1,693萬6千元，其中「海關博物館典藏庫房環境改善計畫採購案」已於111年度執行完竣[1]。另「海關博物館文物整飭及數位化委外服務採購案」及「海關博物館展廳更新設計與製作委外服務採購案」111年度辦理情形，說明如下：
[1] 本案111年度另辦理裝設防火安全門等基礎設施改善、採購文物維護耗材、志工活動綜合辦公室及專家學者出席費等，合計76萬2千元。
1.海關博物館文物整飭及數位化委外服務採購案：本案於111年12月5日決標，履約期限為決標翌日起200日曆天(至112年6月23日)，全案分2期付款，尚未達付款條件，所需經費200萬元辦理保留至112年度繼續執行。
2.海關博物館展廳更新設計與製作委外服務採購案：本案於111年8月31日決標，基本設計111年12月1日經關務署審定，履約期限至112年10月31日，全案分3期付款，尚未達付款條件，所需經費1,400萬元辦理保留至112年度繼續執行。
綜上，關務署海關博物館成立於85年，現今展場設備老舊，多項文物待修復，鑑於該博物館是財政史料重要一環，爰該署辦理海關博物館展新計畫，惟111年度因部分工作項目之執行，尚未達付款條件而辦理預算保留，允宜積極督促廠商履約，以儘速完成。