財政部主管111年度單位決算評估報告
二、國產署及所屬111年度歷史建築修復及再利用計畫、國定古蹟損壞修復工程辦理進度未如預期，允宜與相關地方政府密切聯繫並加強進度掌控，以如期如質完成
國產署及所屬(以下簡稱國產署) 111年度決算歷史建築「舜水樓、梨洲樓、介壽堂、草山林間學校駁坎及八卦升旗臺」及「國定古蹟臺南三山國王廟」歲出保留數合計493萬3千元，主要係執行前揭歷史建築修復及再利用計畫363萬5千元、國定古蹟損壞修復工程129萬8千元等經費之保留數。謹說明如下：
(一)歷史建築「舜水樓、梨洲樓、介壽堂、草山林間學校駁坎及八卦升旗臺修復及再利用計畫」因111年下半年始決標，致多有保留
本案係委託臺北市政府文化局代辦修復工程，111及112年度預算數分別為363萬5千元及76萬5千元，合計440萬元。臺北市政府文化局於111年7月8日公開招標、9月5日決標，因該局於111年下半年始完成決標及發包等作業，未及於當年底完成驗收及付款，國產署申請保留經費363萬5千元至112年度賡續執行，該署表示將持續追蹤代辦機關辦理進度，並依執行進度請其檢據辦理核銷事宜。
(二)「國定古蹟臺南三山國王廟」損壞修復工程因辦理變更等致執行進度未如預期
本案係委託臺南市文化資產管理處代辦損壞修復工程，於108年11月12日工程始決標，因須完成開工公告程序及配合寺廟節慶活動，未及申報開工並支應相關經費，爰900萬元全額保留至109年度繼續執行(詳表1)。嗣於109年7月17日開工，該年度依工程進度支應135萬6千元，其餘經費1,014萬4千元保留至110年度繼續執行。
110年度續依工程進度支應1,665萬4千元，因辦理變更設計致預期進度與估驗計價之進度尚存部分落差，故相關經費254萬5千元保留至111年度繼續執行。111年度可支用數254萬5千元，依工程進度合計支付124萬7千元，占可支用數之49.0%，其餘經費129萬8千元保留至112年度繼續執行，國產署表示將持續追蹤代辦機關辦理進度，並依執行進度請其檢據辦理核銷事宜。
表1 「國定古蹟臺南三山國王廟」損壞修復工程經費支用情形表
  單位：新臺幣千元
項目\年度	108	109	110	111
預算數	9,000	2,500	9,055	-
當年度可支用數	9,000	11,500	19,199	2,545
執行數	0	1,356	16,654	1,247
保留數	9,000	10,144	2,545	1,298
預算執行率	0%	11.8%	86.7%	49.0%

    資料來源：財政部國產署。
綜上，歷史建築與國定古蹟修復及再利用可增進文化資產建築結構安全，並有利於其保存及推廣，上揭2案雖均委託地方政府代辦，該署仍需密切與地方政府密切聯繫並掌握進度，以如期如質完成。