教育部所屬113年度單位預算評估報告
教育部所屬單位包括國民及學前教育署(以下簡稱國教署)、體育署、青年發展署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺及國家教育研究院(以下簡稱國教院)等7個單位，113年度預算案(詳表1)編列歲入計5億5,823萬3千元，較112年度預算數減少415萬4千元（減幅0.74%）；歲出1,677億132萬元，較112年度預算數增加167億8,986萬3千元（增幅11.13%），其中預算增加主要為國教署少子女對策計畫2至6歲(未滿)幼兒教育與照顧增加69.07億元、新增拉近公私立學校學雜費差距專案減免經費26.74億元、補助學校增置專任輔導教師與專責輔導人力及辦理性別平等業務經費增加13.89億餘元；體育署新增辦理優化全民運與賽會環境計畫2.21億元；	國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心計畫增加13.57億元。謹就教育部所屬113年度預算案評估如下：
表1 教育部所屬單位113年度及112年度歲入歲出比較簡表
單位：新臺幣千元
單位名稱	113年度預算案		112年度法定預算		增減(-)數
	歲入	歲出	歲入	歲出	歲入	歲出
國民及學前教育署	507,152	158,335,690	511,537	143,463,696	-4,385	14,871,994
體育署	31,598	5,598,767	31,510	5,225,641	88	373,126
青年發展署	573	754,454	573	624,454	0	130,000
國家圖書館	4,397	2,009,538	4,397	652,538	0	1,357,000
國立公共資訊圖書館	3,929	167,008	3,929	162,036	0	4,972
國立教育廣播電臺	997	236,190	996	230,722	1	5,468
國家教育研究院	9,587	599,673	9,445	552,370	142	47,303
合計	558,233	167,701,320	562,387	150,911,457	-4,154	16,789,863

資料來源：彙整自教育部所屬113年度單位預算案。
九、「新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新（增）建工程計畫」截至112年7月底進度未如預期，允宜加強辦理並建立完善之管考機制
國教署113年度預算案於「國民及學前教育行政及督導-國民中小學教育」分支計畫編列「新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新（增）建工程計畫 (111-113年度)」第3年經費12億2,500萬元，以解決部分新興人口成長地區校舍不足情形。經查：
(一)依111年12月修正計畫，補助對象為地方政府已提報需求且符合新興人口成長區之18校、1,225間教室
按「新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新（增）建工程計畫」原核定[1]總經費40億元，規劃於113年底前完成20校、1,300間新（增）建教室之主體校舍建築，嗣後經行政院111年12月30日函，原則同意修正總經費為42.1億元，於113年底前完成18校、1,225間新（增）建教室之主體校舍建築(詳表1)。
[1] 行政院110年7月19日函，該計畫審查意見為原則同意，鑒於政府公共建設資源有限，該案補助對象以地方政府已提報需求符合新興人口成長區之20校，1,300間教室(詳表1)，且可於113年底前完成主體校舍建築者為限(詳前揭核定函說明二)。
 表1 「新興人口成長區高級中等以下學校校舍新(增)建工程計畫」-地方政府提報需求情形 單位：校、間
縣市 / (財力級次)		桃園市 / (第 2 級)	新竹縣 / (第 3 級)	新竹市 / (第 3 級)	苗栗縣 / (第 5 級)	臺中市 / (第 3 級)	臺南市 / (第 3 級)	合計
新(增)建數量	校數	5	5	2	1	4	1	18
	間數	422	434	52	20	218	79	1,225

說 明：依行政院111年12月30日函核定修正計畫第16頁，最高補助比率參酌地方政府之財政調度能力及財力級別區分為3級，其中直轄市補助50%，非直轄市補助70%，以及特殊狀況補助100%。
資料來源：國教署提供111年11月「新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新（增）建工程修正計畫(111-113年度)」之附表-地方政府提報需求情形。
(二)截至112年7月底，已核定18校仍有8校尚在規劃或細部設計中，允宜加強辦理並建立完善之管考機制
依國教署提供資料，該計畫111年預算4億2,800萬，決算數同預算數，112年度預算16億5,191萬4千元，截至同年7月底，執行數9億5,438萬7千元，然由辦理進度觀之(詳表2)，已核定18校新(增)建1,199間教室，截至112年7月底尚有8校仍規劃或細部設計中，允宜加強辦理並建立完善之管考機制，以期113年底前如質完成。
表2 「新興人口成長區高級中等以下學校校舍新(增)建工程計畫」截至112年7月底辦理情形統計 單位：校；間
縣市 / (財力級次)		桃園市 / (第2級)	新竹縣 / (第3級)	新竹市 / (第3級)	苗栗縣 / (第5級)	臺中市 / (第3級)	臺南市 / (第3級)	合計
核定	校數	6	5	1	1	4	1	18
	間數	422	434	26	20	218	79	1,199
辦理進度		第1期校舍2校已竣工，1校施工中，前開3校第2期進行基本設計中。另3校規劃設計中。	3校施工中；1校細部設計中	細部設計中	工程施工中	1校施工中；3校細部設計中	工程施工中

資料來源：國教署提供
綜上，為解決部分新興人口成長地區校舍不足，國教署113年度預算案賡續編列「新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新（增）建工程計畫 (111-113年度)」經費12億2,500萬元，然截至112年7月底已核定18校尚有8校仍規劃或細部設計中，允宜加強辦理並建立完善之管考機制，以如期如質完成。