教育部所屬113年度單位預算評估報告
教育部所屬單位包括國民及學前教育署(以下簡稱國教署)、體育署、青年發展署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺及國家教育研究院(以下簡稱國教院)等7個單位，113年度預算案(詳表1)編列歲入計5億5,823萬3千元，較112年度預算數減少415萬4千元（減幅0.74%）；歲出1,677億132萬元，較112年度預算數增加167億8,986萬3千元（增幅11.13%），其中預算增加主要為國教署少子女對策計畫2至6歲(未滿)幼兒教育與照顧增加69.07億元、新增拉近公私立學校學雜費差距專案減免經費26.74億元、補助學校增置專任輔導教師與專責輔導人力及辦理性別平等業務經費增加13.89億餘元；體育署新增辦理優化全民運與賽會環境計畫2.21億元；	國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心計畫增加13.57億元。謹就教育部所屬113年度預算案評估如下：
表1 教育部所屬單位113年度及112年度歲入歲出比較簡表
單位：新臺幣千元
單位名稱	113年度預算案		112年度法定預算		增減(-)數
	歲入	歲出	歲入	歲出	歲入	歲出
國民及學前教育署	507,152	158,335,690	511,537	143,463,696	-4,385	14,871,994
體育署	31,598	5,598,767	31,510	5,225,641	88	373,126
青年發展署	573	754,454	573	624,454	0	130,000
國家圖書館	4,397	2,009,538	4,397	652,538	0	1,357,000
國立公共資訊圖書館	3,929	167,008	3,929	162,036	0	4,972
國立教育廣播電臺	997	236,190	996	230,722	1	5,468
國家教育研究院	9,587	599,673	9,445	552,370	142	47,303
合計	558,233	167,701,320	562,387	150,911,457	-4,154	16,789,863

資料來源：彙整自教育部所屬113年度單位預算案。
十四、「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫」，因用地撥用問題、營建物價上漲及工程多次流標，兩度修正計畫及展延期程，允宜持續落實管考機制，俾利如期如質完成
國家圖書館113年度預算案於「一般行政」編列「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫(107-114年度)」17億元。經查：
「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心計畫」修正後總經費57.15億餘元，預計114年完成
國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心(以下簡稱國圖南館)之設置，係將國家圖書館功能及服務延伸至南部，嘉惠南部地區政府機關、法人、團體及研究人士並解決該館每年増加20萬件典藏量造成空間不足之問題。國圖南館計畫106年12月28日經行政院核定總經費42億8,207萬7千元，辦理期程107至110年度。惟因用地撥用問題、營建物價上漲及工程多次流標造成工程延宕，兩度[1]修正計畫及展延期程，經	行政院於111年11月23日核定修正後總經費57億1,520萬8千元，辧理期程為107至114年，其中經費增加主要為工程建造費由28.25億餘元增為39.84億餘元、購置相關設備費及其他費用則由14.06億元增為16.79億餘元(詳表1)。
[1] 分別經行政院於110年10月13日及111年11月23日核定修正計畫。
表1 「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫」修正前後經費概算比較表 單位：新臺幣千元
項目	106年核定金額	111年核定
		金額	說明
先期規劃費	3,750	3,750	辦理南部分館暨國家聯合典藏中心基地調查、需求調查及分析、營運規劃及經費概估、建築計畫研擬、相關案例分析、公聽會及座談會等（106年度由教育部支應）。
用地取得費	46,900	46,900	基地內新生段0150地號國有部分抵稅地之有償撥用費（由臺南市政府提供新營區土地作為基地籌建）。
工程建造費	2,825,427	3,984,620	直接及間接工程成本。
其他費用	1,406,000	1,679,938	公共藝術設置費3,492萬8千元、評選獎勵金550萬元。圖書聯合倉儲中心倉儲系統設備費12億2,600萬元、數位資源保存中心系統及設備建置費4,000萬元、傢俱設備費7,800萬元、電腦及資訊相關設備費1億元、閱讀資源增購費1億元、圖書博物館及出版印刷推廣展示空間設施設備費3,000萬元、圖書文獻保存及修復相關設施設備費4,151萬元及其他相關費用2,400萬元。
合計	4,282,077	5,715,208

資料來源：整理自國家圖書館提供資料。
(二)109年度預算執行率偏低，續保留至112年度執行，截至112年7月工程尚符合進度，允宜持續落實管考機制，俾利如期如質完成
由國圖南館計畫107至112年度預算執行觀之(詳表2)，107年度預算執行率達97.03%，108年度降為65.07%，109及110年度預算執行率未達1%、續保留至111年度執行，執行率26.62%，再續保留至112年度。112年截至7月底含該年度編列預算之執行率為31.77%。
據國家圖書館表示，新建工程案截至112年7月底工程進度符合預期，惟因所在地近3個月降雨頻繁及颱風，致稍微影響後續工程及估驗計價金額，該館已督促廠商提出多項趕工計畫及增加工班人力。另為提升整體計畫執行效率，俾利後續相關周邊設施設備執行順遂及開館準備，在核定之建設計畫範疇及配合已編列經費條件下，該館已同步進行相關項目前置作業及完成多項採購案，例如辦理「館藏建置徵集計畫」之圖書資源採購案、「數位資源保存系統軟硬體設備建置案」等，以期開館時相關軟硬體已建置完成。
表2 「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫」107至112年7月底預算編列及執行情況表 單位:新臺幣千元；%
項次	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
預算數	49,489	125,300	1,220,415	0	0	343,000
保留款轉入	-	-	-	1,208,835	1,198,460	879,453
小計	49,489	125,300	1,220,415	1,208,835	1,198,460	1,222,453
決算數	48,018	81,536	9,730	10,375	319,007	388,421
執行率	97.03	65.07	0.80	0.86	26.62	31.77

說 明：1.據國家圖書館表示，行政院已於110年3月16日核准109年度保留款12億883萬5千元保留至110年度以後支應；另111年2月24日發函針對保留款准予保留轉入111年度繼續處理；112年2月17日發函針對保留款准予保留轉入112年度繼續處理。
        2.表內數據不含教育部補助款。112年度決算數為截至7月底之執行數。
資料來源：整理自國家圖書館提供資料。
綜上，國家圖書館113年度預算案編列「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫」經費17億元，該計畫因用地撥用問題、營建物價上漲及工程多次流標造成工程延宕，兩度修正計畫、調高總經費及展延期程至114年。雖工程進度截至112年7月底尚符合預期，惟仍允宜持續落實管考機制，俾利如期如質完成，以解決其典藏空間不足問題，並延伸國家圖書館功能及服務，加惠南部民眾。