國立中興大學校務基金113年度預算評估報告
國立中興大學校務基金(以下簡稱中興大學)(包括循環經濟研究學院校務基金，以下簡稱循環經研院)113年度預算案編列業務收入55億6,512萬7千元，業務成本與費用62億1,719萬元，業務外收入3億3,166萬6千元，業務外費用1億7,307萬3千元，收支相抵後短絀4億9,347萬元。謹就中興大學113年度預算案評估如下：
三、賡續辦理「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓」等重大工程，惟截至112年8月底因屢次流標，致工程進度不如預期，允以檢討妥謀善策俾利賡續推動
中興大學113年度預算案於固定資產建設改良擴充計畫項下，就賡續辦理重大校舍環境改善工程計畫編列所需經費，包括：「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓」(以下簡稱獸醫教學大樓)1億3,163萬8千元、「校史館新建工程」(以下簡稱校史館工程)6,550萬元；「南入口景觀及雲平樓(註：學生活動中心)整建工程」(以下簡稱活動中心整建工程)4,005萬1千元。有關前揭重大工程近期多因屢次流標，致工程進度不如預期，謹敘明如下：
(一)「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓」等重大校舍環境改善工程計畫之主要內容
依中興大學提供資料(詳表1)，該校為改善校園學習、生活環境，近年陸續推動重大校舍環境改善工程計畫，包括獸醫教學大樓、校史館工程及活動中心整建工程等，均屬跨年期計畫，在經費來源方面，除校務基金自籌款(含受贈收入)外，獸醫教學大樓另有相關部會(包括教育部與農業部)之補助款。
    表1 中興大學近年重大校舍環境改善工程概要表
項目 / 工程	興建規模	預定期程	預估經費需求(含經費來源)	預期效益
獸醫教學大樓	地上7層、地下1層，總樓地板面積1萬餘平方公尺。	108至115年度	總經費5億8,324萬元(教育部補助1億390萬元、農業部補助7,000萬元、校務基金自籌4億934萬元)。	建立相關領域人才之培育機制、獸醫學院現有空間連動規劃及中區完善食安、防(檢)疫陣容。
校史館工程	地上4層，地下1層，總樓地板面積約3,000平方公尺。	109至114年度	總經費1億9,000萬元，(校友捐贈與校務基金自籌各9,500萬元)。	凝聚校友向心力與培育師生跨領域學習力。
活動中心整建工程	校門綠美化與活動中心內部整修。	109至113年度	總經費1億2,021萬4千元，均由校務基金自籌。	改善校門通行環境與美觀及提供學生安全舒適之社團活動空間。

     資料來源：中興大學提供，本中心彙整。
(二)重大校舍環境改善工程之招標作業屢有流標情形，恐影響預定完工期程
在前揭重大工程之進展方面，依中興大學提供資料，112年度截至8月底，除活動中心整建工程進度49.77%外，其餘工程進度均為零，主因係渠等工程先前曾多次招標，卻無廠商投標致屢次流標，恐影響預定完工期程。對此，中興大學表示，刻正辦理工程之預算、發包檢討作業，俟修正、確認相關內容後，儘速推動工程進度。
綜上，中興大學近年為改善校園學習、生活環境，辦理獸醫教學大樓等重大校舍環境改善工程，惟因無廠商投標致屢次流標，致截至112年8月底，活動中心整建工程進度僅49.77%，其餘工程進度均為零，允宜積極掌握工程進度，俾利如期如質完工。