國立陽明交通大學校務基金113年度預算評估報告
以生醫研究為主之國立陽明大學與電子通訊研究為主之國立交通大學，於110年2月1日奉准合併為國立陽明交通大學(以下簡稱陽明交通大學)；又為配合政府推動國家重點領域產學合作及人才培育發展，經教育部110年7月23日函核定該校設立產學創新研究學院(以下簡稱產創學院)，自111年度起於陽明交通大學校務基金下設立陽明交通大學產學創新研究學院校務基金(以下簡稱產創學院校務基金)，編列附屬單位預算之分預算。
陽明交通大學校務基金113年度預算案編列業務收入94億7,772萬3千元、業務成本與費用103億206萬元、業務外收入9 億5,523萬9千元及業務外費用4 億6,798萬6千元，收支相抵後預計短絀3億3,708 萬4千元。謹就該校校務基金113年度預算案評析如下：
一、113年度新增陽明校區山坡地整治第一期工程，允宜加強前期規劃及監督控管機制，以維校園安全
陽明交通大學校務基金113年度預算案編列固定資產建設改良擴充預算4,397萬8千元，包括由國庫撥款1,861萬4千元、營運資金支應2,536萬4千元，新增辦理陽明校區山坡地整治第一期工程。經查：
(一)基於校園安全，辦理「陽明校區山坡地整治工程」，並考量校園生活圈及保全對象之優先次序，第一期先行辦理主要教學區及學生宿舍區工程
1.陽明校區因位於山坡地，且多數坡度屬大於30度之順向坡，近年極端氣候導致邊坡不穩定甚至破壞情形，校園安全存在風險，該校「山坡地總體檢及設施檢測計畫」業於109年3月26日經教育部核定補助2,951萬元，經委託台灣世曦工程顧問股份有限公司辦理山坡地總體檢作業，並依檢測結果規劃「陽明校區山坡地整治工程」計三期共6年整治計畫，計畫總經費3億3,471萬元(詳表1)。
2.為考量校園生活圈及保全對象之優先次序，教育部業於112年1月10日先行核定「陽明校區山坡地整治第一期工程」，未來視辦理情形，再行續辦第二期及第三期工程。第一期工程經費(113-114年)9,950萬2千元，其中教育部補助6,965萬1千元，其餘經費2,985萬1千元由學校自籌，113年度及114年度經費需求分別4,397萬8千元及5,552萬4千元。
3.該校於111年底先行辦理技術服務案、基本設計、申辦水土保持計畫、發包等前置作業[1]，「陽明校區山坡地整治第一期工程可行性評估報告」業經教育部於112年5月同意備查，113年度及114年度將對主要教學區及學生宿舍等範圍進行水土保持工程。
[1] 據該校表示，經與教育部溝通，本項工程112年度前置作業所需經費由校務基金自籌款支應。
表1 「陽明校區山坡地整治工程」計三期共6年經費需求概況表
    單位：新臺幣千元
期別	年度	國庫撥補 / A	營運資金 / B	預算案(計)數 / A+B	工程範圍
第一期	113	18,614	25,364	43,978	主要教學區(實驗大樓、生醫工程館、動物中心、第一教學大樓、知行樓、牙醫館、醫學館、醫學二館)及學生宿舍區(男一舍、男二舍、女三舍、學生餐廳)
	114	51,037	4,487	55,524
第二期	115	41,107	17,618	58,725	行政區、護理館、教師宿舍區
	116	41,107	17,618	58,725
第三期	117	41,215	17,664	58,879	山頂運動場、圖資大樓、生物醫學大樓
	118	41,215	17,664	58,879
合計		234,295	100,415	334,710

說 明：目前教育部經費僅核定第一期工程(113-114年度)，未來視工程進度再行核定。
資料來源：陽明交通大學提供。
(二)允宜加強前期規劃及工程監督控管機制，俾利後續第二、三期工程及未來新興建設計畫之推展，以維校園安全
該校為發展全新智慧醫療照護產業，預計於陽明校區規劃辦理新建智慧健康大樓與實驗動物中心之6年期計畫[2]（113-118年），工作重點涉及陽明校區南區進行整體規劃，須依相關規定先行辦理都市設計準則之審議作業，以加速全案辦理時程；鑑於「陽明校區山坡地整治第一期工程」係屬該校區整體基礎安全維護工程，提供未來新興建設計畫之安全基礎，允宜加強前期規劃及工程監督控管，俾利後續第二、三期工程及未來新興計畫之推展，以維校園安全。
[2] 據該校說明，本項計畫尚未經教育部核定，113年度未編列預算。
綜上，陽明校區因位處山坡地上，且多數坡度屬大於30度之順向坡，校園安全存在風險，考量校園生活圈及保全對象之優先次序，規劃「陽明校區山坡地整治工程」計三期共6年整治計畫，教育部基於該校水土保護強度有別於一般地區，同意先行辦理第一期(113-114年)計畫，允宜加強第一期工程之前期規劃及監督控管機制，俾利後續第二、三期工程及未來新興建設計畫之推展，以維校園安全。