教育部所屬機構作業基金113年度預算評估報告
教育部所屬機構作業基金[1](以下簡稱教育部所屬基金)包含國立自然科學博物館(以下簡稱科博館)、國立科學工藝博物館(以下簡稱科工館)、國立海洋生物博物館(以下簡稱海生館)、國立臺灣科學教育館(以下簡稱科教館)、國立臺灣圖書館(以下簡稱臺灣圖書館)及國立海洋科技博物館(以下簡稱海科館)等6個機構之分基金，113年度預算案編列業務收入20億1,123萬1千元，業務成本與費用26億8,992萬1千元，業務外收入1億8,109萬4千元，業務外費用1,478萬元，收支相抵後短絀5億1,237萬6千元，較112年度預算減少短絀1,657萬6千元（短絀減幅3.13%）。謹就教育部所屬基金113年度預算案評估如下：
[1] 按教育部96年度成立「國立社教機構作業基金」，復配合107年11月28日制定公布並施行之「教育部所屬機構作業基金設置條例」，自109年度起更名為教育部所屬機構作業基金。
六、科教館近年辦理固定資產建設改良擴充，部分計畫進度未如預期，允宜研謀改善
科教館113年度於固定資產建設改良擴充編列分年性項目1,357萬5千元，一次性項目4,307萬元，合計5,664萬5千元。經查：
(一)臺北科學藝術園區整體發展計畫(107-112年)計畫無法依原規劃於112年底完成
臺北科學藝術園區整體發展計畫，係透過整合科教館、天文館、兒童新樂園及美崙公園資源及跨域合作發展，擴大區域價值，在整體區域發展之脈絡下，透過與地方政府相互合作，除能建立豐富多樣、全民樂學學習場域，亦能達到跨域加值、資源共享之經濟效能。其中由科教館辦理部分總經費5億8,724萬7千元，辦理期程為107至112年度，各年經費需求詳表1。辦理事項包括1.原型工場擴建及戶外展演空間建置計畫(109-112年)總經費7,982萬1千元。2.兒童探索整合展演計畫(108-111年)總經費1億1,403萬8千元。3.實驗室與共享空間建置計畫(108-111年)總經費1億5,308萬2千元。4.城市綠屋頂計畫(107-109年)總經費5,170萬5千元。5.環境友善系統建置計畫(107-108年)總經費7,535萬5千元。6.服務升級計畫(107-112年)總經費1億1,324萬6千元。
據科教館提供截至112年7月底進度(詳表2)，計有原型工場擴建及戶外展演空間建置設計監造案等6項細部計畫工作進度落後，其中有4項無法於計畫截止日之112年底完工。

表1 科教館辦理臺北科學藝術園區整體發展計畫分年經費需求表
　　　　　　單位：新臺幣千元
年度/項目	107	108	109	110	111	112	合計
固定資產	52,229	4,198	0	0	17,487	14,400	88,314
遞延費用	0	102,291	110,507	117,965	113,859	54,311	498,933
合計	52,229	106,489	110,507	117,965	131,346	68,711	587,247

說 明：1.據科教館表示(以下同)，原計畫書所列投資總額5億8,724萬7千元，112年為最後一年。依國發會核定修正計畫刪除臺北市政府子項計畫，投資總額調降為5億5,079萬1千元，復依教育部回補增列非屬刪除計畫經費3,645萬6千元，112年度核定經費為6,871萬1千元。
      2.臺北科學藝術園區計畫中，個案性質屬建築物既有空間之重大維修或更新項目，完成後可延長耐用年限，並因此提升整體服務品質，屬大修性質者，科教館係以遞延費用科目列帳，如：B1兒探館/實驗室與共想空間建置案、城市綠屋頂案、環境友善系統建置案、服務升級計畫案…等。
      3. 109年度原計畫列固定資產30萬5千元，依計畫執行進度調整為遞延費用，故109年度經費1億1,050萬7千元全數以遞延費用科目編列。
 資料來源：科教館提供。
表2 截至112年7月底臺北科學藝術園區整體發展計畫執行進度落後細項計畫統計表
計畫名稱	執行進度	是否落後	相關管控或改善措施	可否於112年底完工
原型工場擴建及戶外展演空間建置設計監造案	監造作業中	是	1.本案工區位於B1館內通往戶外主要通道範圍；而服務躍升計畫B1大劇場及9樓會議廳工程施工拆卸之廢棄物、設備進料需經此通道進出，為避免施工後設施等遭破壞，需整合另兩項工程，策略性延後發包開工。(預定113年6月中竣工) / 2.配合物價上漲進行多次招標文件及招標策略調整，工程階段定期會議追蹤進度。	否
原型工場擴建及戶外展演空間建置工程	施工中	是		否
B1科學展演探索基地委託監造設計服務案	結算中	是	已完工，目前辦理結案作業。	可
兒童展廳Luckey Climber採購案	執行中	是	已辦理發包，後續視兒童展廳改建時程再行辦理安裝作業。(預定113年10至12月安裝試運，114年4月底前結案)	否
沉浸式劇場視訊、音響、燈光與吊桿系統案	執行中	是	預計10-11月辦理教育訓練與結案。	可
戶外造景整合委託設計競賽案	設計中	是	本案已發包，目前採定期工作會議追蹤進度。(預定113年6月中竣工)	否

資料來源：科教館提供。
(二)111年度辦理固定資產建設改良，部分項目進度未如預期，保留至112年執行
科教館111年度辦理固定資產建設改良項目，除前揭臺北科學藝術園區整體發展計畫外，尚有6項計畫(詳表3)，截至111年底計有3項計畫執行進度未如預期而保留經費至112年度辦理。
綜上，科教館113年度持續編列固定資產建設改良擴充經費5,664萬5千元，惟111年度該館辦理臺北科學藝術園區整體發展計畫(107-112)進度落後，無法依原規畫於112年底完成，且111年度辦理固定資產建設改良擴充部分計畫亦因進度未如預期續保留至112年度執行，允宜研謀改善。
表3 111年度科教館辦理固定資產建設改良擴充計畫情形表
        單位：新臺幣千元
主要計畫項目	累計分配數	執行數	保留數	落後原因	解決對策
3D電影車購置及改造計畫	15,000	13,896	0	無
演示設備與器材	500	500	0	無
自策展覽或國際合作展展區服務空間更新	5,000	3,165	0	無
機房伺服器硬體設備汰換/新購	5,700	3,574	2,126	已完成防火牆日誌管理平台等更新作業，依業務需要部分預算調整至票務系統，111年度為試營運模式，依約112年度完成驗收付款，爰辦理保留。	已督促業務單位儘速執行。
社教機構服務躍升計畫動感劇場設備更新	45,000	29,250	15,750	該計畫為跨年度計畫，大螢幕劇場影音設備採購案，依約分年辧理，爰辦理保留。
智慧服務全民樂學-國立社教機構科技創新服務計畫	6,300	3,148	565	該計畫112年實際核定數為403萬元，「常設展智慧導覽暨互動遊戲體驗設計」依業務需要調整預算至票務系統辦理保留。

資料來源：科教館提供(不含臺北科學藝術園區整體發展計畫)。
（分機：1920 廖來第）