國立臺灣大學附設醫院作業基金、國立成功大學附設醫院作業基金、國立陽明交通大學附設醫院作業基金113年度預算評估報告
國立臺灣大學附設醫院作業基金（以下稱台大醫院）、國立成功大學附設醫院作業基金（以下稱成大醫院）及國立陽明交通大學附設醫院作業基金（以下稱陽大醫院）113年度預算案共編列業務收入698億5,435萬元，業務成本與費用703億2,467萬3千元，業務外收入31億2,609萬1千元，業務外費用6億7,620萬1千元，收支相抵後賸餘19億7,956萬7千元，較112年度預算賸餘25億7,038萬5千元減少5億9,081萬8千元（減幅22.99%）。謹就台大醫院、成大醫院及陽大醫院113年度預算案評估如下：
五、陽大醫院第2期擴建計畫執行進度落後，且所經管部分土地遭占用多年，允宜一併積極妥處
陽大醫院113年度預算案固定資產建設、改良、擴充編列5億2,900萬7千元，其中專案計畫部分編列4億元，用以辦理陽大醫院第2期擴建計畫；另該院經管之部分國有公用土地則遭占用多年，茲說明如下：
(一)迄112年8月底第2期擴建計畫累計執行率32.38%，辦理進度未如預期，允宜積極檢討辦理
1.第2期擴建計畫預計興建醫療大樓1棟、樓地板面積4.36萬平方公尺，教研大樓1棟、樓地板面積0.4萬平方公尺，職務宿舍1棟、樓地板面積1.18萬平方公尺，及第1期醫療大樓整修、整修面積0.25萬平方公尺；該工程總經費原列30億元，計畫期程109年至117年1月，惟為因應環境變遷及原物料、工資上漲影響，111年6月修正增加總經費為41億8,559萬5千元，由國庫負擔38.83億元，其他挹注1億元，該院支應2.03億元，計畫期程則提前至115年12月完工。
2.據陽大醫院提供第2期擴建計畫執行情形，迄112年8月累計執行數9,543萬5千元，占累計可支用數2億9,472萬4千元之比率32.38%；其中醫療大樓多次流標迄112年9月始決標，而職務宿舍部分因經費不敷尚待修正計畫調增經費，爰整體執行進度未如預期。鑒於該工程涉及蘭陽地區醫療照護網之完整建構，且總經費增加後多由國庫負擔，允宜儘速完成職務宿舍計畫修正並儘速辦理後續招標作業，俾如期完工啟用。
(二)所經管5筆國有公用土地遭占用多年，允宜儘速清理
據陽大醫院提供所管土地被占用情形，截至112年8月底計有宜蘭市艮門5段等5筆土地被占用，占用面積計33.48平方公尺；其均於99年11月間發現占用情事，除590及610地號土地前於112年1月歸還4.18平方公尺外，其餘遭占用土地陽大醫院已委由地政士辦理分割，目前正估算分割費用及申請分割相關文件，俾轉為非公用土地後由國有財產署處理(詳表1)。鑒於5筆土地遭占用時間已逾10年，允宜儘速妥處並注意依「各機關經管國有公用被占用不動產處理原則」等規定辦理清理。
綜上，陽大醫院第2期擴建計畫因未能順利發包，迄112年8月底預算執行率32.38%，辦理進度未如預期，鑒於該工程涉及蘭陽地區醫療照護網之完整建構，允宜儘速完成計畫修正並積極辦理，俾如期啟用。另所經管5筆國有公用土地已遭占用10餘年，允宜儘速妥處並依「各機關經管國有公用被占用不動產處理原則」等規定清理。
表1 陽大醫院經管被占用土地處理情形表 單位：平方公尺
被占用土地地號	發現被占用時間	持分狀況		截至112年8月底處理情形
		總持分	被占用部分
宜蘭縣宜蘭市艮門5段538地號	99年11月	2,228.24	10.95	1.於111年12月間委請地政士辦理分割事宜。 / 2.於112年1月間，590地號及610地號之占用戶分別歸還0.56及3.62平方公尺。 / 3.於112年4月開始辦理估算分割費用及申請分割相關文件。
宜蘭縣宜蘭市艮門5段571地號	99年11月	668.53	2.29
宜蘭縣宜蘭市艮門5段610地號	99年11月	8,988.46	7.79
宜蘭縣宜蘭市艮門5段572地號	99年11月	10.80	10.02
宜蘭縣宜蘭市艮門5段590地號	99年11月	2.99	2.43
合計			33.48

資料來源：陽大醫院提供。