國立臺灣大學附設醫院作業基金、國立成功大學附設醫院作業基金、國立陽明交通大學附設醫院作業基金113年度預算評估報告目錄

頁次

一、台大醫院111年度決算賸餘雖回升，惟113年度預算案賸餘因人員調薪減編5億餘元，允宜兼顧醫療品質賡續強化成本管控機制，俾利永續經營	1

二、台大醫院金山分院113年度將新增辦理「長照暨醫療綜合大樓新建工程」計畫，為利提供多元化服務，允宜賡續整合醫療體系資源，俾達自給自足	4

三、新竹台大分院改制後財務狀況欠佳，「新竹生醫園區分院新建工程」亦因多次流標致期程延後，允宜賡續檢討以提升合併經營成效	6

四、台大醫院113年度將辦理「仁愛醫護大樓新建工程」專案計畫，惟部分原有工程辦理進度未如預期，允宜妥適規劃推動並確實管控工程進度，俾如期完工啟用	9

五、陽大醫院第2期擴建計畫執行進度落後，且所經管部分土地遭占用多年，允宜一併積極妥處	11

六、成大醫院新增辦理「沙崙醫療服務與創新園區」自籌經費預計逾50億元，允宜妥慎評估相關財務規劃並如期如質辦理	13

國立臺灣大學附設醫院作業基金、國立成功大學附設醫院作業基金、國立陽明交通大學附設醫院作業基金113年度預算評估報告

國立臺灣大學附設醫院作業基金（以下稱台大醫院）、國立成功大學附設醫院作業基金（以下稱成大醫院）及國立陽明交通大學附設醫院作業基金（以下稱陽大醫院）113年度預算案共編列業務收入698億5,435萬元，業務成本與費用703億2,467萬3千元，業務外收入31億2,609萬1千元，業務外費用6億7,620萬1千元，收支相抵後賸餘19億7,956萬7千元，較112年度預算賸餘25億7,038萬5千元減少5億9,081萬8千元（減幅22.99%）。謹就台大醫院、成大醫院及陽大醫院113年度預算案評估如下：

一、台大醫院111年度決算賸餘雖回升，惟113年度預算案賸餘因人員調薪減編5億餘元，允宜兼顧醫療品質賡續強化成本管控機制，俾利永續經營

台大醫院113年度預算案編列業務收入503億6,205萬3千元，業務成本與費用504億5,978萬8千元，業務外收入24億2,278萬6千元，業務外費用4億5,526萬元，收支相抵後賸餘18億6,979萬1千元，較112年度預算賸餘24億5,687萬7千元減少5億8,708萬6千元，主要係人員調薪致門診及住院醫療成本增加。茲說明如下：

(一)111年度決算賸餘雖回升，惟迄112年8月底因醫療成本增加致業務短絀2億餘元

1.台大醫院111年度決算賸餘31億7,620萬元，較預算賸餘增加5億2,576萬4千元，亦較110年度決算賸餘增加19億487萬8千元；該院因應新冠肺炎疫情自109年度起配合進行醫療降載，然為維持醫學中心醫療品質及賡續發展新醫療技術，醫療支出逐年增加，108至110年度賸餘亦由33億元遞減為12.71億元；111年度新冠肺炎疫情趨緩，復因人員調薪等因素致業務賸餘較110年度僅小幅增加1.24億元，惟因收回以前年度溢提備抵醫療折讓等雜項收入大幅增加，致111年度決算賸餘回升為31.76億元(詳表1)。

2.復就業務餘絀觀察，台大醫院108至110年度業務收入雖逐年增加，惟業務成本與費用增幅更大，致業務賸餘由12.9億元減為4.29億元；111年度業務賸餘雖略回升，然迄112年8月底又因醫療成本增加而轉餘為絀2.39億元，需仰賴受贈收入、利息收入等業務外收入挹注始有賸餘；允宜檢討近年本業營運成本快速成長原因及合理性。

表1  台大醫院108至112年度營運概況表         單位：新臺幣千元

| 科目 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務收入 | 38,776,376 | 41,435,252 | 43,385,521 | 47,791,339 | 32,761,557 |
| 業務成本與費用 | 37,486,367 | 40,264,402 | 42,957,015 | 47,239,045 | 33,000,328 |
| 業務賸餘(短絀) | 1,290,009 | 1,170,850 | 428,506 | 552,294 | -238,771 |
| 業務外收入 | 2,416,715 | 2,274,512 | 2,057,914 | 3,340,545 | 1,876,042 |
| 業務外費用 | 405,912 | 790,170 | 1,215,098 | 716,639 | 361,182 |
| 業務外賸餘(短絀) | 2,010,803 | 1,484,342 | 842,816 | 2,623,906 | 1,514,860 |
| 本期賸餘(短絀) | 3,300,812 | 2,655,192 | 1,271,322 | 3,176,200 | 1,276,089 |

說    明：1.108至111年度為決算數，112年度係迄8月底執行數。

2.110年度決算數含癌醫中心分院110年5月31日改制前之金額。

資料來源：台大醫院提供。

(二)門診及住院醫療成本率較疫情前提高，113年度人員調薪後恐又將增加醫療成本，允宜兼顧醫療服務品質賡續強化成本控管機制

1.台大醫院108至110年度決算門診及住院醫療成本率均呈大幅增加之勢(詳表2)，據該院分析，門診成本率係因發展及學習新醫療技術，用人費、藥品及醫材、儀器折舊等費用增加所致；住院成本率則係受新冠肺炎疫情影響住院服務量減少，但醫護人力、衛材及藥品成本卻增加所致。111年度起新冠肺炎疫情趨緩，門診及住院服務量均回升，然台大醫院係我國主要醫學中心，需投入大量資源購置硬體設施及醫療儀器，亦負有照顧偏鄉醫療之責，爰門診醫療成本率雖較疫情期間(109至110年度)降低，然仍較疫情前(108年度)提高，而住院成本率降幅較不明顯，仍高於疫情前。

2.台大醫院113年度預算案編列賸餘18億6,979萬1千元，較112年度預算賸餘減少5億8,708萬6千元，其中醫療收入雖增編20億餘元，然醫療成本亦增編26億餘元，主要係正式及契僱人員將於113年度調薪，用人費用、一般服務費及專業服務費共增加16億餘元所致。鑒於目前門診及住院醫療成本率已較疫情前提高，允宜兼顧醫療服務品質賡續強化成本管控機制。

表2  台大醫院近5年度門診及住院醫療成本率比較表

單位：新臺幣千元；%

| 項目 |  | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 門診 | 醫療收入 | 22,813,210 | 23,103,242 | 24,497,111 | 27,651,677 | 18,833,274 |
|  | 醫療成本 | 16,133,306 | 17,176,687 | 18,891,298 | 20,411,709 | 14,176,096 |
|  | 成本率 | 70.72 | 74.35 | 77.12 | 73.82 | 75.27 |
| 住院 | 醫療收入 | 18,180,156 | 18,870,646 | 18,677,734 | 21,566,354 | 15,857,509 |
|  | 醫療成本 | 15,345,955 | 16,147,405 | 17,331,550 | 19,965,448 | 14,053,478 |
|  | 成本率 | 84.41 | 85.57 | 92.79 | 92.58 | 88.62 |

說    明：1.108至111年度為決算數，112年度為迄8月執行數。

2.門診(住院)醫療成本率=門診(住院)醫療成本/門診(住院)醫療收入。

資料來源：台大醫院提供。

綜上，台大醫院111年度決算賸餘雖回升，惟迄112年8月因醫療成本增加，本業發生短絀2億餘元，鑒於門診及住院醫療成本率已較疫情前提高，而113年度人員調薪後醫療成本恐又將增加，允宜兼顧醫療服務品質賡續強化成本管控機制，俾利永續經營。

二、台大醫院金山分院113年度將新增辦理「長照暨醫療綜合大樓新建工程」計畫，為利提供多元化服務，允宜賡續整合醫療體系資源，俾達自給自足

台大醫院金山分院113年度預算案編列短絀3,219萬8千元，較112年度預算賸餘1億3,795萬4千元轉餘為絀；另固定資產建設改良擴充共編列2,526萬2千元，其中專案計畫編列1,325萬4千元，用以新增辧理「長照暨醫療綜合大樓新建工程」計畫。茲說明如下：

(一)金山分院連年短絀且住院醫療成本率均超過100%，迄112年8月雖有賸餘，惟如扣除總院補助收入，實質仍為短絀

1.據台大醫院提供金山分院108年度至112年8月業務及財務狀況，其中門診服務實際人次均達預計目標，而歷年醫療成本率變動較不明顯，至住院服務實際人日111年度雖回升，惟109至111年度均未達預計目標，且歷年成本率均超過100%。另金山分院醫療收入不敷成本，111年度新冠肺炎疫情趨緩後，住院服務量仍較108年度減少32.5%，再加上人員調薪及通膨等因素，致111年度決算業務短絀不減反增；112年度8月底該分院雖有賸餘，惟如扣除總院用以轉銷該分院以前年度借款之補助收入1億1,400萬元後，實質仍短絀逾2千萬元(詳表1)。

2.關於金山分院短絀原因，據台大醫院表示該分院係北海岸唯一提供全年無休24小時急診及住診服務之醫療機構，惟招募醫護人力不易且未達地區醫院經濟規模，致連年發生短絀；且自109年度起配合政府設置新冠肺炎專責病房，實際住院服務量更遠低於預計目標，待住院服務量能恢復後，短絀狀況將可獲改善。然金山分院113年度預算案編列短絀3,219萬8千元，較112年度預算賸餘1億3,795萬4千元轉餘為絀，允宜賡續整合醫療體系資源，俾達自給自足。

表1  台大醫院金山分院108至112年度醫療業務及餘絀概況表

單位：新臺幣千元；人次(日)；%

| 項目 |  |  | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 門診 | 人次 | 預計 | 83,000 | 84,000 | 88,000 | 88,100 | 88,800 |
|  |  | 實際 | 87,688 | 86,348 | 90,538 | 103,739 | 64,499 |
|  | 醫療成本率 |  | 89.58 | 88.29 | 88.93 | 88.16 | 84.75 |
| 住院 | 人日 | 預計 | 8,200 | 8,400 | 9,400 | 9,250 | 9,200 |
|  |  | 實際 | 9,295 | 7,362 | 5,472 | 6,274 | 5,329 |
|  | 醫療成本率 |  | 119.11 | 142.19 | 180.75 | 170.09 | 138.53 |
| 餘絀 | 業務餘絀 |  | -26,060 | -29,358 | -38,275 | -41,706 | 84,585 |
|  | 業務外餘絀 |  | 14,373 | 16,874 | 11,246 | 28,699 | 8,530 |
|  | 本期餘絀 |  | -11,687 | -12,484 | -27,029 | -13,007 | 93,115 |

說    明：112年度迄8月底執行數。

資料來源：台大醫院提供。

(二)113年度將新增辦理「長照暨醫療綜合大樓新建工程」計畫，允宜妥善規劃並如期如質辦理，俾提供多元化服務

1.金山分院113預算案固定資產建設改良擴充之專案計畫編列1,325萬4千元，用以新增辧理「長照暨醫療綜合大樓新建工程」；該工程預計興建地下1層、地上6層建築物，總樓地板面積1萬6,948平方公尺，計畫期程112年2月至117年2月，總經費13億1,226萬3千元，其中教育部補助4億7,068萬元，其餘由總院挹注經費8億4,158萬3千元；主要用以興建住宿型長照機構及增設門診區、復健醫療中心、高齡智慧醫學中心與備勤宿舍等，旨在擴展金山分院醫療業務並延攬醫護人力加入。

2.鑒於上述計畫實施後可使北海岸民眾醫療更具可近性並享有品質較佳之長期照護，有助金山分院提供多元化服務，允宜妥善規劃時程並如期如質辦理，俾提升醫療業務產值及效能。

綜上，台大醫院金山分院未達地區醫院經濟規模，醫療收入不敷成本致連年短絀，鑒於113年度新增辦理之「長照暨醫療綜合大樓新建工程」有助提供多元化服務並提升醫療業務產值及效能，允宜妥訂時程如期如質辦理，並賡續整合醫療體系資源，俾達自給自足。

三、新竹台大分院改制後財務狀況欠佳，「新竹生醫園區分院新建工程」亦因多次流標致期程延後，允宜賡續檢討以提升合併經營成效

國立臺灣大學附設醫院新竹臺大分院作業基金（以下稱新竹台大分院）於110年度合併改制，該分院113年度預算案編列短絀5,995萬7千元，較112年度預算賸餘7,003萬6千元轉餘為絀；另固定資產建設改良擴充共編列6億2,400萬元，其中專案計畫編列3億1,627萬2千元，用以辧理「新竹生醫園區分院新建工程」。茲說明如下：

(一)新竹台大分院改制後住院醫療成本率上升，111年度本業發生短絀，112年8月則短絀3千餘萬元，允宜賡續檢討以提升合併經營成效

1.新竹台大分院於110年度合併改制，其中新竹醫院係新竹地區重度級急救責任醫院，生醫醫院竹北院區主要任務係臨床轉譯研究及提供新竹縣民急重症醫療服務，而生醫醫院竹東院區主要提供社區及偏鄉之醫療服務。111年度新冠肺炎疫情趨緩，門診及住院服務量雖略較110年度增加，惟因生醫醫院竹北院區仍為營運初期，整體營運量仍較預算數分別減少9.34%及22.38%，且由於該院區逐步投入發展多項重點領域研究及培育研發人才，相關教學成本增加，致出現業務短絀0.58億元，計入受贈收入及收回以前年度溢提備抵醫療折讓等雜項收入後始有賸餘3.13億元(詳表1)。

2.迄112年8月新竹台大分院實際短絀0.32億元且業務短絀擴大為2.36億元，據台大醫院分析，主要係生醫醫院竹北院區健保總額3年成長寬限期於111年度屆期，致健保折讓大幅增加所致；至113年度預算案編列短絀5,995萬7千元，較112年度預算賸餘7,003萬6千元轉餘為絀，主要係正式及契僱人員將於113年度調薪，用人費用、一般服務費及專業服務費增加4.75億元所致。鑒於該分院合併改制後住院醫療成本率逐年上升已將近100%，且113年度人員調薪後醫療成本恐又將增加，允宜研謀善策合理管控，俾提升合併經營成效。

表1  新竹台大分院110至113年度醫療業務及餘絀概況表

單位：新臺幣千元；人次(日)；%

| 項目 |  |  | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 門診 | 人次 | 預計 | 1,218,233 | 1,284,383 | 1,394,806 | 1,399,130 |
|  |  | 實際 | 1,055,835 | 1,164,421 | 787,538 | - |
|  | 醫療成本率 |  | 97.79 | 84.72 | 80.68 | - |
| 住院 | 人日 | 預計 | 352,300 | 372,375 | 382,235 | 412,050 |
|  |  | 實際 | 274,955 | 289,053 | 212,601 | - |
|  | 醫療成本率 |  | 84.25 | 97.63 | 99.97 | - |
| 餘絀 | 業務餘絀 |  | 43,959 | -57,768 | -235,537 | -230,662 |
|  | 業務外餘絀 |  | 178,777 | 371,238 | 203,311 | 170,705 |
|  | 本期餘絀 |  | 219,736 | 313,470 | -32,226 | -59,957 |

說    明：112年度實際數迄8月底，113年度為預算案數。

資料來源：台大醫院提供。

(二)新竹生醫園區分院新建工程多次流標導致期程延後，允宜強化後續履約管理，俾如期如質完工

1.新竹生醫園區分院新建工程係配合政府五加二產業創新計畫，預計設置急性一般病床475床、急性精神病床25床、特殊病床228床，共728床，第1期先開設380床。該工程分2期施工，第1期係興建地下2層、地上8層總樓地板面積逾7.6萬平方公尺之醫療大樓，工程期間102至109年度，已於109年1月1日正式營運；第2期係興建地下2層、地上9層總樓地板面積逾3.7萬平方公尺之研究大樓(含宿舍及國際醫療中心)，預計115年底完工驗收。

2.該工程總經費原列54.98億餘元，經108及111年度修正後增為81.34億元，其中衛生福利部及教育部分別補助14億元及28.55億元，其餘經費由總院及新竹台大分院分別支應19.95億元及18.84億元，而第2期經費亦由26.65億元增為41.03億元，均係增加工程經費。自102年度辦理新竹生醫園區分院新建工程以來，已多次調增經費及展延計畫期程，其中第1期工程原預計於107年4月啟用，惟實際營運延至109年1月，而第2期工程原預計112年完工驗收，受新冠肺炎疫情及原物料、工資上漲影響而多次流標，期程延至115年度。

3.鑒於該工程涉及新竹地區急重症照護能量之提升，本院審議台大醫院112年度附屬單位預算案提出決議，要求該院宜妥適規劃並確實管控工程進度，如期完工啟用；據台大醫院回復辦理情形，該工程於112年7月決標，預計同年10月開工。上述新竹生醫園區分院新建工程雖已決標，然依契約所訂施工期1,250日曆天計算，預計於116年3月完工，較目前期限115年度延後，允宜強化後續履約管理。

綜上，新竹台大分院合併旨在整合醫療資源及人力調度，惟改制後住院醫療成本率上升，且111年度起短絀情形愈趨擴大，允宜研謀善策合理管控，俾提升合併經營成效；另新竹生醫園區分院新建工程雖已於112年7月決標，惟按契約完工期限已較目前規劃期限(115年度)延後，鑒於其涉及新竹地區急重症照護能量之提升，允宜強化履約管理，俾如期如質完工。

四、台大醫院113年度將辦理「仁愛醫護大樓新建工程」專案計畫，惟部分原有工程辦理進度未如預期，允宜妥適規劃推動並確實管控工程進度，俾如期完工啟用

台大醫院113年度預算案固定資產建設、改良、擴充計編列62億1,167萬4千元，其中專案計畫部分編列40億9,948萬5千元，包括健康大樓新建工程34億8,665萬8千元、新竹生醫園區分院新建工程3億1,627萬2千元、東址外牆更新工程2億元等原有工程，與仁愛醫護大樓新建工程8,330萬1千元、金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程1,325萬4千元等新增項目。惟部分原有工程進度未如預期，茲說明如下：

(一)健康大樓新建工程因經費不敷及工期展延再調增總經費及延後計畫期程，雲林分院虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍新建工程調增總經費後仍尚未發包，允宜一併積極辦理

1.健康大樓新建工程：

(1)健康大樓新建工程預計興建地下4層、地上14層總樓地板面積逾8萬平方公尺之醫療大樓，總經費原列47.31億元，經辦理6次計畫修正後，總經費增為80.34億元，計畫期限則由原107年度延後至114年度，經費來源均由總院支應。

(2)該工程受新冠肺炎疫情及原物料、工資上漲影響，於112年辦理第6次計畫修正調增總經費為80.34億元，而計畫期程則受歷史建築鍋爐室解體構件暫置於主體區施工區域，影響後續景觀及防水工程之施作，再展延至114年度。鑒於該工程自100年度開始辦理以來至114年度預計完工，期間長達15年，允宜強化履約管理，俾依限完工。

2.虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓(含汙水處理廠)及醫護宿舍新建工程計畫：

(1)為提升雲林地區醫療服務品質，行政院110年6月核定「虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍新建工程計畫」，主要興建虎尾醫院醫療大樓1棟、綜合大樓(含汙水處理廠)1棟、醫護宿舍6棟，計畫期程自110至113年度，總經費76.48億元；111年度為因應實際需求辦理計畫修正，總經費調增為111.08億元，其中教育部補助41.36億元，其餘經費由總院及雲林分院分別支應49.88億元及19.84億元，計畫期程則展延至117年11月。

(2)110至112年度該工程共編列15億6,380萬6千元，惟迄112年8月底僅執行6,144萬元，執行率僅3.93%，主要係辦理方式由統包發包改為先規劃設計再辦理發包，且受新冠肺炎疫情及原物料、工資上漲等影響，預計發包及動工時程將延至113及114年度。由於該工程尚有鉅額保留款，爰113及114年度均未予編列預算，惟尚未發包總經費即調增45.24%，恐係原計畫規劃未盡周延所致；鑒於該工程涉及雲林地區急重症照護能量之提升，允宜積極辦理後續招標作業並審慎管控工程進度，俾如期如質完工。

(二)總院113年度將辦理「仁愛醫護大樓新建工程」專案計畫，允宜妥適規劃並如期如質辦理，俾增進員工住宿品質

1.「仁愛醫護大樓新建工程」預計興建地下3層、地上15層建築物，總樓地板面積1萬7,951平方公尺，計畫期程109至117年，總經費17億9,614萬元，經費來源均由總院支應；該工程規劃將原仁愛路輪值宿舍及後棟建築物整合後拆除重建，以新建醫護宿舍及幼兒園，旨在延攬及留任優秀醫護人力。

2.「仁愛醫護大樓新建工程」109至112年度已編列2,688萬5千元，用以辦理委託設計監造、建築物耐震評估、住宅性能評估等項目，而113年度預算案編列8,330萬1千元則預計辦理地下室結構體等之建造。鑒於該工程實施後可提升醫護人員住宿品質並抒解宿舍不足問題，允宜妥訂時程如期如質辦理，俾利延攬優秀醫護人員及提高留任意願。

綜上，健康大樓新建工程因經費不敷及工期展延，修正計畫總經費調增為80.34億元，計畫期程亦延後至114年度，雲林分院虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍新建工程總經費增幅高達45.24%，然迄今尚未發包，允宜一併積極辦理並審慎管控工程進度，俾如期如質完工；至「仁愛醫護大樓新建工程」旨在提升醫護人員住宿品質並抒解宿舍不足問題，允宜妥適規劃推動時程並如期如質辦理，俾利延攬及留任優秀醫護人力。

五、陽大醫院第2期擴建計畫執行進度落後，且所經管部分土地遭占用多年，允宜一併積極妥處

陽大醫院113年度預算案固定資產建設、改良、擴充編列5億2,900萬7千元，其中專案計畫部分編列4億元，用以辦理陽大醫院第2期擴建計畫；另該院經管之部分國有公用土地則遭占用多年，茲說明如下：

(一)迄112年8月底第2期擴建計畫累計執行率32.38%，辦理進度未如預期，允宜積極檢討辦理

1.第2期擴建計畫預計興建醫療大樓1棟、樓地板面積4.36萬平方公尺，教研大樓1棟、樓地板面積0.4萬平方公尺，職務宿舍1棟、樓地板面積1.18萬平方公尺，及第1期醫療大樓整修、整修面積0.25萬平方公尺；該工程總經費原列30億元，計畫期程109年至117年1月，惟為因應環境變遷及原物料、工資上漲影響，111年6月修正增加總經費為41億8,559萬5千元，由國庫負擔38.83億元，其他挹注1億元，該院支應2.03億元，計畫期程則提前至115年12月完工。

2.據陽大醫院提供第2期擴建計畫執行情形，迄112年8月累計執行數9,543萬5千元，占累計可支用數2億9,472萬4千元之比率32.38%；其中醫療大樓多次流標迄112年9月始決標，而職務宿舍部分因經費不敷尚待修正計畫調增經費，爰整體執行進度未如預期。鑒於該工程涉及蘭陽地區醫療照護網之完整建構，且總經費增加後多由國庫負擔，允宜儘速完成職務宿舍計畫修正並儘速辦理後續招標作業，俾如期完工啟用。

(二)所經管5筆國有公用土地遭占用多年，允宜儘速清理

據陽大醫院提供所管土地被占用情形，截至112年8月底計有宜蘭市艮門5段等5筆土地被占用，占用面積計33.48平方公尺；其均於99年11月間發現占用情事，除590及610地號土地前於112年1月歸還4.18平方公尺外，其餘遭占用土地陽大醫院已委由地政士辦理分割，目前正估算分割費用及申請分割相關文件，俾轉為非公用土地後由國有財產署處理(詳表1)。鑒於5筆土地遭占用時間已逾10年，允宜儘速妥處並注意依「各機關經管國有公用被占用不動產處理原則」等規定辦理清理。

綜上，陽大醫院第2期擴建計畫因未能順利發包，迄112年8月底預算執行率32.38%，辦理進度未如預期，鑒於該工程涉及蘭陽地區醫療照護網之完整建構，允宜儘速完成計畫修正並積極辦理，俾如期啟用。另所經管5筆國有公用土地已遭占用10餘年，允宜儘速妥處並依「各機關經管國有公用被占用不動產處理原則」等規定清理。

表1  陽大醫院經管被占用土地處理情形表          單位：平方公尺

| 被占用土地地號 | 發現被占用時間 | 持分狀況 |  | 截至112年8月底處理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 總持分 | 被占用部分 |  |
| 宜蘭縣宜蘭市艮門5段538地號 | 99年11月 | 2,228.24 | 10.95 | 1.於111年12月間委請地政士辦理分割事宜。 2.於112年1月間，590地號及610地號之占用戶分別歸還0.56及3.62平方公尺。 3.於112年4月開始辦理估算分割費用及申請分割相關文件。 |
| 宜蘭縣宜蘭市艮門5段571地號 | 99年11月 | 668.53 | 2.29 |  |
| 宜蘭縣宜蘭市艮門5段610地號 | 99年11月 | 8,988.46 | 7.79 |  |
| 宜蘭縣宜蘭市艮門5段572地號 | 99年11月 | 10.80 | 10.02 |  |
| 宜蘭縣宜蘭市艮門5段590地號 | 99年11月 | 2.99 | 2.43 |  |
| 合計 |  |  | 33.48 |  |

資料來源：陽大醫院提供。

六、成大醫院新增辦理「沙崙醫療服務與創新園區」自籌經費預計逾50億元，允宜妥慎評估相關財務規劃並如期如質辦理

成大醫院113年度預算案固定資產建設、改良、擴充編列7億9,143萬7千元，其中專案計畫新增編列2,710萬8千元，用以辦理「沙崙醫療服務與創新園區」(以下稱沙崙園區)第1階段(F區第1期)；另編列減少長期負債5,000萬元，用以繳交沙崙園區土地價款。

沙崙園區F區之開發旨在興建我國南部戰略型與兒童醫療中心，用以布建沙崙智慧綠能科學城之醫療產業；而成大醫院為建置沙崙園區，111年度經行政院核准以補辦預算方式有償撥用台南市歸仁區武東段228地號國有土地(約7萬7,775平方公尺)，撥用價款共14億7,772萬6千元，由成大醫院取得土地並認列長期負債，自111年度起分12年12期繳交，111至113年度每年均編列5,000萬元繳交土地價款。

據沙崙園區第1階段(F區第1期)籌設計畫書顯示，F區開發分為2期，第1期辦理沙崙醫院、兒童醫療中心等醫院建設，第2期辦理健康大數據中心、停車場等建設。復據成大醫院113年度預算案說明，F區第1期計畫基地面積3萬6,700平方公尺，預計興建沙崙醫院第一醫療大樓(地下2層、地上12層)及兒童醫療中心(地下2層、地上4層)，總樓地板面積9萬2,160平方尺，計畫期程自111年12月至122年12月，總經費92億8,739萬5千元，包括工程經費81億9,009萬5千元、土地經費6億9,730萬元及儀器設備經費4億元，其中工程經費38億662萬2千元由成大醫院自籌辦理，至儀器設備經費4億元若工程如期完成，則由國庫全額補助。

綜上，成大醫院辦理沙崙園區自籌款包括工程經費38億662萬2千元及土地價款14億7,772萬6千元，扣除111及112年度已繳交之土地價款1億元後，爰113年度起將再自籌51億8,434萬8千元；鑒於該計畫涉及沙崙智慧綠能科學城醫療產業之布建，且自籌款數額甚鉅，允宜審慎辦理相關財務規劃，並加強推動以如期完工啟用。

（分機：8655 歐婉如）

總院於112年度預算編列1億5,000萬元補助金山分院轉銷以前年度借款。

原工程期間為102年11月至107年4月。

包括由總院投資29.88億元及向總院計息調借資金20億元。

本項經費已涵括於111年度補辦預算數14億7,772萬6千元內。