國立政治大學校務基金113年度預算評估報告
國立政治大學(以下簡稱政治大學)校務基金113年度預算案(含附小及國際金融學院)共編列業務收入45億7,546萬4千元、業務成本與費用48億8,579萬元、業務外收入6億499萬6千元及業務外費用2億9,100萬7千元，收支相抵後膡餘366 萬3千元。謹就政治大學校務基金113年度預算案評析如下：
二、近年辦理專案計畫、一般建築及設備計畫等相關工程，部分工程多次流標且預算執行未臻理想，允宜改進
政治大學校務基金113年度預算案編列固定資產建設改良擴充預算6億414萬1千元(專案計畫1億元、一般建築及設備計畫5億414萬1千元)，較112年度預算數增加6,341萬1千元(增幅11.73%)。經查：
(一)專案計畫「指南山莊校區學生宿舍」招標未順且多次流標，致工程進度落後
據該校提供之資料，專案計畫「指南山莊校區學生宿舍」工程，113年度預算案續編1億元，惟112年度1-8月執行數202萬5千元，占同期間分配數8,240萬元之2.46%，占全年度可支用預算數1億6,976萬1千元1.19%(詳表1)，且預計工程進度8.27%，實際工程進度僅0.96%，落後約7.31個百分點。據該校說明辦理「指南山莊校區學生宿舍工程」情形如下：
1.110年9月至111年3月間3次公告上網均無廠商投標，該校召開2次流標檢討會議決定增加預算後再發包，經教育部111年10月5日臺教高(三)字第1110090519號函核定「指南山莊校區學生宿舍興建修正計畫」。
2.112年7月3日、7月31日辦理第4次、第5次工程上網招標，因無廠商投標而流標，截至112年8月底該校刻正檢討預算與工期，續辦理上網公告事宜。
表1 政治大學「指南山莊校區學生宿舍」預算編列及執行情形表
  單位：新臺幣千元
年度	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	累計執行數	執行數/ 可支用預算數	累計執行數/截至本年度已編列預算
		以前年度保留數	本年度	合計
108	10,000	-	10,000	10,000	291	291	2.91%	2.91%
109	10,000	9,709	0	9,709	6,868	7,159	70.74%	71.59%
110	60,000	2,841	50,000	52,841	12,152	19,311	23%	32.19%
111	110,000	40,689	50,000	90,689	928	20,239	1.02%	18.40%
112	190,000	89,761	80,000	169,761	2,025	22,264	1.19%	11.72%
113	290,000	-	100,000	-	-	-	-	-

說 明：1.108至111年度為審定決算數；112年度為截至8月底止之實支數；113年度為預算案數。
2.112年度可支用預算1-8月分配數為8,240萬元。
資料來源：政治大學提供；本中心整理。
(二)部分一般建築及設備計畫工程預算執行未臻理想，且工程執行進度落後
依據附屬單位預算執行要點第12點規定：「購建固定資產之執行，應依下列規定辦理：（一）一般執行原則：…。2.房屋及建築中之新建或購置各項辦公房屋及宿舍，應依預算切實執行；…。」準此，政治大學113年度所編列一般建築及設備計畫於113年度屆期之「法學院館興建工程」及「山下校區生活服務中心」等2項，應依預算擬定期程確實執行，惟其中「山下校區生活服務中心」截至112年8月底止累計分配數1,008萬元，累計執行數346萬3千元，執行率34.36%，未達4成，且實際工程進度1.39%，略落後2.66個百分點，容待積極辦理(詳表2)。
表2 政治大學一般建築及設備計畫相關工程預算執行情形表 單位：新臺幣千元
計畫別/期間	迄112年度累計編列數	迄112年8月底累計分配數	累計分配數占累計編列數之比率	迄112年8月底累計執行數	執行率	計畫執行進度
						預定	實際
法學院館興建工程(104-113)說明	425,129	295,129	69.42%	304,086	103.03%	42.36%	43.64%
山下校區生活服務中心(110-113)	17,480	10,080	57.67%	3,463	34.36%	4.05%	1.39%

說 明：法學院館興建工程經行政院103年10月21日院授主基作字第1030201003號函同意興建，嗣經教育部111年12 月15日臺教高(三)字第1110119569E號函同意總工程經費調整為6億9,673萬9千元，其中教育部補助1億7,344萬6千元、政治大學自籌4億7,546萬7千元、受贈實體資產4,782萬6千元（不編列預算）。
資料來源：政治大學提供；本中心整理。
綜上，政治大學113年度賡續編列專案計畫、一般建築及設備計畫等相關工程，惟部分工程多次流標且預算執行未臻理想，允宜改進並加強預算執行及工程進度控管，以確保計畫如質如期完成。