國土永續發展基金113年度預算評估報告
國土永續發展基金113年度預算案編列基金來源101億4,747萬2千元，基金用途6億6,947萬4千元，收支相抵後賸餘94億7,799萬8千元，較112年度預算案賸餘95億1,399萬1千元減少3,599萬3千元(減幅0.38%)。為協助直轄市、縣(市)政府(以下簡稱市縣)辦理國土功能分區劃設公告作業，內政部於106年成立國土永續發展基金，編列相關經費補助市縣辦理所屬國土計畫規劃作業。謹就該基金113年度預算案評估如下：
一、近1年來僅完成公布國土計畫法1項子法，迄112年8月底應訂23項子法尚有9項未完成，允宜積極辦理相關法制作業
國土永續發展基金113年度預算案於「國土永續發展相關計畫」編列6億6,929萬4千元，較112年度預算數增加1億5,337萬5千元(增幅29.73%)，推動國土規劃相關事宜。
國土計畫法業經總統於105年1月6日公布，並經行政院定自105年5月1日起施行，依國土計畫法第45條第2項[1]規定時程[2]，市縣國土計畫應於110年4月30日前公告實施，各該國土功能分區圖應於114年4月30日前公告。
[1] 國土計畫法第45條第2項規定：「直轄市、縣（市）主管機關應於全國國土計畫公告實施後3年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告實施直轄市、縣（市）國土計畫；並於直轄市、縣（市）國土計畫公告實施後4年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告國土功能分區圖。」
[2] 國土計畫法於105年5月1日施行，按三階段作業將現行區域計畫制度轉換為國土計畫制度，第一階段係107年4月30日完成公告實施「全國國土計畫」，第二階段則為110年4月30日公告實施「直轄市、(縣)市國土計畫」，第三階段則須由各市縣於114年4月30日前公告實施「直轄市、(縣)市國土功能分區圖」。
洽據國土管理署表示，迄111年8月底國土計畫法應訂子法計22項，已完成「國土計畫法施行細則」等13項子法；復111年底新增應訂「原住民族土地使用管制規則」1項子法，及111年11月2日完成公布「國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法」1項子法，爰截至112年8月底止仍有9項子法未完成，完成比率為60.87%。又原預計111年底前完成「國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法」及「一定規模以上或性質特殊土地申請使用許可認定標準」等2項子法延後公布，其餘5項子法尚於辦理草案條文研擬中、2項子法於辦理機關研商作業中，均待積極辦理(詳表1)。
表1 國土計畫法待完成9項子法截至112年8月底止辦理情形
預計完成日期	序號	名稱	依據 / 條文	截至112年8月底辦理情形
112年	1	國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法	第40條第2項	待提內政部部務會報。
	2	一定規模以上或性質特殊土地申請使用許可認定標準	第24條 / 第1項	112.7.13送內政部法規會審議。
	3	國土計畫使用許可審查程序辦法	第24條 / 第7項	草案條文研擬中。
	4	國土永續發展基金水電事業機構附徵及罰鍰提撥辦法	第44條第3項	草案條文研擬中。
	5	使用許可國土保育費及影響費收支保管運用辦法	第28條 / 第4項	草案條文研擬中。
	6	使用許可審議規則	第26條 / 第3項	草案條文研擬中。
	7	使用許可案件經許可後之程序及相關事項辦法	第29條 / 第4項	草案條文研擬中。
113年	8	國土計畫土地使用管制規則	第23條 / 第2項	辦理機關研商作業中。
	9	原住民族土地使用管制規則	第23條 / 第3項	辦理機關研商作業中。

資料來源：國土管理署。
綜上，內政部近1年來僅完成公布國土計畫法1項子法「國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法」，迄112年底8月底國土計畫法應訂23項子法尚有9項子法未完成，允宜積極辦理相關法制作業，以利國土計畫相關業務推動。