國土永續發展基金113年度預算評估報告
國土永續發展基金113年度預算案編列基金來源101億4,747萬2千元，基金用途6億6,947萬4千元，收支相抵後賸餘94億7,799萬8千元，較112年度預算案賸餘95億1,399萬1千元減少3,599萬3千元(減幅0.38%)。為協助直轄市、縣(市)政府(以下簡稱市縣)辦理國土功能分區劃設公告作業，內政部於106年成立國土永續發展基金，編列相關經費補助市縣辦理所屬國土計畫規劃作業。謹就該基金113年度預算案評估如下：
三、110年起補助市縣辦理鄉村地區整體規劃，惟迄112年8月底補助優先規劃地區之鄉鎮數僅3成餘，且未有完成者，允宜積極推動辦理
國土永續發展基金113年度預算案「國土永續發展相關計畫」項下編列補(協)助政府機關(構)費2億1,785萬元，包括補助市縣辦理鄉村地區整體規劃經費9,940萬元。
(一)鄉村地區整體規劃之概述
依內政部107年4月公告實施之「全國國土計畫」及內政部108年2月修正之國土計畫法施行細則第6條規定[1]，鄉村地區整體規劃為市縣國土計畫應載明內容之一。考量鄉村地區範圍廣闊、鄉村區聚落為數眾多及市縣國土計畫辦理時程急迫，經內政部國土計畫審議會討論，決定第1版市縣國土計畫應先行指認優先規劃地區，並於市縣國土計畫公告實施後，再依國土計畫法第15條第3項第5款規定[2]，啟動變更各市縣國土計畫。
[1] 國土計畫法施行細則第6條：「本法第十條所定直轄市、縣（市）國土計畫之計畫年期、基本調查、直轄市、縣（市）空間發展及成長管理計畫、部門空間發展計畫，其內容如下：…三、直轄市、縣（市）空間發展計畫應載明下列事項：… （五）直轄市、縣（市）城鄉空間發展構想及鄉村地區整體規劃。…。」
[2] 國土計畫法第15條第3項第5款：「國土計畫公告實施後，擬訂計畫之機關應視實際發展情況，全國國土計畫每十年通盤檢討一次，直轄市、縣（市）國土計畫每五年通盤檢討一次，並作必要之變更。但有下列情事之一者，得適時檢討變更之：…五、其屬直轄市、縣（市）國土計畫者，為配合全國國土計畫之指示事項。」
(二)迄112年8月底補助優先規劃地區之鄉鎮數僅占3成餘，且未有完成者
1.洽據國土管理署表示，第一階段鄉村地區整體規劃於110 年4 月30日前公告實施之各市縣國土計畫中，已先行指認優先規劃地區計116個鄉鎮；截至112年8月底，正進行第二階段鄉村地區整體規劃，由各市縣依上述全國國土計畫規定，就優先規劃地區進行規劃作業。
2.綜觀國土永續發展基金自110年起補助市縣辦理鄉村地區整體規劃作業(詳表1)，110年申請市縣未如預期致執行率不及7成，111年執行率已達標；惟迄112年補助優先規劃地區合計40個鄉鎮，僅占全國116個優先規劃地區鄉鎮之34.48%，且截至112年8月底尚無完成者。另如以迄112年8月底計61個鄉鎮辦理鄉村地區整體規劃作業，占全國368個鄉鎮之16.58%，容有精進空間。
表1 補助市縣辦理鄉村地區整體規劃預算編列及執行情形表
        單位：新臺幣千元；%；個
項目	109年	110年	111年	112年	小計	113年
預算數A	54,156	35,000	15,000	45,000		99,400
決算數B	0	23,502	16,716	27,256		-
執行率B/A	0	67.15	111.44	60.57		-
補助優先規劃地區之鄉鎮數	0	14	10	16	40	預計12
辦理鄉鎮數(含自辦、補助及示範)	1	27	17	16	61	預計25

說 明：1.國土管理署表示因審查會於109年底進行，爰於110年執行。
2.113年由每單元補助300萬元調整為每單元補助400萬元，且為鼓勵市縣及規劃團隊積極辦理鄉村地區整體規劃，提出具創新性及可行性之規劃策略，113年將評比優良市縣給予補助獎勵，致113年預算增加。
3.112年決算數為截至8月底執行數。
資料來源：國土管理署。
綜上，為將非都市土地納入土地使用管制[3]，國土計畫規定應進行鄉村地區整體規劃，國土永續發展基金自110年起補助市縣辦理鄉村地區整體規劃，惟迄112年8月底補助優先規劃地區40個鄉鎮，僅占全國116個優先規劃地區鄉鎮之34.48%，且尚無完成者，允宜積極推動辦理，以協助鄉村改善生活環境，協調生產需求及維護生態景觀。
[3] 依108年2月14日內政部國土管理署函附件揭示，過去60～70 年間辦理非都市土地第一次劃定使用分區及編定使用地時，大多按現況編定，並未進行土地使用規劃，未能提供鄉村地區必要公共設施及投入必要開發建設，導致鄉村地區環境逐漸窳陋，居住生活品質不佳。為改善鄉村地區居住、產業、運輸及公共設施等問題，本次國土計畫應進行鄉村地區整體規劃，以協助改善生活環境，協調生產需求及維護生態景觀，形塑鄉村地區特色風貌。