國土永續發展基金113年度預算評估報告目錄
        頁次

國土永續發展基金113年度預算評估報告
國土永續發展基金113年度預算案編列基金來源101億4,747萬2千元，基金用途6億6,947萬4千元，收支相抵後賸餘94億7,799萬8千元，較112年度預算案賸餘95億1,399萬1千元減少3,599萬3千元(減幅0.38%)。為協助直轄市、縣(市)政府(以下簡稱市縣)辦理國土功能分區劃設公告作業，內政部於106年成立國土永續發展基金，編列相關經費補助市縣辦理所屬國土計畫規劃作業。謹就該基金113年度預算案評估如下：
一、近1年來僅完成公布國土計畫法1項子法，迄112年8月底應訂23項子法尚有9項未完成，允宜積極辦理相關法制作業
國土永續發展基金113年度預算案於「國土永續發展相關計畫」編列6億6,929萬4千元，較112年度預算數增加1億5,337萬5千元(增幅29.73%)，推動國土規劃相關事宜。
國土計畫法業經總統於105年1月6日公布，並經行政院定自105年5月1日起施行，依國土計畫法第45條第2項[1]規定時程[2]，市縣國土計畫應於110年4月30日前公告實施，各該國土功能分區圖應於114年4月30日前公告。
[1] 國土計畫法第45條第2項規定：「直轄市、縣（市）主管機關應於全國國土計畫公告實施後3年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告實施直轄市、縣（市）國土計畫；並於直轄市、縣（市）國土計畫公告實施後4年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告國土功能分區圖。」
[2] 國土計畫法於105年5月1日施行，按三階段作業將現行區域計畫制度轉換為國土計畫制度，第一階段係107年4月30日完成公告實施「全國國土計畫」，第二階段則為110年4月30日公告實施「直轄市、(縣)市國土計畫」，第三階段則須由各市縣於114年4月30日前公告實施「直轄市、(縣)市國土功能分區圖」。
洽據國土管理署表示，迄111年8月底國土計畫法應訂子法計22項，已完成「國土計畫法施行細則」等13項子法；復111年底新增應訂「原住民族土地使用管制規則」1項子法，及111年11月2日完成公布「國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法」1項子法，爰截至112年8月底止仍有9項子法未完成，完成比率為60.87%。又原預計111年底前完成「國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法」及「一定規模以上或性質特殊土地申請使用許可認定標準」等2項子法延後公布，其餘5項子法尚於辦理草案條文研擬中、2項子法於辦理機關研商作業中，均待積極辦理(詳表1)。
表1 國土計畫法待完成9項子法截至112年8月底止辦理情形
預計完成日期	序號	名稱	依據 / 條文	截至112年8月底辦理情形
112年	1	國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法	第40條第2項	待提內政部部務會報。
	2	一定規模以上或性質特殊土地申請使用許可認定標準	第24條 / 第1項	112.7.13送內政部法規會審議。
	3	國土計畫使用許可審查程序辦法	第24條 / 第7項	草案條文研擬中。
	4	國土永續發展基金水電事業機構附徵及罰鍰提撥辦法	第44條第3項	草案條文研擬中。
	5	使用許可國土保育費及影響費收支保管運用辦法	第28條 / 第4項	草案條文研擬中。
	6	使用許可審議規則	第26條 / 第3項	草案條文研擬中。
	7	使用許可案件經許可後之程序及相關事項辦法	第29條 / 第4項	草案條文研擬中。
113年	8	國土計畫土地使用管制規則	第23條 / 第2項	辦理機關研商作業中。
	9	原住民族土地使用管制規則	第23條 / 第3項	辦理機關研商作業中。

資料來源：國土管理署。
綜上，內政部近1年來僅完成公布國土計畫法1項子法「國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法」，迄112年底8月底國土計畫法應訂23項子法尚有9項子法未完成，允宜積極辦理相關法制作業，以利國土計畫相關業務推動。

二、近年我國土地違規使用情形概呈嚴重，惟111年起補助市縣辦理國土計畫違規查處作業經費之預算執行率偏低，又部分市縣查處情形容有精進空間，亟待加強督導管理
國土永續發展基金113年度預算案「國土永續發展相關計畫」項下編列補(協)助政府機關(構)費2億1,785萬元，包括補助市縣辦理土地違規查處作業經費3,200萬元。經查：
(一)近年我國土地違規使用情形概呈嚴重
1.依國土計畫法第19條第1項及第2項規定[3]，108年3月訂定完成國土利用現況調查辦法及土地利用監測辦法，由內政部、農業部及經濟部等部會主辦，目前辦理頻率各每2年更新及每月1次監測，前揭2辦法重點整理請詳表1。
[3] 國土計畫法第19條第1項「為擬訂國土計畫，主管機關應蒐集、協調及整合國土規劃基礎資訊與環境敏感地區等相關資料，各有關機關應配合提供；中央主管機關並應定期從事國土利用現況調查及土地利用監測。」、第2項「前項國土利用現況調查及土地利用監測之辦法，由中央主管機關定之。」
2.綜觀108年至112年8月辦理國土利用現況調查及土地利用監測作業情形(詳表2)，截至111年底國土利用現況調查應辦理圖幅數1萬98幅，全數已完成，至土地利用監測作業比對疑似違規變異點計發現6萬7,072筆，其中經判定確屬違規開發計2萬7,784筆，比率達41.42%；又違規開發案件自108年之2,824筆增為111年之8,436筆，增加5,612筆(增幅198.73%)，顯示我國土地違規使用情形概呈嚴重。
表1 國土利用現況調查辦法及土地利用監測辦法之重點整理表
法規	目標	作業方法簡述	主辦單位	辧理頻率
國土利用現況調查辦法	透過完整土地利用現況調查成果，做為各項社經建設、國土規劃重要基礎資料，以因應社經環境快速變化及實際需求。	內政部國土測繪中心利用航遙測影像技術，搭配各GIS圖資進行影像判釋及外業調查，建立空間與屬性資料之成果。	內政部國土管理署、內政部國土測繪中心	每2年更新
土地利用監測辦法	為有效防止土地利用不當違法開發，達到國土永續發展經營目標，運用衛星影像及遙測技術協助辦理土地利用監測工作，以客觀及有效落實土地資源管理。	以不同時期衛星影像進行比對判識地表變異情形；因地表變異除可能係屬非法開發利用者外，或有屬依法核准開發案件者，並無法透過衛星影像直接判定，故將變異點通報各市縣，再由當地市縣辦理現地查察，以改善傳統土地利用違規查報取締方法之不足。	內政部國土管理署、農業部農村發展及水土保持署、經濟部水利署	每月1次監測頻率

資料來源：國土管理署。
表2 108年至112年8月底內政部辦理國土利用現況調查及土地利用監測作業情形表 單位：圖幅；筆；%
年度	國土利用現況調查		土地利用監測作業
	應辦理	已完成	變異點A	違規開發B	違規比率B/A
108年	1,380	1,380	7,252	2,824	38.94
109年	3,006	3,006	26,224	8,229	31.38
110年	2,706	2,706	17,149	8,295	48.37
111年	3,006	3,006	16,447	8,436	51.29
小計	10,098	10,098	67,072	27,784	41.42
112年	2,706	1970	10,841	5,252	48.45
113年	(預計)2,966	-	-	-	-

資料來源：國土管理署。
(二)111年起補助市縣辦理國土計畫違規查處作業經費之預算執行率偏低，又部分市縣查處情形容有精進空間
1.國土計畫法第40條第1項明定市縣主管機關對土地違規使用應加強稽查[4]，爰國土永續發展基金自111年起補助市縣辦理國土計畫違規查處作業經費，係市縣視實際需求主動提出申請，非強制性質；111年核定539萬元、補助桃園市等7市縣， 112年核定1,037萬元、補助桃園市等10市縣[5]，111年及112年核定經費皆已撥付完畢，然預算執行率分別為50.75%及48.82%，均屬偏低(詳表3)。
[4] 國土計畫法第40條第1項：「直轄市、縣（市）主管機關對土地違規使用應加強稽查，並由依第三十八條規定所處罰鍰中提撥一定比率，供民眾檢舉獎勵使用。」
[5] 111年補助桃園市、新竹縣、南投縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣及宜蘭縣等7市縣，112年增加臺中市、高雄市及臺東縣等3市縣。
2.檢視迄112年8月底市縣辦理國土利用監測非都市土地違規查處情形(詳表4)，合計245個通報既有變異點尚未查察，及5,768個既有變異點之查察尚未辦結；其中累計既有變異點未辦結排名居首之雲林縣、排名第4之彰化縣等未經回報與未辦結之變異點為數不少，然未申請補助辦理國土計畫違規查處作業經費，容有精進空間。
表3 近年補助市縣執行土地違規查處作業預算編列及執行情形表
        單位：新臺幣千元；%；個
項目	111年	112年	113年
預算數A	10,620	21,240	32,000
決算數B	5,390	10,370	-
執行率B/A	50.75	48.82	-
補助市縣數	7	10	(預計)18

說 明：1.113年以含非都市土地之18個市縣估列，預估各市縣皆申請補助，另考量業務所需量能，113年由每案補助100萬元調整為每案補助150萬元，且為鼓勵市縣積極辦理國土利用監測變異點查報作業，113年將評比優良市縣給予補助獎勵，致113年預算增加。
2.112年決算數為截至8月底執行數。
資料來源：國土管理署。
表4 迄112年8月底市縣辦理國土利用監測非都市土地違規查處情形表
   單位：個
縣市名	累計既有變異點未回報	累計既有變異點未辦結
雲林縣	58	1,060
嘉義縣	10	990
臺南市	0	895
彰化縣	56	804
屏東縣	57	617
南投縣	14	525
臺中市	7	231
苗栗縣	0	194
高雄市	0	165
新竹縣	6	133
桃園市	0	84
臺東縣	0	36
花蓮縣	37	20
宜蘭縣	0	14
總計	245	5,768

說 明：上表統計區間105年至112年8月31日；其中雲林縣、彰化縣、苗栗縣及花蓮縣未申請補助辦理國土計畫違規查處作業經費。
資料來源：國土管理署。
綜上，為蒐集國土規劃基礎資訊與環境敏感地區等相關資料，據以擬訂國土計畫，108年3月訂定完成國土利用現況調查辦法及土地利用監測辦法；依查處情形，近年我國土地違規使用情形概呈嚴重。國土永續發展基金自111年起補助市縣辦理國土計畫違規查處作業經費，惟預算執行率偏低，又部分市縣查處情形容有精進空間，亟待加強督導管理。

三、110年起補助市縣辦理鄉村地區整體規劃，惟迄112年8月底補助優先規劃地區之鄉鎮數僅3成餘，且未有完成者，允宜積極推動辦理
國土永續發展基金113年度預算案「國土永續發展相關計畫」項下編列補(協)助政府機關(構)費2億1,785萬元，包括補助市縣辦理鄉村地區整體規劃經費9,940萬元。
(一)鄉村地區整體規劃之概述
依內政部107年4月公告實施之「全國國土計畫」及內政部108年2月修正之國土計畫法施行細則第6條規定[6]，鄉村地區整體規劃為市縣國土計畫應載明內容之一。考量鄉村地區範圍廣闊、鄉村區聚落為數眾多及市縣國土計畫辦理時程急迫，經內政部國土計畫審議會討論，決定第1版市縣國土計畫應先行指認優先規劃地區，並於市縣國土計畫公告實施後，再依國土計畫法第15條第3項第5款規定[7]，啟動變更各市縣國土計畫。
[6] 國土計畫法施行細則第6條：「本法第十條所定直轄市、縣（市）國土計畫之計畫年期、基本調查、直轄市、縣（市）空間發展及成長管理計畫、部門空間發展計畫，其內容如下：…三、直轄市、縣（市）空間發展計畫應載明下列事項：… （五）直轄市、縣（市）城鄉空間發展構想及鄉村地區整體規劃。…。」
[7] 國土計畫法第15條第3項第5款：「國土計畫公告實施後，擬訂計畫之機關應視實際發展情況，全國國土計畫每十年通盤檢討一次，直轄市、縣（市）國土計畫每五年通盤檢討一次，並作必要之變更。但有下列情事之一者，得適時檢討變更之：…五、其屬直轄市、縣（市）國土計畫者，為配合全國國土計畫之指示事項。」
(二)迄112年8月底補助優先規劃地區之鄉鎮數僅占3成餘，且未有完成者
1.洽據國土管理署表示，第一階段鄉村地區整體規劃於110 年4 月30日前公告實施之各市縣國土計畫中，已先行指認優先規劃地區計116個鄉鎮；截至112年8月底，正進行第二階段鄉村地區整體規劃，由各市縣依上述全國國土計畫規定，就優先規劃地區進行規劃作業。
2.綜觀國土永續發展基金自110年起補助市縣辦理鄉村地區整體規劃作業(詳表1)，110年申請市縣未如預期致執行率不及7成，111年執行率已達標；惟迄112年補助優先規劃地區合計40個鄉鎮，僅占全國116個優先規劃地區鄉鎮之34.48%，且截至112年8月底尚無完成者。另如以迄112年8月底計61個鄉鎮辦理鄉村地區整體規劃作業，占全國368個鄉鎮之16.58%，容有精進空間。
表1 補助市縣辦理鄉村地區整體規劃預算編列及執行情形表
        單位：新臺幣千元；%；個
項目	109年	110年	111年	112年	小計	113年
預算數A	54,156	35,000	15,000	45,000		99,400
決算數B	0	23,502	16,716	27,256		-
執行率B/A	0	67.15	111.44	60.57		-
補助優先規劃地區之鄉鎮數	0	14	10	16	40	預計12
辦理鄉鎮數(含自辦、補助及示範)	1	27	17	16	61	預計25

說 明：1.國土管理署表示因審查會於109年底進行，爰於110年執行。
2.113年由每單元補助300萬元調整為每單元補助400萬元，且為鼓勵市縣及規劃團隊積極辦理鄉村地區整體規劃，提出具創新性及可行性之規劃策略，113年將評比優良市縣給予補助獎勵，致113年預算增加。
3.112年決算數為截至8月底執行數。
資料來源：國土管理署。
綜上，為將非都市土地納入土地使用管制[8]，國土計畫規定應進行鄉村地區整體規劃，國土永續發展基金自110年起補助市縣辦理鄉村地區整體規劃，惟迄112年8月底補助優先規劃地區40個鄉鎮，僅占全國116個優先規劃地區鄉鎮之34.48%，且尚無完成者，允宜積極推動辦理，以協助鄉村改善生活環境，協調生產需求及維護生態景觀。
[8] 依108年2月14日內政部國土管理署函附件揭示，過去60～70 年間辦理非都市土地第一次劃定使用分區及編定使用地時，大多按現況編定，並未進行土地使用規劃，未能提供鄉村地區必要公共設施及投入必要開發建設，導致鄉村地區環境逐漸窳陋，居住生活品質不佳。為改善鄉村地區居住、產業、運輸及公共設施等問題，本次國土計畫應進行鄉村地區整體規劃，以協助改善生活環境，協調生產需求及維護生態景觀，形塑鄉村地區特色風貌。

四、補助市縣辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業，迄112年8月底部分市縣未交付成果或進度落後，尚待積極辦理
國土永續發展基金113年度預算案「國土永續發展相關計畫」項下編列補(協)助政府機關(構)費2億1,785萬元，其中包括補助市縣辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業經費6,905萬元，係補助市縣辦理後續國土功能分區圖法定作業（涉及原住民族聚落農業發展地區第4類草案部分），並持續辦理部（聚）落環境基本調查及成果檢核作業。經查：
(一)補助市縣辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業之概述
依全國國土計畫指導，為尊重原住民族傳統文化與土地利用之特殊需求，就「原住民族部落範圍內之聚落」得劃設為農業發展地區第4類或城鄉發展地區第3類[9]。內政部前於110年5月函頒及12月修正「內政部補助直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業須知」，補助市縣原住民族主管機關辦理部落環境基本調查及部落溝通作業，並設置部落駐地人員，由下而上整合部落意見；嗣於112年6月函頒「內政部補助直轄市、縣（市）政府辦理部（聚）落環境基本調查、部（聚）落溝通及國土功能分區圖法定作業要點」，再行補助市縣辦理部（聚）落環境基本調查、部（聚）落溝通及國土功能分區圖法定作業。相關預算編列及執行情形詳表1。
[9] 依內政部營建署107 年10 月9 日「直轄市、縣(市)國土計畫規劃作業第12 次研商會議」結論，就直轄市、縣(市)政府應辦、配合事項及其權責分工方式予以律定，「調查部落公共設施現況」及「聚落範圍之劃設」等資料蒐集係由直轄市、縣(市)政府原住民族主管機關主政進行。
表1 補助市縣辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元；%；個
項目	111年	112年	113年
預算數A	63,295	63,295	69,050
決算數B	60,066	61,428	-
執行率B/A	94.90	97.05	-
補助市縣數	11	11	(預計)12

說 明：1.113年增加補助桃園市進行法定作業階段。
2.112年決算數為截至8月底執行數。
資料來源：國土管理署。
(二)迄112年8月底部分市縣未交付結果或進度落後
內政部於110年12月核定新北市等11市縣補助辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業經費，合計補助款為1億2,659萬元，作業期程預計110 年至113 年。檢視迄112年8月底補助11市縣辦理原住民族部環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業經費之執行進度(詳表2)，除苗栗縣、臺東縣及高雄市等3市縣未如預定期限交付農4成果予各市縣政府內三階單位[10]，餘8市縣已完成；又依112年8月28日國土功能分區規劃議題第39次研商會議議程載示，舉如嘉義縣期中審查進度落後達5個月，及臺東縣第2輪部落溝通進度落後達3個月等，尚待積極辦理。
[10] 指國土計畫第三階段各市縣主政單位，如地政處或建設處等。
表2 補助市縣辦理原住民族部環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業經費核定及進度表 單位：新臺幣千元
市縣別	核定部落數	核定補助款	迄112年8月底農4成果交付各市縣政府內三階單位進度
新北市	4	1,120	已交付
嘉義縣	8	2,750	已交付
臺中市	13	3,100	已交付
宜蘭縣	28	5,030	已交付
苗栗縣	32	4,160	未交付(原預定112.7)
南投縣	42	7,210	已交付
屏東縣	81	16,850	已交付
新竹縣	82	13,400	已交付
花蓮縣	183	31,440	已交付
臺東縣	184	35,940	未交付(原預定112.6)
高雄市	21	5,590	未交付(原預定112.5)
小計	678	126,590

資料來源：國土管理署。
綜上，為尊重原住民族傳統文化、領域及智慧，國土計畫法規定，原住民族土地得擬定特定區計畫或另訂土地使用管制規定[11]，爰國土永續發展基金自111年起補助市縣辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業，惟迄112年8月底部分市縣未交付成果或進度落後，尚待積極辦理，俾如期進入法定作業階段。
[11] 國土計畫法第11條第2項：「前項全國國土計畫中特定區域之內容，如涉及原住民族土地及海域者，應依原住民族基本法第二十一條規定辦理，並由中央主管機關會同中央原住民族主管機關擬訂。」、第23條第3項：「前項規則中涉及原住民族土地及海域之使用管制者，應依原住民族基本法第二十一條規定辦理，並由中央主管機關會同中央原住民族主管機關訂定。」
(分機：1932 陳如慧)