海洋委員會及所屬111年度單位決算評估報告
三、海巡署及所屬部分跨年期工程計畫進度落後，允宜強化評估與控管作業
海巡署及所屬111年度「海巡工作」項下編列艦隊分署「第十(馬祖)海巡隊廳舍新建工程計畫」預算數1,000萬元、「第十四隊(恆春)海巡隊廳舍新建工程計畫」預算數98萬2千元、「東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海岸線強固工程計畫」預算數58萬8千元、「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」預算數8,358萬7千元，決算數分別為503萬9千元、125萬2千元、686萬7千元及1,257萬7千元。
該4項跨年期工程計畫迄111年底預算執行率介於13.83%至57.92%間(詳表1)，明顯偏低，其中「第十(馬祖)海巡隊廳舍新建工程計畫」等3項工程進度落後主要係受疫情及烏俄戰事影響，致發生缺工缺料等經費不足情事，經行政院核定調增計畫經費；然「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」係因評估是否適用財政部函釋以免稅方式辦理採購致進度延宕，及「東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海岸線強固工程計畫」111年修正總經費自2.99億元大幅增為11.51億元(增幅達284.75%)，顯示均未充分掌握瞭解實際作業，允宜落實事前規劃評估相關程序，並加強控管工程計畫進度。
表1 海巡署及所屬部分跨年期工程計畫迄111年底預算編列及執行情形表
        單位：新臺幣千元；%
計畫名稱 / (期程/年)	計畫總經費	修正後計畫總經費	累計預算數A	累計決算數B	預算執行率B/A	進度落後之原因說明
第十(馬祖)海巡隊廳舍新建工程計畫(109-114)	300,000	359,000	50,592	6,995	13.83	因臨時廳舍所需之貨櫃屋受疫情影響缺貨。
第十四隊(恆春)海巡隊廳舍新建工程計畫(109-116)	129,512	189,713	6,982	4,044	57.92	因南部地區缺工嚴重及營建量能緊縮等情，使本計畫預算明顯不足、與市場價格差距極大，致多次流標。
東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海岸線強固工程計畫(109-114)	299,113	1,150,839	36,411	16,740	45.98	因受烏俄戰事、全球情勢、兩岸關係緊張、疫情、油料及原物料齊漲等時空背景多重因素影響，致計畫經費嚴重不足。
籌建海巡遠洋巡護船發展計畫(111-120)	12,934,094	NA	83,587	12,577	15.05	遠洋巡護船原規劃於111年4月底前決標，前因流標2次，復因評估是否適用財政部函釋以免稅方式採購暫緩招標作業，致進度落後。

說 明：「第十(馬祖)海巡隊廳舍新建工程計畫」、「第十四隊(恆春)海巡隊廳舍新建工程計畫」經行政院110年12月核定修正調增經費，又「東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海岸線強固工程計畫」經行政院111年8月核定修正調增經費。
資料來源：海巡署。
綜上，海巡署及所屬部分跨年期工程計畫迄111年底預算執行率偏低，工程進度嚴重落後，雖多數受疫情及烏俄戰事等影響，仍有待精進之處，允宜落實事前評估作業，並加強工程計畫進度之控管。
（分機：1932 陳如慧）