內政部所屬(國土管理署及所屬、國家公園署及所屬[1]、建築研究所)及財團法人臺灣營建研究院113年度預算評估報告
[1] 內政部組織法、內政部國土管理署組織法、內政部國家公園署組織法已於112年6月9日修正或制定公布，並經行政院定於同年9月20日施行，修正後營建署改制成立國土管理署及國家公園署，爰本報告中均使用改制後之組織名稱。
四、推動「污水下水道第6期建設計畫」，惟111年度部分市縣政府接管戶數未達目標值，且臨海水資源回收中心廚餘共消化示範案尚未與高雄市政府取得處理共識，允宜持續研謀改善
國土管理署及所屬113年度預算案「下水道管理業務-污水下水道建設計畫」編列150億元，辦理污水下水道第6期建設計畫。經查：
(一)「污水下水道第6期建設計畫」將用戶接管戶數列為績效指標，惟111年度部分市縣政府未達成目標值
我國81年起辦理污水下水道各期建設計畫，目前已完成第1-5期計畫，其中國土管理署辦理「第5期污水下水道建設計畫」(104-109年)係設定每年增加1.5%公共污水下水道用戶接管普及率為績效指標，並均已達目標值。110年度起辦理「污水下水道第6期建設計畫」(110至115年)，第6期計畫改以增加公共污水下水道用戶接管戶數(以下簡稱接管戶數)為績效指標，預計每年增加13萬戶，並據以訂定各地方政府目標值，110及111年度全國新增接管戶數各為19萬1,341戶及17萬2,905戶，已達預期目標（詳表1），惟111年度部分市縣政府因設計作業延遲、路證發放保守或施工遭遇卵礫石層等因素，導致臺中市、雲林縣、嘉義縣及臺東縣等4個市縣政府實際接管戶數未達目標值（詳表2），容待國土管理署督促各地方政府研謀改善。
表1 公共污水下水道用戶接管普及率達成情形表 單位：%
年度	104	105	106	107	108	109	110	111年
實際值	28.35	29.95	31.96	33.72	36.17	37.93	增加19萬1,341戶	增加17萬2,905戶
目標值	27.60	29.10	30.60	32.10	33.60	35.10	每年增加13萬戶

資料來源：國土管理署。

表2 111年度公共污水下水道接管戶數未達目標值市縣辦理情形表
市縣別	接管戶數 / 目標值	實際接管 / 戶數	達成率	與目標值差異原因
臺中市	19,000	13,985	73.61%	因臺中市政府建設局路證發放保守，影響接管戶數。
雲林縣	200	113	56.50%	雲林縣府因用戶接管標案設計作業延遲，故未能招標，該年度之實際接管皆為民眾自行申請接管者。
嘉義縣	500	215	43.00%	因部分施工遭遇卵礫石層，以致工程進度不如預期。
臺東縣	850	581	68.35%	管網及用戶接管相關作業期程延宕，致預定接管戶數未如預期。

資料來源：國土管理署；本中心整理。
(二)截至112年9月底臨海水資源回收中心廚餘共消化示範案尚未與高雄市政府取得共識
據國土管理署統計全國營運中之污水處理廠，共有11座具有污泥厭氧消化設施，包括高雄市3座(鳳山、臨海、楠梓)、臺南市3座（永康、安平、仁德）、臺中市3座(豐原、福田、水湳)、桃園市1座(桃北)及新竹縣1座(竹北)等污水處理廠，可處理廚餘廢液後回收沼氣發電，具發展成為廚餘共消化示範廠之條件，「污水下水道第6期建設計畫」擇定高雄市臨海水資源回收中心辦理廚餘共消化示範案，截至112年9月底雖經與高雄市政府之水利局、環境保護局等單位多次研商，惟就興辦方式、權責分工、經費分攤等未獲共識，預計近期將再邀集相關單位召開協商會議。
綜上，國土管理署持續推動「污水下水道第6期建設計畫」(110至115年)，預計每年增加接管戶數13萬戶，並據以訂定各地方政府目標值，雖111年度全國增加接管戶數17萬2,905戶已達預期目標，惟臺中市、雲林縣、嘉義縣及臺東縣等4個市縣政府實際接管戶數未達目標值，允宜督促各地方政府積極辦理。另擇定高雄市臨海水資源回收中心辦理廚餘共消化示範案，然截至112年9月底仍未與高雄市政府取得處理共識，允宜持續溝通協調，俾案件順利推動。